Выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва,                                        депутатов Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОГО  РАЙОНА,

совмещающая полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва по Орловскому одномандатному избирательному округу № 8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 20.06.2016 |  | № 5/239 |
| --- | --- | --- |

г. Орлов

О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов 
депутатов Законодательного Собрания Кировской области

18 сентября 2016 года

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 16.06.2016 № 58/187 «О назначении выборов депутатов в Законодательное Собрание Кировской области шестого созыва», территориальная избирательная комиссия Орловского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Кировской области  шестого созыва 18 сентября 2016 года  (далее – Календарный план). Прилагается.

2.  Контроль за выполнением Календарного плана возложить на заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Орловского района Караваеву Е.Б.

Председатель территориальной

избирательной комиссии

Орловского района			      				      Н.Е. Тебеньков

Секретарь	территориальной

избирательной комиссии

Орловского района	                        				      Т.Е. Макерова

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением территориальной избирательной комиссии Орловского района от 20.06.2016 № 5/239 |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов 
депутатов Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва

#### День голосования – 18 сентября 2016 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях, предусмотренных 67-ФЗ (ч. 1 ст. 11 ЗО) | До 01.07.2016 Не позднее чем через десять дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Бисеров А.Г. Тебеньков Н.Е. |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ либо перечня населенных пунктов, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий (ч. 4 ст. 11 ЗО) | Не позднее 8 августа 2016 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Бисеров А.Г. Тебеньков Н.Е. |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  | Внесение предложений по кандидатурам в Территориальную избирательную Орловского района для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий (п. 12, 16 Постановления ЦИК России) | С 29 июля и не позднее 18 августа 2016 года (в период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования) | Субъекты, обладающие правом внесения предложений по кандидатурам в резерв составов участковых избирательных комиссий |
|  | Представление в Избирательную комиссию Кировской области решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий (п.21 Постановления ЦИК России) | Не позднее 23 августа 2016 года (не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений по кандидатурам для зачисления в резерв) | Макерова Т.Е. |
|  | Принятие решения о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий и размещение его на сайте в сети «Интернет» (п. 22 Постановления ЦИК России) | Не позднее 28 августа 2016 года (не позднее чем через 10 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для зачисления в резерв) | Избирательная комиссия Кировской области |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Представление сведений об избирателях в Территориальную избирательную комиссию Орловского района (ч. 21, 3, 4 ст. 9 ЗО) | После назначения дня голосования | Бисеров А.Г., Кайгородов М.А., Колеватова Т.А., Стрижева Ю.В. |
|  | Информирование ТИК Орловского района об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведений об избирателях (соответствующее постановление Избирательной комиссии Кировской области) | Еженедельно со дня представления сведений, а с 10 сентября 2016 года (за 7 и менее дней) до дня голосования - ежедневно | Бисеров А.Г., Кайгородов М.А., Колеватова Т.А., Стрижева Ю.В. |
|  | Составление списка избирателей отдельно по каждому избирательному участку (ч. 5 ст. 9 ЗО) | Не позднее 6 сентября 2016 года (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | Тебеньков Н.Е. Буркова С.А. |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию (ч. 10 ст. 9 ЗО) | Не позднее 7 сентября 2016 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Тебеньков Н.Е. Макерова Т.Е. |
|  | Включение избирателей, находящихся в местах временного пребывания на основании личного письменного заявления (ч. 14 ст. 9 ЗО) | Не позднее 14 сентября 2016 года (не позднее чем за 3 дня до дня голосования) | Участковая избирательная комиссия № 830 |
|  | Представление избирателям списка для ознакомления и его дополнительного уточнения (ч. 12 ст. 9 ЗО) | С 7 сентября 2016 года (за 10 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей (ч. 12 ст. 9 ЗО) | С 7 сентября 2016 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Уточнение списка избирателей (ч. 11, 13, 14, 18, 19 ст. 9 ЗО) | После получения списка избирателей из ТИК Орловского района и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссии (ч. 11 ст. 9 ЗО) | Не позднее 17 сентября 2016 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
|  | Оформление (брошюрование) отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) (ч. 10 ст. 9 ЗО) | Не позднее 17 сентября 2016 года (после подписания списка избирателей, но не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Председатели участковых избирательных комиссий |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |
|  | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании и размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 11 ст. 41 ЗО) | Не позднее 7 сентября 2016 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию (ТИК Орловского района) документов кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения (ч. 2, 21, 3, 31, 4 ст. 23, ст. 24 ЗО) | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Кандидаты, а в случае, если кандидат болен или содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых – иные лица по его просьбе |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию (ТИК Орловского района) документов кандидата, включенного в заверенный список кандидатов по одномандатным избирательным округам, выдвинутого избирательным объединением (ч. 21, 3, 31ст. 23, ч. 2 ст. 25 ЗО) | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Кандидаты, включенные в заверенный список кандидатов по одномандатным избирательным округам, (в случае, если кандидат болен или содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых – иные лица по его просьбе) |
|  | Направление в соответствующие органы представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах (ч. 5, 51 ст. 23 ЗО) | После представления соответствующих сведений кандидатом | Макерова Т.Е. |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата (ч. 1 ст. 28 ЗО) | Со дня оплаты изготовления подписных листов | Кандидат, граждане Российской Федерации |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения областного списка кандидатов (ч. 1 ст. 28 ЗО) | Со дня оплаты изготовления подписных листов | Избирательное объединение |
|  | Представление документов для регистрации областного списка кандидатов в Избирательную комиссию Кировской области (ч. 2 ст. 31 ЗО) | Не позднее 3 августа 2016 года (не позднее чем за 45 дней до дня голосования - до 18 часов) | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Представление документов для регистрации кандидата в окружную избирательную комиссию (ТИК Орловского района) (ч. 1 ст. 31 ЗО) | Не позднее 3 августа 2016 года (не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов) | Кандидат |
|  | Проверка достоверности подписей избирателей и соответствующих им сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах (ч. 2 ст. 32, ч. 1, 2 ст. 33 ЗО) | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | Крутикова А.А. |
|  | Извещение кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения о выявившейся неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, или несоблюдении требований закона к оформлению документов, представленных в избирательную комиссию (ч. 11 ст. 33 ЗО) | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Караваева Е.Б. |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения (ч. 16 ст. 32 ЗО) | Не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Макерова Т.Е. |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в окружную избирательную комиссию (ТИК Орловского района), представление отсутствующей копии документа, предусмотренного Законом области (ч. 11 ст. 33 ЗО) | Не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Принятие решения о регистрации кандидатов, списков кандидатов либо об отказе в регистрации (ч. 1, 2 ст. 33 ЗО) | В течение десяти дней со дня приема документов | ТИК Орловского района |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения с изложением оснований отказа в регистрации (в случае отказа в регистрации) (ч.7 ст. 33 ЗО) | В течение суток с момента принятия решения | Макерова Т.Е. |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов (ч. 14 ст. 33 ЗО) | В течение 48 часов после регистрации | Караваева Е.Б. |
|  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений. | По мере поступления соответствующей информации | Караваева Е.Б. |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | Регистрация доверенных лиц, выдвинутых кандидатом, избирательным объединением (ч. 1 ст. 37 ЗО) | В течение пяти дней со дня поступления заявления кандидата и других документов, представления избирательного объединения | ТИК Орловского района |
|  | Представление в ТИК Орловского района заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей (ч. 2 ст. 35 ЗО) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать список кандидатов (ч. 17 ст. 33 ЗО) | Не позднее чем за пять дней до дня голосования | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении областного списка кандидатов |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры (ч. 16 ст. 33 ЗО) | Не позднее 12 сентября 2016 года (не позднее чем за пять дней до дня голосования), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования (не позднее 16 сентября 2016 года) | Зарегистрированный кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата (ч. 17 ст. 33 ЗО) | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 12 сентября 2016 года) | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата |
|  | Реализация права избирательного объединения на исключение кандидата из областного списка кандидатов (ч. 18 ст. 33 ЗО) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (не позднее 2 сентября 2016 года) | Избирательное объединение |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов на снятие своей кандидатуры (ч. 16 ст. 33 ЗО) | Не позднее 2 сентября 2016 года (не позднее чем за 15 дней до дня голосования), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня голосования (не позднее 16 сентября 2016 года) | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
|  | Представление списка наблюдателей в ТИК Орловского района (ч. 71 ст. 20 ЗО) | Не позднее 14 сентября 2016 года (не позднее чем за 3 дня до дня голосования) | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат |
|  | Представление направления наблюдателем в участковую избирательную комиссию (ч. 8 ст. 20 ЗО) | 17 или 18 сентября 2016 года (в день, предшествующий дню голосования, либо в день голосования) | Наблюдатель |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям печатной площади для информирования избирателей (ч. 14 ст. 12 ЗО) | Не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения | Редакция газеты «Орловская газета» |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах и областных списках кандидатов с указанием сведений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 54 ЗКО (ч. 15 ст. 33 ЗО) | Не позднее 2 сентября 2016 года (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Караваева Е.Б., председатели УИК |
|  | Размещение на стендах в помещениях нижестоящих избирательных комиссий информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов, о выбытии кандидатов из зарегистрированных областных списков кандидатов (ч. 15 ст. 33 ЗО) | После отмены регистрации | Караваева Е.Б., председатели УИК |
|  | Агитационный период (ч.1 ст. 42 ЗО) | Для избирательного объединения - со дня принятия им решения о выдвижении списков кандидатов; для кандидата - со дня представления в избирательную комиссию соответствующих документов и до ноля часов за сутки до ноля часов 17 сентября 2016 года | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (ч.2 ст. 42 ЗО) | С 20 августа до ноля часов 17 сентября 2016 года (за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования) | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 46 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади (ч.4 ст. 46 ЗО) | В течение трех дней после завершения регистрации областных списков кандидатов | Редакции соответствующих периодических печатных изданий, зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов за плату (ч. 4, 6 ст. 46 ЗО) | В течение трех дней после завершения регистрации областных списков кандидатов | Редакции соответствующих периодических печатных изданий, зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление филиалу ПАО «Сбербанк России» платежного документа о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади в полном объеме (ч. 13 ст. 45, ч. 9 ст.46 ЗО) | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, до публикации предвыборного агитационного материала | Уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО «Сбербанк России» в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания (ч. 13 ст. 45, ч. 9 ст.46 ЗО) | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Установление времени предоставления помещений для проведения агитационных публичных мероприятий с избирателями для зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц (ч. 3 ст. 47 ЗО) | После регистрации кандидатов | ТИК Орловского района |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных представителей избирательных объединений с избирателями на время, установленное территориальной избирательной комиссией (ч. 5 ст. 47 ЗО, ч. 5 ст. 53 67-ФЗ) | В течение трех дней со дня подачи указанных заявок | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том числе организации, имеющие на день официального опубликования решения о назначении выборов, в уставном капитале долю РФ, субъектов РФ и (или) муниципальных образований, превышающую 30 % |
|  | Направление уведомления в письменной форме ТИК Орловского района о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям (ч. 4 ст. 47 ЗО) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной, муниципальной собственности |
|  | Размещение информации о факте предоставления помещения кандидату, избирательному объединению в информационно - телекоммуникационной сети Интернет, или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений (ч. 41 ст. 47 ЗО) | В течение двух суток с момента получения уведомления | Макерова Т.Е. |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер (ст. 7, 12 №54-ФЗ) | В срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организатор публичного мероприятия, органы местного самоуправления Орловского района |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 8 ст. 48 ЗО) | Не позднее 18 августа 2016 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Органы местного самоуправления по предложению ТИК Орловского района |
|  | Предоставление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, копий документов об оплате изготовления предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда в соответствующую избирательную комиссию, а также сведений о месте нахождения организации (адресе места жительства лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде (ч. 4 ст. 48 ЗО) | До начала распространения соответствующих материалов | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
|  | Запрет на рекламу (в том числе оплаченную из средств избирательного фонда) коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилий или изображений кандидатов, а также рекламы с использованием наименований, эмблем и иной символики избирательных объединений, выдвинувших кандидатов, список кандидатов (ч. 4 ст. 49 ЗО) | В день голосования и в день, предшествующий дню голосования (17-18 сентября 2016 года) |  |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Открытие кандидатом, избирательным объединением специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда (ч. 1 ст. 51 ЗО) | Кандидаты – в период после письменного уведомления комиссии об их выдвижении до представления документов для их регистрации; избирательные объединения – после регистрации их уполномоченных представителей по финансовым вопросам Избирательной комиссией Кировской области | Кандидаты в депутаты, избирательное объединение |
|  | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата (ч. 2 ст. 51 ЗО) | В трехдневный срок со дня поступления документов | ТИК Орловского района |
|  | Представление в ТИК Орловского района сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений (ч. 7 ст. 52 ЗО) | Периодически, по требованию соответствующей комиссии | Подразделения ПАО «Сбербанк России» |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов (ч. 9 ст. 52 ЗО): |
|  | первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов для регистрации | Кандидат, избирательное объединение |
|  | итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Передача в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов (ч. 8 ст. 52 ЗО) | Периодически до дня голосования | Караваева Е.Б. |
|  | Осуществление контроля за порядком формирования средств избирательных фондов и расходованием этих средств (ч. 13 ст. 52 ЗО) | Постоянно, с момента формирования избирательного фонда | ТИК Орловского района |
|  | Представление в территориальные избирательные комиссии отчетов о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 3 ст. 50 ЗО) | Не позднее чем через 10 дней после официального опубликования результатов выборов | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в Избирательную комиссию Кировской области отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 3 ст. 50 ЗО) | Не позднее чем через 25 дней после официального опубликования результатов выборов | ТИК Орловского района |
|  | Представление в Избирательную комиссию Кировской области отчетов о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 3 ст. 50 ЗО) | Не позднее чем через 45 дней после официального опубликования результатов выборов | ТИК Орловского района |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение текста открепительного удостоверения, количества, формы реестра выдачи, способа защиты открепительных удостоверений (ч. 3 ст. 56 ЗО) | Не позднее 19 июля 2016 года (не позднее чем за 60 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия Кировской области |
|  | Выдача избирателям открепительных удостоверений (ч. 1 ст. 56 ЗО): |  |  |
|  | в территориальных избирательных комиссиях (ч. 1 ст. 56 ЗО, п.2 ст. 62 67-ФЗ, ч. 5 ст. 80 №20-ФЗ) | С 3 августа по 6 сентября (за 45 - 11 дней до дня голосования) | ТИК Орловского района |
|  | в участковых избирательных комиссиях (ч. 1 ст. 56 ЗО, п.2 ст. 62 67-ФЗ, ч. 5 ст. 80 №20-ФЗ) | С 7 сентября по 17 сентября 2016 года (за 10 и менее дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в участковые избирательные комиссии заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений вместе с первым экземпляром списка избирателей (ч. 9 ст. 56 ЗО) | Вместе с первым экземпляром списка избирателей | Макерова Т.Е. |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 55 ЗО) | Не позднее 27 августа 2016 года (не позднее чем за 21 дней до дня голосования) | ТИК Орловского района |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения порядка размещения в избирательном бюллетене наименований избирательных объединений (ч. 7 ст. 55 ЗО) | До утверждения текста избирательного бюллетеня | Избирательная комиссия Кировской области |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи бюллетеней от полиграфической организации; оповещение кандидатов, представителей кандидатов, представителей избирательных объединений о месте и времени передачи бюллетеней (ч. 11 ст. 55 ЗО) | Не позднее чем за два дня до получения бюллетеней | ТИК Орловского района |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям. Оповещение кандидатов, их представителей, представителей избирательных объединений о месте и времени передачи бюллетеней (ч. 13, 14 ст. 55 ЗО) | Не позднее 16 сентября 2016 года (не позднее чем за один день до дня голосования) | ТИК Орловского района |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (ч. 2 ст. 57 ЗО) | Не позднее 7 сентября 2016 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | ТИК Орловского района, участковые избирательные комиссии |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (ч. 1, 5 ст. 58 ЗО) | С 8 сентября до 14 часов 18 сентября 2016 года (в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
|  | Проведение голосования (ч. 1 ст. 57 ЗО) | С 8 до 20 часов 18 сентября 2016 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования (ч. 2 ст. 60 ЗО) | Сразу после окончания времени голосования и без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (ч. 22 ст. 60 ЗО) | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенной копии протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в ч. 1 ст. 20 Закона (ч. 25 ст. 60 ЗО) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Установление итогов голосования. Составление протокола и сводной таблицы территориальной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу, составление протокола и сводной таблицы по областному избирательному округу (ч. 1, 4 ст. 61 ЗО) | Не позднее 20 сентября 2016 года (не позднее чем через 2 дня со дня голосования) | ТИК Орловского района |
|  | Определение результатов выборов на территории избирательного округа (ч. 1 ст. 62 ЗО) | Не позднее 22 сентября 2016 года (не позднее чем через 4 дня со дня голосования) | ТИК Орловского района |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании (ч. 1 ст. 67 ЗО) | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | Тебеньков Н.Е. |
|  | Представление в ТИК Орловского района копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Законодательного Собрания, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (ч. 1 ст. 67 ЗО) | В пятидневный срок после извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Законодательного Собрания | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Законодательного Собрания Кировской области |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в СМИ (ч. 2 ст. 68 ЗО) | В течение одних суток после определения результатов выборов | Караваева Е.Б. |
|  | Регистрация избранных депутатов Законодательного Собрания и выдача им удостоверения об избрании (ч. 5 ст. 67 ЗО) | После официального опубликования общих результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | ТИК Орловского района |
|  | Официальное опубликование данных, содержащихся в протоколах территориальной и участковых избирательных комиссий (ч. 3 ст. 68 ЗО) | В течение недели со дня голосования (не позднее 24 сентября 2016 года) | Тебеньков Н.Е. |
|  | Официальное опубликование данных, содержащихся в протоколах территориальных избирательных комиссий (ч. 3 ст. 68 ЗО) | Не позднее чем через две недели со дня голосования (не позднее 2 октября 2016 года) | Тебеньков Н.Е. |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов (ст. 70 ЗО) | В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Кировской области | Макерова Т.Е. |

# Footnotes

Федеральный закон от 19.06.2003 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»

Федеральный закон от 22.02.2014 N 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»