Выборы депутатов Орловской городской Думы четвертого созыва,                                                  главы Орловского городского поселения

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОГО  РАЙОНА,

совмещающая полномочия избирательной комиссии                                           муниципального образования Орловское городское поселение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 22.06.2017 |  | № 140/374 |
| --- | --- | --- |

г. Орлов

О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Орловской городской Думы четвертого созыва и главы Орловского городского поселения 10 сентября 2017 года В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с решением Орловской городской Думы от 19.06.2017 № 55/229 «О назначении даты выборов депутатов Орловской городской Думы четвертого созыва и главы Орловского городского поселения», территориальная избирательная комиссия Орловского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Орловской городской Думы четвертого созыва и главы Орловского городского поселения 10 сентября 2017 года (далее – Календарный план) согласно приложению. 2. Разместить постановление на странице территориальной избирательной комиссии на официальном сайте Орловского района.

Председатель

территориальной избирательной комиссии

Орловского района			     				     Е.Б. Караваева

Секретарь	территориальной

избирательной комиссии

Орловского района						              Т.Е. Макерова

Приложение

к постановлению территориальной избирательной комиссии

Орловского района  
от 22.06.2017 № 140/374

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов  Орловской городской Думы Орловского района Кировской области четвертого созыва и главы Орловского городского поселения
10 сентября 2017 года

#### Дата голосования – 10 сентября 2017 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |
|  | Принятие решения о назначении выборов депутатов представительных органов, выборов глав муниципальных образований (ч. 5 ст. 5 Закона области) | 19.06.2017 | Орловская городская Дума (Данилов Д.И. Батаева Л.И.) |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации (ч. 5 ст. 5 Закона области) | 21.06.2017 | Орловская городская Дума (Данилов Д.И. Батаева Л.И.) |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
|  | Образование избирательных участков (ч. 1 ст. 10 Закона области) | Образованы главой местной администрации муниципального района, городского округа сроком на пять лет | Глава местной администрации муниципального района, городского округа по согласованию с территориальной избирательной комиссией |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях, предусмотренных законом (ч. 1 ст. 10 Закона области) | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Целищев С.С. по согласованию с ТИК Орловского района |
|  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования (ч. 5 ст. 10 Закона области) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 31 июля 2017 года) | Целищев С.С. Данилов Д.И. |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Представление сведений об избирателях в ТИК Орловского района (ч. 3 ст. 12 Закона области) | После назначения дня голосования | Целищев С.С., руководитель организации, в которой избиратель временно пребывает |
|  | Информирование ТИК Орловского района об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях (соответствующее постановление Избирательной комиссии Кировской области) | Еженедельно со дня представления сведений, а за 7 и менее дней до дня голосования (со 2 сентября 2017 года) - ежедневно | Целищев С.С. |
|  | Составление списков избирателей ТИК Орловского района отдельно по каждому избирательному участку (ч. 1 ст. 12 Закона области) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования (не позднее 29 августа 2017 года) | ТИК Орловского района |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию (п. 6 ст. 12 Закона области) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2017 года) | ТИК Орловского района |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения (ч. 7 ст. 12 Закона области) | За 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2017 года) | Участковая избирательная комиссия |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей | За 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2017 года) | Участковая избирательная комиссия |
|  | Уточнение списка избирателей (ч. 2 ст. 14, ч. 7 ст. 12 Закона области) | После получения списка избирателей из ТИК Орловского района и до окончания времени голосования | Участковая избирательная комиссия |
|  | Включение избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы, и занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части на основании личного письменного заявления (ч. 4 ст. 13 Закона области) | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (не позднее 6 сентября 2017 года) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссии (ч. 7 ст. 12 Закона области) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 9 сентября 2017 года) | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
|  | Оформление (брошюрование) отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) (ч. 6 ст. 12 Закона области) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 9 сентября 2017 года) | Председатель участковой избирательной комиссии |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий на ТИК Орловского района (при проведении выборов депутатов представительных органов) (ч. 3 ст. 17, ч. 2 ст. 20 Закона области) | К началу избирательной кампании | ТИК Орловского района |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий (ч. 5 ст. 17 Закона области, п. 1, 2 ст. 27 67-ФЗ) | Участковые избирательные комиссии сформированы соответствующим постановлением территориальной избирательной комиссии на 5-летний срок полномочий | ТИК Орловского района |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |
|  | Составление списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, а также направление указанного списка в ТИК Орловского района (ч. 2 ст. 251 Закона области) | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Кировской области |
|  | Публикация списка политических партий, имеющих право участвовать в выборах в качестве избирательных объединений, в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение его на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 2 ст. 251 Закона области) | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Кировской области |
|  | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном (государственном) периодическом печатном издании и размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 10 ст. 38 Закона области) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2017 года) | Политическая партия, выдвинувшая кандидата |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Извещение ТИК Орловского района о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов (пп. «в» п. 1 ст. 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях») | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Избирательное объединение |
|  | Выдвижение кандидатов на должность главы муниципального образования (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 29 Закона области) | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее чем за 45 дней до дня голосования (не позднее 26 июля 2017 года) | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Выдвижение кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования в порядке самовыдвижения (ч. 4 ст. 28 Закона области) | Со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования (публикации) схемы избирательных округов) и не позднее чем за 45 дней до дня голосования (не позднее 26 июля 2017 года) | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Выдвижение избирательным объединением кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования по одномандатным (многомандатным) избирательным округам (ч. 4 ст. 291 Закона области) | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов (но не ранее дня официального опубликования (публикации) схемы избирательных округов) и не позднее чем за 45 дней до дня голосования (не позднее 26 июля 2017 года) | Избирательные объединения |
|  | Представление в ТИК Орловского района документов кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения (ч. 1, ч. 8 ст. 30.2 Закона области) | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования в рабочее время до 18 часов по местному времени (не позднее 18 часов 26 июля 2017 года) | Кандидаты, а в случае, если кандидат болен или содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых – иные лица по его просьбе |
|  | Представление в ТИК Орловского района документов кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу (ч. 1, ч. 8 ст. 30.2 Закона области) | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования в рабочее время до 18 часов по местному времени (не позднее 18 часов 26 июля 2017 года) | Кандидаты, а в случае, если кандидат болен или содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых – иные лица по его просьбе |
|  | Выдача письменного подтверждения о получении представленных документов кандидатами (ч. 10 ст. 302 Закона области) | Незамедлительно после приема документов | ТИК Орловского района |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата, выдвинутого на должность главы муниципального образования (ч. 3 ст. 306 Закона области) | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | Кандидат, граждане Российской Федерации |
|  | Представление документов для регистрации кандидатов в ТИК Орловского района (ч. 3 ст. 307 Закона области) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 31 июля 2017 года до 18 часов) | Кандидат |
|  | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата (ч. 1 ст. 309 Закона области) | После приема документов | ТИК Орловского района |
|  | Направление в соответствующие органы представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах (ч. 4 ст. 309 Закона области) | После представления соответствующих сведений кандидатом | ТИК Орловского района |
|  | Проверка достоверности подписей избирателей и соответствующих им сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах (ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 3010 Закона области) | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | ТИК Орловского района |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, или несоблюдении требований закона к оформлению документов и о дне заседания избирательной комиссии, на которой будет рассматриваться вопрос о регистрации (ч. 2 ст. 3010 Закона области) | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК Орловского района |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, представление отсутствующей копии документа, предусмотренного Законом области (ч. 2 ст. 3010 Закона области) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату (ч. 20 ст. 309 Закона области) | Не позднее чем за 2 суток до заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации | ТИК Орловского района |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации (ч. 1 ст. 3010 Закона области) | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата | ТИК Орловского района |
|  | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверения о регистрации (ч. 10 ст. 3010 Закона области) | После принятия решения о регистрации | ТИК Орловского района |
|  | Выдача в случае отказа кандидату копии решения избирательной комиссии с изложением оснований отказа (ч. 3 ст. 3010 Закона области) | В течение одних суток с момента принятия решения | ТИК Орловского района |
|  | Установление перечня подлежащих опубликованию сведений о доходах и имуществе зарегистрированных кандидатов на должность главы муниципального образования (ч. 11 ст. 3010 Закона области) | Да регистрации кандидатов | ТИК Орловского района |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах (ч. 11 ст. 3010 Закона области) | Не позднее чем через 48 часов после регистрации | ТИК Орловского района |
|  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами о себе (ч. 7 ст. 309 Закона области) | По мере поступления соответствующей информации | ТИК Орловского района |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | Регистрация доверенных лиц, выдвинутых кандидатом (ч. 1 ст. 3013 Закона области) | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата | ТИК Орловского района |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей (ч. 7 ст. 33 Закона области) | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры (ч. 1 ст. 3011 Закона области) | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 4 сентября 2017 года), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования (не позднее 8 сентября 2017 года) | Зарегистрирован-ный кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата (ч. 2 ст. 3011 Закона области) | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 4 сентября 2017 года) | Избирательное объединение |
|  | Представление списка наблюдателей в избирательную комиссию муниципального образования (ч. 51 ст. 24 Закона области) | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (досрочного голосования) (соответственно не позднее 06 сентября 2017 года, 02 сентября 2017 года) | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат |
|  | Представление направления наблюдателем в участковую избирательную комиссию (ч. 6 ст. 24 Закона области) | В день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования) - соответственно 06 сентября 2017 года или 05 сентября 2017 года; либо в день голосования (досрочного голосования) - соответственно 10 сентября 2017 года или 09 сентября 2017 года | Наблюдатель |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям печатной площади для информирования избирателей (ч. 12 ст. 15 Закона области) | Не позднее чем в 5-дневный срок со дня обращения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах (ч. 12 ст. 3010 Закона области) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2017 года) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Размещение на стендах в помещениях участковых избирательных комиссий информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов (в случае отмены регистрации) (ч. 12 ст. 3010 Закона области) | После отмены регистрации | Участковые избирательные комиссии |
|  | Агитационный период (ч. 1 ст. 39 Закона области) | Для избирательного объединения - со дня принятия им решения о выдвижении кандидатов; для кандидата - со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов за сутки до дня голосования (до ноля часов 9 сентября 2017 года) | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов; представление указанных сведений в ТИК Орловского района (ч. 8 ст. 44 Закона области) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (в случае их наличия) (ч. 2 ст. 39 Закона области) | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования (с 12 августа до ноля часов 9 сентября 2017 года) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Предоставление перечня муниципальных (либо, при их отсутствии, региональных государственных) организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий в избирательную комиссию муниципального образования (ч. 7 ст. 37 Закона области) | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области |
|  | Публикация перечня муниципальных (либо, при их отсутствии, региональных государственных) организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий (ч. 6 ст. 37 Закона области) | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ТИК Орловского района |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов (ч. 8 ст. 40 Закона области) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий¸ редакции сетевого издания |
|  | Представление сведений, указанных в п. 56 плана, а также информации о дате и об источнике их опубликования, о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в избирательную комиссию муниципального образования (ч. 8 ст. 40 Закона области) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий¸ редакции сетевого издания |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, предоставленного для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения агитационных материалов (ч. 10 ст. 41 Закона области) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 10 августа 2017 года) | ТИК Орловского района, представители муниципальных организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения графика распределения платного эфирного времени (ч. 13 ст. 41 Закона области) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 10 августа 2017 года) | Организация телерадиовещания |
|  | Реализация права кандидата отказаться от использования предоставленного им для проведения предвыборной агитации эфирного времени (ч. 15 ст. 41 Закона области) | Не позднее чем за 5 дней до выхода в эфир | Зарегистрированный кандидат |
|  | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую муниципальное периодическое печатное издание безвозмездно предоставляет для целей предвыборной агитации (ч. 2 ст. 42 Закона области) | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования решения о назначении выборов | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади (ч. 4 ст. 42 Закона области) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 10 августа 2017 года) | Редакции соответствующих периодических печатных изданий, зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов за плату (ч. 8 ст. 42 Закона области) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 10 августа 2017 года) | Редакции соответствующих периодических печатных изданий, зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление подразделению Сбербанка РФ платежного документа о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади в полном объеме (ч. 16 ст. 41, ч. 11 ст. 42 Закона области) | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, до публикации предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой подразделения Сбербанка Российской Федерации в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания (ч. 16 ст. 41, ч. 11 ст. 42 Закона области) | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированный кандидат |
|  | Направление уведомления в письменной форме в ТИК Орловского района о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено другим зарегистрированным кандидатам (ч. 2 ст. 43 Закона области) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, находящихся в собственности организаций, имеющих государственную и (или) муниципальную долю |
|  | Установление времени предоставления помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц с избирателями (ч. 12 ст. 43 Закона области) | После официального опубликования решения о назначении выборов | ТИК Орловского района |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц с избирателями на время, установленное избирательной комиссией (ч. 2 ст. 43 Закона области) | В течение 3 дней со дня подачи указанных заявок | Собственники, владельцы помещений, находящихся в собственности организаций, имеющих государственную и (или) муниципальную долю |
|  | Направление уведомления в письменной форме в ТИК Орловского района о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено другим зарегистрированным кандидатам (ч. 2 ст. 43 Закона области) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, находящихся в собственности организаций, имеющих государственную и (или) муниципальную долю |
|  | Размещение информации о факте предоставления помещения кандидату в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов (ч. 3 ст. 43 Закона области) | В течение 2 суток с момента получения уведомления | ТИК Орловского района |
|  | Направление уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий о проведении публичных мероприятий (ч. 1 ст. 7 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», ч. 2 ст. 53 67-ФЗ) | Не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения мероприятия | Организаторы публичных мероприятий |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 6 ст. 44 Закона области) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 10 августа 2017 года) | Органы местного самоуправления по предложению ТИК Орловского района |
|  | Подача редакциями средств массовой информации заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации в избирательные комиссии в порядке, установленном ЦИК России или по ее поручению Избирательной комиссией Кировской области (для осуществления полномочий, указанных в пунктах 1.1, 1.2) (112 ст. 24 Закона области) | Не позднее чем за три дня до дня голосования (не позднее 6 сентября 2017 года) Не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования (не позднее 26 августа 2017 года) | Редакции средств массовой информации |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (ч. 3 ст. 36 Закона области) | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (с 4 по 10 сентября 2017 года) | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
|  | Предоставление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, копий документа об оплате изготовления предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, сведений о месте нахождения организации (адресе места жительства лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде в избирательную комиссию муниципального образования (ч. 3 ст. 44 Закона области) | До начала их распространения | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования данных учета объема и стоимости эфирного времени и печатной площади, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, предоставленных для проведения предвыборной агитации (ч. 10 ст. 40 Закона области) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (не позднее 20 сентября 2017 года) | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию (ч. 18 ст. 41 Закона области) | Не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир | Организации телерадиовещания |
|  | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади (ч. 11 ст. 40 Закона области) | Не менее 3 лет после дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Перечисление на счет ТИК Орловского района денежных средств на подготовку и проведение выборов депутатов Орловской городской Думы, главы Орловского городского поселения (ч. 1 ст. 46 Закона области) | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Глава муниципального образования |
|  | Внесение изменений в распределение средств на проведение выборов (ч. 1 ст. 46 Закона области) | Не позднее чем за три дня до дня голосования (не позднее 6 сентября 2017 года) | ТИК Орловского района |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда (ч. 1 ст. 47 Закона области) | Кандидаты – в период после письменного уведомления комиссии об их выдвижении до представления документов для их регистрации | Кандидаты |
|  | Уведомление избирательной комиссии муниципального образования о том, что кандидат не создает избирательный фонд (при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пяти тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной компании не производится) (ч. 1 ст. 47 Закона области) | В период после письменного уведомления комиссии о его выдвижении кандидатом до представления документов для регистрации кандидата | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Уведомление избирательной комиссии муниципального образования о том, что кандидатом создан избирательный фонд без открытия специального избирательного счета (в случае, если расходы на финансирование избирательной компании кандидата не превышают пяти тысяч рублей) (ч. 1 ст. 47 Закона области) | Одновременно с представлением документов на регистрацию | Кандидат |
|  | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата (ч. 12 ст. 3013 Закона области) | В течение трех дней с момента представления в комиссию необходимых для регистрации документов | ТИК Орловского района |
|  | Представление в ТИК Орловского района сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов (п. 7 ст. 59 67-ФЗ) | Периодически, по представлению комиссии или требованию кандидата | Подразделение ПАО «Сбербанк России» |
|  | Передача в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов для опубликования (ч. 2 ст. 49 Закона области) | Не позднее 5 дней после окончания регистрации кандидатов и за 15 дней до дня голосования (за 15 дней – 25 августа 2017 года) | ТИК Орловского района |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов о размерах избирательного фонда, обо всех его источниках формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств фонда (ч. 2 ст. 53 Закона области) | Кандидат |
|  | первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов для регистрации кандидата |  |
|  | итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
|  | Осуществление контроля за порядком формирования средств избирательных фондов и расходованием этих средств (ч. 1 ст. 49 Закона области) | Постоянно, с момента формирования избирательного фонда | ТИК Орловского района |
|  | Передача в средства массовой информации копии итогового финансового отчета кандидата для опубликования (ч. 3 ст. 49 Закона области) | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения избирательной комиссией | ТИК Орловского района |
|  | Опубликование муниципальными средствами массовой информации (при их отсутствии - государственными) сведений из итоговых финансовых отчетов кандидатов (ч. 4 ст. 49 Закона области) | В течение 3 дней со дня их получения | Муниципальные средства массовой информации |
|  | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательный фонд, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете пропорционально вложенным средствам (ст. 51 Закона области) | После дня голосования | Кандидат |
|  | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов (ст. 51 Закона области) | По истечении 60 дней со дня голосования (с 8 ноября 2017 года) | Подразделение ПАО «Сбербанк России» по письменному указанию избирательной комиссии муниципального образования |
|  | Представление в ТИК Орловского района отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 10 ст. 46 Закона области) | Не позднее чем через 10 дней после официального опубликования результатов выборов | Участковые избирательные комиссии |
|  | Предоставление финансового отчета Орловской городской Думе о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 10 ст. 46 Закона области) | Не позднее чем через 60 дней после официального опубликования результатов выборов | ТИК Орловского района |
|  | Представление в Избирательную комиссию Кировской области копии отчета избирательной комиссии муниципального образования о расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 60 дней после официального опубликования результатов выборов | ТИК Орловского района |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение формы избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней для голосования, порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней. Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования на выборах главы муниципального образования (ч. 4 ст. 56 Закона области) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 20 августа 2017 года) | ТИК Орловского района |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов представительных органов | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 20 августа 2017 года) | ТИК Орловского района |
|  | Утверждение степени защиты, порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (ч. 2 ст. 56 Закона области) | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования (не позднее 26 июля 2017 года) | ТИК Орловского района |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии, разместившей заказ на изготовление избирательных бюллетеней (ч. 12 ст. 56 Закона области) | Не позднее чем за 2 дня до получения комиссией избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | ТИК Орловского района |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям (ч. 14 ст. 56 Закона области) | Не позднее чем за один день до дня голосования - не позднее 8 сентября 2017 года, в том числе досрочного голосования - 4 сентября 2017 года | ТИК Орловского района |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (ч. 2 ст. 57 Закона области) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2017 года) | ТИК Орловского района |
|  | Размещение в помещениях для голосования либо непосредственно перед помещением для голосования на стенда с информацией о зарегистрированных кандидатах (ч. 3 ст. 55 Закона области) | В день голосования 10 сентября 2017 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении избирательной комиссии муниципального образования (ч. 1 ст. 571 Закона области) | За 10-4 дней до дня голосования (с 30 августа по 5 сентября 2017 года) | ТИК Орловского района |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии (ч. 1 ст. 571 Закона области) | Не ранее чем за 3 дня до дня голосования (с 6 сентября по 9 сентября 2017 года) | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (ч. 5 ст. 59 Закона области) | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (с 31 августа до 14 часов 10 сентября 2017 года) | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
|  | Проведение голосования (ч. 1 ст. 57 Закона области) | С 8 до 20 часов 10 сентября 2017 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования (ч. 2 ст. 61 Закона области) | Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковая избирательная комиссия |
|  | Рассмотрение поступивших в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей в участковую избирательную комиссию жалоб (заявлений) | До подписания протокола об итогах голосования | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (ч. 23 ст. 61 Закона области) | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в ч. 3 ст. 24 Закона области (ч. 26 ст. 61 Закона области) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковая избирательная комиссия при обращении соответствующих лиц |
|  | Передача первых экземпляров протоколов об итогах голосования в ТИК Орловского района (ч. 27 ст. 61 Закона области) | Незамедлительно после подписания протоколов | Участковая избирательная комиссия |
|  | Определение результатов выборов депутатов представительного органа (ч. 1 ст. 62 Закона области) | Не позднее чем через 3 дня со дня голосования (не позднее 6 сентября 2017 года) | ТИК Орловского района |
|  | Определение результатов выборов главы муниципального образования (ч. 1 ст. 62 Закона области) | Не позднее чем через 3 дня со дня голосования (не позднее 6 сентября 2017 года) | ТИК Орловского района |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании (ч. 1 ст. 631 Закона области) | После определения результатов о результатах выборов | ТИК Орловского района |
|  | Представление в ТИК Орловского района копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа, главы муниципального образования либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (ч. 1 ст. 631 Закона области) | В 5-дневный срок после извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Орловской городской Думы, главой Орловского городского поселения | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Орловской городской Думы, главой Орловского городского поселения |
|  | Установление общих результатов выборов депутатов представительного органа (ст. 624 Закона области) | Не позднее чем через десять дней после дня голосования (не позднее 21 сентября 2017 года) | ТИК Орловского района |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в СМИ (ч. 2 ст. 64 Закона области) | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК Орловского района |
|  | Регистрация избранных депутатов представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования и выдача им удостоверения об избрании (ч. 4 ст. 631 Закона области) | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, главы | ТИК Орловского района |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов (ч. 3 ст. 64 Закона области) | Не позднее 15 дней со дня голосования (не позднее 24 сентября 2017 года) | ТИК Орловского района |
|  | Официальное опубликование в средствах массовой информации данных протоколов об итогах голосования и результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах непосредственно нижестоящих комиссий (ч. 4 ст. 64 ЗО) | В течение 2 месяцев со дня голосования (не позднее 9 ноября 2017 года) | ТИК Орловского района |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов | В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Кировской области от 28.08.2007 № 4/26 «О порядке хранения и передачи в архивы, о Порядке уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области» (с изм. от 07.06.2012 № 49/319) | ТИК Орловского района |

# Footnotes

Закон области - Закон Кировской области от 28.07.2005 N 346-ЗО «О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области». (в ред. от 06.03.2017)

67-ФЗ - Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в ред. от 28.12.2016)

В случае наличия муниципального телерадиоканала

В случае наличия  муниципального средства массовой информации