АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2017                                					 		№ 580

г. Орлов

О переходе муниципального казенного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа г. Орлова Кировской области из учреждения дополнительного образования в учреждение спортивной подготовки

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года                      № 329 –ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Посланием Президента Российской Федерации В.В. Путина заседанию Совета по развитию физической культуры и спорта перевести спортивные школы в ведомственное подчинение органов физической культуры и спорта (ноябрь 2012 года),  приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 года № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации», Планом по преобразованию детско-юношеских спортивных школ и детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в организации, осуществляющие спортивную подготовку, утвержденным Министерством спорта России от 11 ноября 2014 года, администрация Орловского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Дорожную карту мероприятий по преобразованию муниципального казенного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа г. Орлова Кировской области  из учреждения дополнительного образования в учреждение спортивной подготовки (далее – Дорожная карта) согласно приложению.

2. Ответственным исполнителям обеспечить исполнение мероприятий по переходу муниципального казенного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа г. Орлова Кировской области (далее – МКУ ДО ДЮСШ) из учреждения дополнительного образования в учреждение спортивной подготовки согласно Дорожной карте.

3. В связи с переходом МКУ ДО ДЮСШ  из учреждения дополнительного образования в учреждение спортивной подготовки, переименовать с                       01 ноября 2017 года МКУ ДО ДЮСШ в муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа» города Орлова Кировской области.

4. Разместить постановление на официальном Интернет-сайте муниципального образования www.admorlov.ru.

Глава администрации

Орловского района       С.С. Целищев

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Орловского района

от  31.08.2017 № 580

ДОРОЖНАЯ КАРТА

мероприятий по преобразованию муниципального казенного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа г. Орлова Кировской области в организацию спортивной подготовки

| № | Мероприятия | Основание | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование Ведомственного перечня услуг и работ (через программу «Электронный бюджет») Распорядительный акт о внесении изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, предоставляемых (выполняемых) муниципальным казенным учреждением дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа г. Орлова Кировской области (далее – учреждение) | Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2014 года № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»; | Аботуров А.В. Бизяева У.В. | Сентябрь – октябрь 2017 года |
| 2. | Распорядительный акт о внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений физической культуры и спорта Орловского района Кировской области | Федеральный закон от 4 декабря 12.2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, утвержденные приказами Минспорта России; Профессиональные стандарты спортивной отрасли Отраслевое соглашение по организациям, подведомственным Министерству спорта Российской Федерации, между Министерством спорта Российской Федерации и Профсоюзом работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации на 2015-2017 годы | Аботуров А.В. Пивоварова Н.М. | Сентябрь – октябрь 2017года |
| 3. | Разработка и утверждение программ спортивной подготовки по видам спорта Утверждение планов комплектования групп с учетом программ спортивной подготовки | Федеральный закон от 4 декабря 2007года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, утвержденные приказами Минспорта России; | Пивоварова Н.М. Целищева С.Н. | Сентябрь – октябрь 2017года |
| 4. | Переход учреждения в ведомство физической культуры и спорта | Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина заседанию Совета по развитию физической культуры и спорта ( ноябрь 2012 года) | Аботуров А.В. | Сентябрь – октябрь 2017года |
| 5. | Распорядительный акт о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Орловском районе» на 2014-2018 годы | Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина заседанию Совета по развитию физической культуры и спорта ( ноябрь 2012 года) | Аботуров А.В. | Сентябрь – октябрь 2017года |
| 6. | Распорядительный акт о внесение изменений в муниципальное задание учреждения на оказание муниципальных услуг на 2017 год с учетом перехода на программы спортивной подготовки | Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31июля 1998 года № 145-ФЗ; Приказ Министерства спорта России от 22 мая 2015 года № 550 «Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры и спорта, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» | Аботуров А.В. | Сентябрь – октябрь 2017года |
| 7. | Разработка и утверждение базовых нормативов затрат на оказание услуги по спортивной подготовке. Распорядительный акт об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта, применяемых при расчете объема финансирования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Орловского района Кировской области. | Значения базовых нормативов затрат и отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг в сфере физической культуры и спорта, значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере физической культуры и спорта, утверждены Министром спорта Российской Федерации Мутко В.Л. 29 июля 2015 года) | Бизяева У.В. Макарова А.В. | Сентябрь – октябрь 2017года |
| 8. | Внесение изменений в уставные и локальные документы учреждения: Устав; Штатное расписание; Коллективный договор; Положение об оплате труда; Должностные инструкции | «Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва в Российской Федерации», утвержденный 6 декабря 2011 года; План по преобразованию ДЮСШ и СДЮСШОР в организации, осуществляющие спортивную подготовку, утвержден Минспортом России 11 ноября 2014 года; Приказ Министерства спорта РФ от 30 октября 2015 года № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»; Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, утвержденные приказами Минспорта России; Профессиональные стандарты спортивной отрасли | Аботуров А.В. Пивоварова Н.М.. | Октябрь 2017года |
| 9. | Распорядительный акт о переходе учреждения на программы спортивной подготовки с учетом нормативно-подушевого финансирования | Федеральный закон от 4 декабря 2007года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, утвержденные приказами Минспорта России; | Аботуров А.В | Сентябрь – октябрь 2017года |
| 10. | Начало работы организации спортивной подготовки (нового типа) | Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина заседанию Совета по развитию физической культуры и спорта (ноябрь 2012 года) | Пивоварова Н.М.. | 1 ноября 2017 года |

____________