МОНИТОРИНГ

выполнения  муниципальными  заказчиками  мероприятий  муниципальных  программ  по  Орловскому  району

за   9  месяцев  2017  года

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Дата и номер постановления утверждения муниципальных программ | Срок реализации программы | Объём финансир предусмот в 2017 году (тыс. руб.) | Фактически израсходовано за отчётный период ( тыс. руб.) | Уровень использования финансовых средств (%) | Ответственный исполнитель | Выполнение мероприятий по муниципальным программам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие образования в Орловском районе Кировской области на 2014-2019 годы | Постановлением администрации Орловского района от 03.11.2016 № 583 | 2014-2019 годы | 168026,91 | 123893,19 | 73,73 | Управление образования Орловского района Кировской области | - развитие системы дошкольного образования детей; - развитие системы общего образования детей: организация отдыха и оздоровления детей; капитальный ремонт, противопожарные мероприятия и содержание имущества муниципальных образовательных учреждений; улучшение организации горячего питания учащихся общеобразовательных учреждений; одаренные дети; организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; - развитие системы дополнительного образования детей; - организация деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования»; - обеспечение государственных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и замещающих семей; - организация деятельности муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр образования»; - профилактика негативного проявлений в подростковой среде в образовательных учреждениях; - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Орловском районе; - приобретение здания с котельной и оборудованием для размещения образовательной организации в с.Тохтино Орловского района Кировской области. |
| 2 | Повышение эффективности реализации молодежной политики в Орловском районе Кировской области на 2014-2019 годы | Постановлением администрации Орловского района от 04.10.2016 № 517 | 2014-2019 годы | 30,0 | 15,0 | 50,0 | Отдел культуры и социальной работы администрации Орловского района Кировской области | - повышение эффективности реализации молодежной политики; - обеспечение жильем молодых семей. |
| 3 | Развитие культуры в Орловском районе Кировской области на 2017-2019 годы | Постановлением администрации Орловского района от 09.11.2016 № 588 | 2017-2019 годы | 15025,96 | 10791,42 | 71,82 | Отдел культуры и социальной работы администрации Орловского района Кировской области | - развитие культуры Орловского района; - организация и поддержка народного творчества в Орловском районе; - сохранение исторического и культурного наследия г. Орлова и Орловского района; - организация культурного облуживания населения Орловского района; - развитие туризма в Орловском районе; - организация деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры»; - организация и развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Орловский район Кировской области; - развитие музейной деятельности Орловского района Кировской области; - обеспечение дополнительного художественно-эстетического образования. |
| 4 | Поддержка и организация деятельности людей пожилого возраста и инвалидов Орловского района на 2014-2019 годы | Постановлением администрации Орловского района от 07.10.2016 № 533 | 2014-2019 годы | 57,00 | 39,00 | 68,42 | Отдел культуры и социальной работы администрации Орловского района Кировской области | - повышение степени социальной защищенности граждан старшего поколения и инвалидов; - обеспечение правовой защиты граждан старшего поколения и инвалидов; - улучшение социального положения пожилых людей и инвалидов; - содействие активному участию ветеранов и инвалидов в жизни общества; - активное развитие инфраструктуры, обеспечивающей социальное обслуживание граждан старшего поколения и инвалидов; - создание условий для самореализации личности и развития творчества граждан старшего поколения и инвалидов; - организация волонтерского движения среди населения района по решению социальных проблем пожилых людей; - обеспечение системного подхода к решению проблем пожилых людей и инвалидов. |
| 5 | Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Орловский муниципальный район на 2017-2019 годы | Постановлением администрации Орловского района от 05.10.2016 № 525 | 2017-2019 годы | 42,0 | 10,80 | 25,71 | Отдел культуры и социальной работы администрации Орловского района Кировской области,главный специалист, ответственный секретарь КДН и ЗП | - снижение уровня преступности; - профилактика правонарушений; - профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; - комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному. |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта в Орловском районе Кировской области на 2014-2019 годы | Постановлением администрации Орловского района от 01.09.2016 № 477 | 2014-2019 годы | 100,00 | 87,50 | 87,50 | Отдел культуры и социальной работы администрации Орловского района Кировской области | - поддержка деятельности физкультурных организаций; - развитие детско-юношеского и студенческого спорта; - увеличение, количества мероприятий, участников спортивно-массовых мероприятий, выездов спортсменов, команд на областные, окружные и всероссийские соревнования; - повышение эффективности системы подготовки спортсменов высокой квалификации; - пропаганда физической культуры и спорта. - укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. |
| 7 | Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Орловского района Кировской области на 2014-2019 годы | Постановлением администрации Орловского района от 27.10.2016 № 577 | 2014-2019 годы | 2553,07 | 2025,77 | 79,35 | Сектор гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций управления по вопросам жизнеобеспечения, архитектуры и градостроительства администрации Орловского района Кировской области | - обеспечение защиты населения и территории Орловского района Кировской области, объектов жизнеобеспечения населения и критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера; - обеспечение пожарной безопасности; - обеспечение безопасности людей на водных объектах; - обеспечение дополнительного профессионального образования по профессиональной подготовке и переподготовке кадров в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; - содержание и организация деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Орловского района; -формирование резервного фонда. |
| 8 | Развитие строительства и архитектуры в Орловском районе Кировской области на 2017-2019 годы | Постановлением администрации Орловского района от 30.09.2016 № 513 | 2017-2019 годы | 1746,01 | 1725,81 | 98,84 | Сектор архитектуры, строительства и градостроительства управления по вопросам жизнеобеспечения, архитектуры и градостроительства администрации Орловского района Кировской области | - обеспечение градостроительной документацией в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; - стимулирование развития жилищного строительства, в том числе малоэтажного; - вовлечение в оборот новых земельных участков в целях строительства жилья эконом - класса; - содействие реализации инвестиционных проектов по комплексному освоению и развитию территорий в целях жилищного строительства; - реализация программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; - автоматизирование системы обеспечения градостроительной деятельности (АИС ОГД) в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. |
| 9 | Развитие коммунальной инфраструктуры в Орловском районе Кировской области на 2017-2020 годы | Постановлением администрации Орловского района от 04.10.2016 № 520 | 2017-2020 годы | 1 100,0 | 2,25 | 0,2 | Сектор ЖКХ управления по вопросам жизнеобеспечения, архитектуры и градостроительства администрации Орловского района Кировской области | - обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - обеспечение собственников помещений многоквартирных домов коммунальными услугами нормативного качества; - обеспечение контроля за соблюдением прав и законных интересов граждан при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, использованием и сохранностью жилищного фонда и общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме независимо от их принадлежности. |
| 10 | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Орловского района Кировской области на 2017-2026 годы | Постановлением администрации Орловского района от 15.12.2016 № 660 | 2017-2026 годы | 28305,75 | 18593,28 | 65,69 | Управление по вопросам жизнеобеспечения, архитектуры и градостроительства администрации Орловского района Кировской области | - развитие дорожного хозяйства; - развитие автомобильного транспорта; - содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| 11 | Экологический контроль на 2014-2017 годы | Постановлением администрации Орловского района от 28.10.2014 № 679 | 2014-2017 годы | 286,0 | 91,45 | 31,98 | Управление по вопросам жизнеобеспечения, архитектуры и градостроительства администрации Орловского района Кировской области | - обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды; - развитие и поддержка сети особо охраняемых природных территорий и сохранение видов редких и исчезающих животных и растений на территории Орловского района Кировской области; - повышение экологической культуры населения Орловского района Кировской области, его информированности о состоянии окружающей среды; - обеспечение функционирования системы экологического надзора; - развитие территориальной системы мониторинга окружающей среды; - повышение эффективности использования водных ресурсов; - обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений. |
| 12 | Поддержка и развитие малого предпринимательства в Орловском районе Кировской области на 2014-2019 годы | Постановлением администрации Орловского района от 01.09.2016 № 473 | 2014-2019 годы | 5,0 | 5,0 | 100,0 | Сектор экономического развития, торговли и предпринимательства управления по экономике, имущественным отношениям и земельным ресурсам администрации Орловского района Кировской области | - развитие субъектов малого предпринимательства: формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого бизнеса, кредитно-финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства, сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития предпринимательства, формирования положительного имиджа малого бизнеса, информационно-консультационная и организационная поддержка субъектов малого предпринимательства, развитие системы подготовки кадров, ориентированной на потребности сектора малого предпринимательства, содействие субъектам малого предпринимательства в продвижении их продукции на межрегиональные и международные рынки, - поддержки и развитие отдельных направлений предпринимательской деятельности: сферы народных художественных промыслов и ремесел, малых форм хозяйствования на селе (личных подсобных хозяйств (ЛПХ), крестьянских (фермерских) хозяйств (К(Ф)Х), потребительских и производственных кооперативов), малого предпринимательства в сфере бытового обслуживания населения, в сфере торговли. |
| 13 | Устойчивое развитие сельских территорий Орловского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года. | Постановлением администрации Орловского района от 18.10.2016 № 552 | 2014-2020 годы | 20,0 | 0 | 0 | Отдел сельского хозяйства администрации Орловского района Кировской области | - устойчивое развитие сельских территорий Орловского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года. |
| 14 | Управление муниципальным имуществом муниципального образования Орловский муниципальный район на 2017-2019 годы. | Постановлением администрации Орловского района от 18.10.2016 № 551 | 2017-2019 годы | 736,67 | 380,45 | 51,64 | Сектор по имуществу и земельным ресурсам управления по экономике, имущественным отношениям и земельным ресурсам администрации Орловского района Кировской области | - повышение доходности от использования муниципального имущества; - повышение достоверности сведений об объектах муниципальной собственности; - повышение доходности от продажи земельных участков; - повышение доходности от аренды земельных участков; - уменьшение размера текущей задолженности к размеру поступлений арендной платы. |
| 15 | Информационное общество на 2014-2019 годы | Постановлением администрации Орловского района от 31.10.2016 № 580 | 2014-2019 годы | - | - | - | Отдел контрольной, кадровой и информационной работы администрации Орловского района Кировской области | - развитие информатизации и использования информационных ресурсов; - развитие информационного общества и формирование электронного правительства; - содействие формированию современной инфраструктуры связи и телекоммуникаций; - развитие геоинформационных технологий; - актуальное и объективное освещение деятельности органов местного самоуправления, социально-экономического развития Орловского района Кировской области; - обеспечение права граждан на получение своевременной и достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления Орловского района; - снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления муниципальных услуг в Орловском районе Кировской области |
| 16 | Развитие архивного дела в Орловском районе Кировской области на 2017-2019 годы | Постановлением администрации Орловского района от 03.10.2016 № 514 | 2017-2019 годы | 604,91 | 450,04 | 74,40 | МКУ «Архив Орловского района» | - обеспечение сохранности, учета, комплектования и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, находящихся на территории Орловского района Кировской области. |
| 17 | Развитие муниципального управления на 2017-2019 годы | Постановлением администрации Орловского района от 05.10.2016 № 521 | 2017-2019 годы | 23127,34 | 16335,83 | 70,63 | Управляющий делами администрации Орловского района Кировской области | - руководство и управление в сфере установленных функций: главы администрации муниципального образования; аппарата администрации муниципального образования; управления по экономике, имущественным отношениям и земельным ресурсам; управления образования; отдела культуры и социальной работы - организация хозяйственного обслуживания; - повышение качества муниципальной службы органов местного самоуправления; - развитие кадрового потенциала муниципального управления, подготовка управленческих кадров; - организация и обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации. |
| 18 | Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений на 2014-2019 годы | Постановлением администрации Орловского района от 22.09.2016 № 494 | 2014-2019 годы | 31037,49 | 22150,17 | 71,37 | Финансовое управление администрации Орловского района Кировской области | - организация бюджетного процесса; - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы; - развитие системы межбюджетных отношений; - управление муниципальным долгом. |
| 19 | О противодействии коррупции в Орловском районе Кировской области на 2014-2019 годы | Постановлением администрации Орловского района от 18.10.2016 № 557 | 2014-2019 годы | 1,5 | 0 | 0 | Администрация Орловского района, управления, отделы администрации района, Орловская районная Дума, КСК, администрации Орловского городского и Орловского сельского поселений, муниципальные казенные учреждения (по согласования). | - Формирование механизма противодействия коррупции. - Совершенствование организации деятельности ОМС по размещению и исполнению закупок для муниципальных нужд. - Совершенствование работы по антикоррупционным механизмам в системе кадровой работы. - Противодействие и профилактика коррупции, в т.ч. "бытовой", в экономической и социальной сферах, повышение качества предоставления муниципальных услуг. - Повышение эффективности управления муниципальной собственностью. - Усиление контроля за целевым использованием бюджетных средств. - Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления, формирование антикоррупционного общественного сознания и нетерпимости к коррупционным проявлениям. |
| 20 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Орловском районе на 2014-2018 годы | Постановлением администрации Орловского района от 05.02.2016 № 76 | 2014-2018 годы | - | - | - | Сектор ЖКХ управления по вопросам жизнеобеспечения, архитектуры и градостроительства администрации Орловского района Кировской области | - совершенствование энергетического менеджмента; - сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов; - повышение уровня учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде; - повышение эффективности использования энергетических ресурсов в промышленности, агропромышленном комплексе и на транспорте; - повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве, передаче энергетических ресурсов. |
| 21 | Социальная поддержка граждан Орловского района Кировской области на 2017-2019 годы | Постановлением администрации Орловского района от 09.11.2016 № 589 | 2017-2019 годы | 1423,91 | 1301,75 | 91,42 | Отдел культуры и социальной работы администрации Орловского района Кировской области | - социальная выплата, предусмотренная законом области отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату услуг в виде ежемесячной денежной выплаты; - доплата к пенсии лицам, занимавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления; - единовременная выплата лицам, удостоившихся звания «Почетный гражданин Орловского района». |
| 22 | Развитие агропромышленного комплекса Орловского района на 2014-2020 годы | Постановлением администрации Орловского района от 19.12.2013 №858 | 2014-2020 годы | 12810,03 | 11157,15 | 87,10 | Отдел сельского хозяйства администрации Орловского района Кировской области | - поддержка сельскохозяйственного производства (на выполнение управленческих функций); - на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов переработки; - на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах; - субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»; - субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводство» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»; - субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»; - субсидии на возмещение части процентной ставки краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводство» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»; - субсидии на возмещение части процентной ставки краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». |