МОНИТОРИНГ

выполнения  муниципальными  заказчиками  мероприятий  муниципальных  программ  по  Орловскому  району

за   9  месяцев  2019  года

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Дата и номер постановления утверждения муниципальных программ | Срок реализации программы | Объём финансир предусмот в 2019 году (тыс. руб.) | Фактически израсходовано за отчётный период ( тыс. руб.) | Уровень использования финансовых средств (%) | Ответственный исполнитель | Выполнение мероприятий по муниципальным программам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие образования в Орловском районе Кировской области на 2014-2021 годы | Постановлением администрации Орловского района от 30.08.2018 № 565 - п | 2014-2021 годы | 155 406,00 | 108 144,78 | 69,6 | Управление образования Орловского района Кировской области | - развитие системы дошкольного образования детей; - развитие системы общего образования детей: организация отдыха и оздоровления детей; капитальный ремонт, противопожарные мероприятия и содержание имущества муниципальных образовательных учреждений; улучшение организации горячего питания учащихся общеобразовательных учреждений; одаренные дети; организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; - развитие системы дополнительного образования детей; - организация деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования»; - обеспечение государственных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и замещающих семей; - организация деятельности муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр образования»; - профилактика негативного проявлений в подростковой среде в образовательных учреждениях; - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Орловском районе; - приобретение здания с котельной и оборудованием для размещения образовательной организации в с.Тохтино Орловского района Кировской области. |
| 2 | Повышение эффективности реализации молодежной политики в Орловском районе Кировской области на 2019-2025 годы | Постановлением администрации Орловского района от 17.08.2018 № 539 - п | 2019-2025 годы | 78,00 | 59,00 | 75,6 | Отдел культуры и социальной работы администрации Орловского района Кировской области | - Социальная защита и поддержка молодежи. - Содействие занятости молодежи. Профориентация. Работа с кадрами. - Профилактика правонарушений. Пропаганда ЗОЖ. - Гражданско-патриотическое воспитание. - Содействие организации молодежного досуга. Выявление и поддержка молодых талантов. - Поддержка российского движения школьников. - Развитие волонтерского движения. - Поддержка и развитие молодежного самоуправления. -Привлечение молодых специалистов в отрасль здравоохранения, образования и культуры Орловского района и их поддержка. |
| 3 | Развитие культуры в Орловском районе Кировской области на 2019-2022 годы | Постановлением администрации Орловского района от 20.08.2018 № 541 - п | 2019-2022 годы | 19 892,66 | 14 448,00 | 72,6 | Отдел культуры и социальной работы администрации Орловского района Кировской области | - формирование культурного пространства; - укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры; - популяризация и актуализация историко- культурного наследия; - формирование патриотизма, духовно-нравственных ценностей жителей Орловского района; - сохранение и развитие кадрового потенциала работников культуры района; - формирование системы информационных ресурсов учреждений культуры; - организация музейного обслуживания населения Орловского района; - организация досуга жителей Орловского района; - организация библиотечного обслуживания жителей Орловского района; - удовлетворение образовательных потребностей жителей Орловского района в области музыкального, художественного образования и эстетического воспитания; - представление обслуживаемым муниципальным учреждениям культуры, отделу культуры и социальной работы администрации Орловского района полной и достоверной информации о результатах исполнения смет доходов и расходов, необходимой для оперативного руководства и управления в сроки и объеме, согласованные с муниципальными учреждениями культуры. |
| 4 | Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Орловского района на 2019-2021 годы | Постановлением администрации Орловского района от 17.08.2018 № 538 - п | 2019-2021 годы | 70,00 | 38,00 | 54,3 | Отдел культуры и социальной работы администрации Орловского района Кировской области | - развитие институтов гражданского общества; - развитие и поддержка общественных социально – ориентированных некоммерческих организаций |
| 5 | Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Орловский муниципальный район на 2017-2021 годы | Постановлением администрации Орловского района от 17.08.2018 № 537 - п | 2017-2021 годы | 50,00 | 29,30 | 58,6 | Отдел культуры и социальной работы администрации Орловского района Кировской области,главный специалист, ответственный секретарь КДН и ЗП | - снижение уровня преступности; - профилактика правонарушений; - профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; - комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному. |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта в Орловском районе Кировской области на 2014-2021 годы | Постановлением администрации Орловского района от 31.08.2018 № 578 - п | 2014-2021 годы | 12 485,05 | 9 736,98 | 78,0 | Отдел культуры и социальной работы администрации Орловского района Кировской области | - поддержка деятельности физкультурных организаций; - развитие детско-юношеского и студенческого спорта; - увеличение, количества мероприятий, участников спортивно-массовых мероприятий, выездов спортсменов, команд на областные, окружные и всероссийские соревнования; - повышение эффективности системы подготовки спортсменов высокой квалификации; - пропаганда физической культуры и спорта. - укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. |
| 7 | Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Орловского района Кировской области на 2014-2021 годы | Постановлением администрации Орловского района от 01.08.2018 № 501 - п | 2014-2021 годы | 1170,5 | 561,98 | 48,0 | Сектор по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Орловского района Кировской области | - обеспечение защиты населения и территории Орловского района Кировской области, объектов жизнеобеспечения населения и критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера; - обеспечение пожарной безопасности; - обеспечение безопасности людей на водных объектах; - обеспечение дополнительного профессионального образования по профессиональной подготовке и переподготовке кадров в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; - содержание и организация деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Орловского района; -формирование резервного фонда. |
| 8 | Развитие строительства и архитектуры в Орловском районе Кировской области на 2019-2021 годы | Постановлением администрации Орловского района от 24.08.2018 № 552 - п | 2019-2021 годы | 22,00 | - | 0,0 | Сектор архитектуры, строительства и градостроительства администрации Орловского района Кировской области | - обеспечение градостроительной документацией в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; - стимулирование развития жилищного строительства, в том числе малоэтажного; - вовлечение в оборот новых земельных участков в целях строительства жилья эконом - класса; - содействие реализации инвестиционных проектов по комплексному освоению и развитию территорий в целях жилищного строительства; - реализация программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; - автоматизирование системы обеспечения градостроительной деятельности (АИС ОГД) в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. |
| 9 | Развитие коммунальной инфраструктуры в Орловском районе Кировской области на 2017-2021 годы | Постановлением администрации Орловского района от 31.08.2018 № 576 - п | 2017-2021 годы | 4938,1 | 0 | 0 | Отдел по вопросам жизнеобеспечения, архитектуры и градостроительства администрации Орловского района Кировской области | - обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - обеспечение собственников помещений многоквартирных домов коммунальными услугами нормативного качества; - обеспечение контроля за соблюдением прав и законных интересов граждан при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, использованием и сохранностью жилищного фонда и общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме независимо от их принадлежности. |
| 10 | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Орловского района Кировской области на 2017-2026 годы | Постановлением администрации Орловского района от 15.12.2016 № 660 | 2017-2026 годы | 35 494,56 | 16 275,00 | 45,9 | Отдел по вопросам жизнеобеспечения, архитектуры и градостроительства администрации Орловского района Кировской области | - развитие дорожного хозяйства; - развитие автомобильного транспорта; - содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| 11 | Экологический контроль на 2014-2021 годы | Постановлением администрации Орловского района от 27.08.2018 № 555 - п | 2014-2021 годы | 745,40 | 76,67 | 10,3 | Отдел по вопросам жизнеобеспечения, архитектуры и градостроительства администрации Орловского района Кировской области | - обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды; - развитие и поддержка сети особо охраняемых природных территорий и сохранение видов редких и исчезающих животных и растений на территории Орловского района Кировской области; - повышение экологической культуры населения Орловского района Кировской области, его информированности о состоянии окружающей среды; - обеспечение функционирования системы экологического надзора; - развитие территориальной системы мониторинга окружающей среды; - повышение эффективности использования водных ресурсов; - обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений. |
| 12 | Поддержка и развитие малого предпринимательства в Орловском районе Кировской области на 2019-2025 годы | Постановлением администрации Орловского района от 20.07.2018 № 484 - п | 2019-2025 годы | 15,00 | 11,00 | 73,3 | Отдел экономического развития, торговли и предпринимательства администрации Орловского района Кировской области | - формирование благоприятной правовой среды, стимулирующей развитие малого предпринимательства; - развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность услуг для субъектов малого предпринимательства; - укрепление социального статуса, повышение престижа и этики предпринимательства, формирование положительного имиджа предпринимателя и благоприятного общественного мнения о малом предпринимательстве; - внедрение системы доступной информационно-консультационной поддержки малого предпринимательства; - развитие системы подготовки кадров, ориентированной на потребности сектора малого предпринимательства; - создание системы, способствующей продвижению продукции субъектов малого предпринимательства Орловского района на региональные и международные рынки; - поддержка и развитие отдельных направлений предпринимательской деятельности; - реализация мероприятий, направленных на поддержку и развитие социально-ориентированного предпринимательства. |
| 13 | Устойчивое развитие сельских территорий Орловского района на 2014-2017 годы и на период до 2021 года. | Постановлением администрации Орловского района от 30.08.2018 № 569 - п | 2014-2021 годы | 10 | 0 | 0 | Отдел сельского хозяйства администрации Орловского района Кировской области | - устойчивое развитие сельских территорий Орловского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года. |
| 14 | Управление муниципальным имуществом муниципального образования Орловский муниципальный район на 2017-2021 годы. | Постановлением администрации Орловского района от 30.08.2018 № 566 - п | 2017-2021 годы | 581,60 | 464,75 | 79,9 | Отдел по имуществу и земельным ресурсам администрации Орловского района Кировской области | - повышение доходности от использования муниципального имущества; - повышение достоверности сведений об объектах муниципальной собственности; - повышение доходности от продажи земельных участков; - повышение доходности от аренды земельных участков; - уменьшение размера текущей задолженности к размеру поступлений арендной платы. |
| 15 | Информационное общество на 2019-2025 годы | Постановлением администрации Орловского района от 27.08.2018 № 560 - п | 2014-2020 годы | 0 | 0 | 0 | Организационный отдел администрации Орловского района Кировской области | - обеспечение своевременности и полноты предоставления государственных и муниципальных услуг; - повышение уровня доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг; - организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»; - создание электронного муниципалитета в муниципальном образовании Орловский район Кировской области (далее – МО Орловский район, Орловский муниципальный район) на основе информационного взаимодействия между подразделениями администрации Орловского района, Орловской районной Думой, другими муниципальными организациями и жителями Орловского района, повышение качества административно – управленческих процессов и эффективности работы подразделений администрации Орловского района; - формирование современной информационной инфраструктуры в МО Орловский район; - выполнение требований по защите информационных систем и условий действующего законодтельства по применению лицензионного программного обеспечения; - переход на программные продукты и сервисы от российских производителей. |
| 16 | Развитие архивного дела в Орловском районе Кировской области на 2017-2021 годы | Постановлением администрации Орловского района от 31.08.2018 № 579 - п | 2017-2021 годы | 827,80 | 398,22 | 48,1 | МКУ «Архив Орловского района» | - обеспечение сохранности, учета, комплектования и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, находящихся на территории Орловского района Кировской области. |
| 17 | Развитие муниципального управления на 2017-2021 годы | Постановлением администрации Орловского района от 29.08.2018 № 564 - п | 2017-2021 годы | 23 631,94 | 17 260,02 | 73,0 | Управляющий делами администрации Орловского района Кировской области | - руководство и управление в сфере установленных функций: главы администрации муниципального образования; аппарата администрации муниципального образования; управления по экономике, имущественным отношениям и земельным ресурсам; управления образования; отдела культуры и социальной работы - организация хозяйственного обслуживания; - повышение качества муниципальной службы органов местного самоуправления; - развитие кадрового потенциала муниципального управления, подготовка управленческих кадров; - организация и обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации. |
| 18 | Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений на 2014-2021 годы | Постановлением администрации Орловского района от 10.08.2018 № 528 - п | 2014-2021 годы | 35 054,11 | 26 593,63 | 75,9 | Финансовое управление администрации Орловского района Кировской области | - организация бюджетного процесса; - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы; - развитие системы межбюджетных отношений; - управление муниципальным долгом. |
| 19 | О противодействии коррупции в Орловском районе Кировской области на 2014-2021 годы | Постановлением администрации Орловского района от 31.08.2018 № 571 - п | 2014-2021 годы | 1,5 | 0 | 0 | Администрация Орловского района, управления, отделы администрации района, Орловская районная Дума, КСК, администрации Орловского городского и Орловского сельского поселений, муниципальные казенные учреждения (по согласования). | - Формирование механизма противодействия коррупции. - Совершенствование организации деятельности ОМС по размещению и исполнению закупок для муниципальных нужд. - Совершенствование работы по антикоррупционным механизмам в системе кадровой работы. - Противодействие и профилактика коррупции, в т.ч. "бытовой", в экономической и социальной сферах, повышение качества предоставления муниципальных услуг. - Повышение эффективности управления муниципальной собственностью. - Усиление контроля за целевым использованием бюджетных средств. - Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления, формирование антикоррупционного общественного сознания и нетерпимости к коррупционным проявлениям. |
| 20 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Орловском районе на 2014-2021 годы | Постановлением администрации Орловского района от 31.08.2018 № 577 - п | 2014-2021 годы | 5,00 | - | 0,0 | Отдел по вопросам жизнеобеспечения, архитектуры и градостроительства администрации Орловского района Кировской области | - совершенствование энергетического менеджмента; - сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов; - повышение уровня учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде; - повышение эффективности использования энергетических ресурсов в промышленности, агропромышленном комплексе и на транспорте; - повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве, передаче энергетических ресурсов. |
| 21 | Социальная поддержка граждан Орловского района Кировской области на 2017-2021 годы | Постановлением администрации Орловского района от 10.08.2018 № 527 - п | 2017-2021 годы | 1 502,89 | 1 249,44 | 83,1 | Отдел культуры и социальной работы администрации Орловского района Кировской области | - социальная выплата, предусмотренная законом области отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату услуг в виде ежемесячной денежной выплаты; - доплата к пенсии лицам, занимавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления; - единовременная выплата лицам, удостоившихся звания «Почетный гражданин Орловского района». |
| 22 | Развитие агропромышленного комплекса Орловского района на 2014-2021 годы | Постановлением администрации Орловского района от 30.08.2018 № 568 - п | 2014-2021 годы | 23 626,88 | 22 256,98 | 94,2 | Отдел сельского хозяйства администрации Орловского района Кировской области | - поддержка сельскохозяйственного производства (на выполнение управленческих функций); - на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов переработки; - на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах; - субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»; - субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводство» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»; - субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»; - субсидии на возмещение части процентной ставки краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводство» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»; - субсидии на возмещение части процентной ставки краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». |