|  |
| --- |
|  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА****КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ** |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 18.09.2020 |  |  |   |  №485-п |
|  | г. Орлов |  |
| **О подготовке и проведении командно-штабного учения по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций**  |
| В соответствии с «Планом основных мероприятий муниципального образования Орловский муниципальный район Кировской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год» в период с 23 по 24 сентября 2020 года под руководством главы администрации Орловского района на территории района проводится командно-штабное учение (далее - КШУ) по теме «Действия районного звена территориальной подсистемы Кировской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении чрезвычайных ситуаций, перевод гражданской обороны с мирного на военное время» в целях качественной подготовки и проведения КШУ администрация Орловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Привлечь на учения следующие силы и средства:

1.1. Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности Орловского муниципального района и ее оперативную группу.1.2. Силы и средства районного звена территориальной подсистемы Кировской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию:единую дежурно-диспетчерскую службу Орловского муниципального района;ОП «Орловское» МО МВД России «Юрьянский»;45 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кировской области;КОГБУЗ «Орловская центральная районная больница»;ООО «Орловское кооперативное предприятие»; Орловский мастерский участок Котельничского филиала ОАО «Коммунэнерго»; Орловские РЭС ПО «Западные электрические сети» филиала «Кировэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; ООО «Орловский водоканал»;МУП «Орловское автотранспортное предприятие» (далее – МУП «Орловское АТП»);КОГБУ «Кировская облСББЖ» Орловская УВ;ЛТЦ г. Орлов Кировский филиал МРФ ОАО "Ростелеком-Волга";1. Создать посреднический аппарат для оценки выполнения мероприятий в ходе учения и утвердить его состав согласно приложению № 1.
2. Утвердить календарный план подготовки КШУ согласно приложению № 2.
3. Рекомендовать руководителям предприятий-участников учений в срок до 21.09.2020:

4.1. Уточнить и скорректировать планирующую документацию по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.4.2. Проверить готовность личного состава и техники к действиям по предназначению.4.3. Изучить функциональные обязанности должностных лиц в мирное и военное время.4.4. Провести инструктажи с личным составом на предмет соблюдения техники безопасности и мер личной безопасности во время проведения учений.1. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Орловский муниципальный район Кировской области.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
 |
| Глава администрацииОрловского района | С.С.Целищев |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1УТВЕРЖДЕНпостановлением администрации Орловского муниципального районаот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ |

**СОСТАВ**

посреднического аппарата

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| АБОТУРОВАндрей Валентинович | - | первый заместитель главы администрации Орловского района  |
| БУРКОВАТатьяна Геннадьевна | - | главный врач КОГБУЗ «Орловской ЦРБ»(по согласованию) |
| КОНОНОВВладимир Александрович | - | начальник 45 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кировской области(по согласованию) |
| ПОПУЛЬКИНАОльга Ивановна | - | заведующая КОГБУ «Кировская облСББЖ» Орловская УВЛ (по согласованию) |
| Шалагинов Юрий Анатольевич | - | начальник ОП «Орловское» МО МВД России «Юрьянский» (по согласованию) |
|  |  |  |
|  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2УТВЕРЖДЕНпостановлением администрации Орловского муниципального районаот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

подготовки командно-штабного учения

| № п/п | Содержание мероприятий | Сроки выполнения | Исполнители и привлеченные участники | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Организационные мероприятия** |
| 1 | Определение исходных данных для разработки замысла учения | до 18.09.20 | Игнатов А.И. |  |
| 2 | Разработка проекта постановления по подготовке и проведению КШУ | до 18.09.20 | Игнатов А.И. |  |
| 3 | Общее собрание с членами КЧС и ОПБ, аварийно-спасательными службами района и другими привлеченными участниками к КШУ | до 21.09.20 | Игнатов А.И., участники КШУ\* |  |
| 4 | Рекогносцировка района проведения учения | до 21.09.20 | Игнатов Березин В.В.\*Популькина О.И.\* |  |
| 5 | Доведение оперативного задания, планирующих документов КШУ до участников | до 21.09.20 | Игнатов А.И. |  |
| **II. Разработка документов КШУ** |
| 1 | Разработка календарного плана подготовки к КШУ | до 18.09.20 | Игнатов А.И. |  |
| 2 | Разработка замысла учения | до 18.09.20 | Игнатов А.И.,ЕДДС |  |
| 3 | Разработка плана-календаря проведения КШУ | до 18.09.20 | Игнатов А.И. |  |
| 4 | Разработка схемы организации руководства | до 18.09.20 | Игнатов А.И. |  |
| 5 | Разработка плана практических мероприятий | до 18.09.20 | Игнатов А.И. |  |
| 6 | Разработка плана наращивания обстановки | до 18.09.20 | Игнатов А.И. |  |
| **III. Подготовка руководства, посреднического аппарата,** **обучаемых и района проведения учения****а) подготовка руководства и посреднического аппарата** |
| 1 | Участие в инструктивном занятии с руководством и посредническим аппаратом | до 21.09.20 | руководство, посредники\* |  |
| 2 | Разработка частного плана работы на КШУ | до 18.09.20 | участники КШУ\* |  |
| 3 | Изучение документов КШУ | до 18.09.20 | руководство, участники КШУ\* |  |
| 4 | Самостоятельная работа по изучению требований руководящих документов, указаний старших начальников по подготовке и проведению учения | до 18.09.20 | руководство, посредники\* и участники КШУ\* |  |
| **б) подготовка обучаемых** |
| 1 | Проведение занятий с работниками администрации района по действиям при переводе с мирного на военное время | до 21.09.20 | Руководящий состав, посреднический аппарат\* |  |
| 2 | Участие в инструктивном занятии по организации работы рабочих групп администрации | до 21.09.20 | Члены рабочих групп администрации |  |
| 4 | Занятия с эвакоприемной комиссией района по приему эваконаселения | до 21.09.20 | Игнатов А.И., эвакоприемная комиссия\* |  |
| 5 | Проведение занятий по организации связи и оповещения | до 21.09.20 | Игнатов А.И., ЕДДС |  |
| 6 | Отчет о готовности сил и средств для проведения КШУ. | до 21.09.20 | участники КШУ\* |  |
| 7 | Самостоятельная работа по изучению требований руководящих документов, указаний старших начальников по подготовке и проведению учения | до 21.09.20 | участники КШУ\* |  |
| **в) подготовка района проведения учения** |
| 1 | Подготовка мест проведения практических мероприятий | до 21.09.20 | Игнатов А.И., Кононов В.А.Популькина О.И.\* |  |
| 2 | Привлечение статистов для практических мероприятий КШУ | до 21.09.20 | Игнатов А.И. |  |
| 3 | Организация и обеспечение связи на учениях | до 21.09.20 | Левашов А.Ю., ЕДДС |  |
| 4 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности КШУ | до 21.09.20 | Игнатов А.И.,Мохов В.Л., Шалагинов Ю.А., Кононов В.А.\*,Популькина О.И.\* |  |

\* - по согласованию.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_