|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА**  **КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ** | | | | | | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | | | |
| 18.09.2020 |  |  | |  | №485-п | |
|  | г. Орлов | | | |  | |
| **О подготовке и проведении командно-штабного учения по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций** | | | | | | |
| В соответствии с «Планом основных мероприятий муниципального образования Орловский муниципальный район Кировской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год» в период с 23 по 24 сентября 2020 года под руководством главы администрации Орловского района на территории района проводится командно-штабное учение (далее - КШУ) по теме «Действия районного звена территориальной подсистемы Кировской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении чрезвычайных ситуаций, перевод гражданской обороны с мирного на военное время» в целях качественной подготовки и проведения КШУ администрация Орловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:   1. Привлечь на учения следующие силы и средства:   1.1. Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности Орловского муниципального района и ее оперативную группу.  1.2. Силы и средства районного звена территориальной подсистемы Кировской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию:  единую дежурно-диспетчерскую службу Орловского муниципального района;  ОП «Орловское» МО МВД России «Юрьянский»;  45 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кировской области;  КОГБУЗ «Орловская центральная районная больница»;  ООО «Орловское кооперативное предприятие»;  Орловский мастерский участок Котельничского филиала ОАО «Коммунэнерго»;  Орловские РЭС ПО «Западные электрические сети» филиала «Кировэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;  ООО «Орловский водоканал»;  МУП «Орловское автотранспортное предприятие» (далее – МУП «Орловское АТП»);  КОГБУ «Кировская облСББЖ» Орловская УВ;  ЛТЦ г. Орлов Кировский филиал МРФ ОАО "Ростелеком-Волга";   1. Создать посреднический аппарат для оценки выполнения мероприятий в ходе учения и утвердить его состав согласно приложению № 1. 2. Утвердить календарный план подготовки КШУ согласно приложению № 2. 3. Рекомендовать руководителям предприятий-участников учений в срок до 21.09.2020:   4.1. Уточнить и скорректировать планирующую документацию по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.  4.2. Проверить готовность личного состава и техники к действиям по предназначению.  4.3. Изучить функциональные обязанности должностных лиц в мирное и военное время.  4.4. Провести инструктажи с личным составом на предмет соблюдения техники безопасности и мер личной безопасности во время проведения учений.   1. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Орловский муниципальный район Кировской области. 2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 3. Постановление вступает в силу после официального опубликования. | | | | | | |
| Глава администрации  Орловского района | | С.С.Целищев | | |  | |
|  | | |  | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации Орловского муниципального района  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ |

**СОСТАВ**

посреднического аппарата

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| АБОТУРОВ  Андрей Валентинович | - | первый заместитель главы администрации Орловского района |
| БУРКОВА  Татьяна Геннадьевна | - | главный врач КОГБУЗ «Орловской ЦРБ»  (по согласованию) |
| КОНОНОВ  Владимир Александрович | - | начальник 45 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кировской области  (по согласованию) |
| ПОПУЛЬКИНА  Ольга Ивановна | - | заведующая КОГБУ «Кировская облСББЖ» Орловская УВЛ  (по согласованию) |
| Шалагинов  Юрий Анатольевич | - | начальник ОП «Орловское» МО МВД России «Юрьянский»  (по согласованию) |
|  |  |  |
|  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации Орловского муниципального района  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

подготовки командно-штабного учения

| № п/п | Содержание мероприятий | Сроки выполнения | Исполнители и привлеченные участники | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Организационные мероприятия** | | | | |
| 1 | Определение исходных данных для разработки замысла учения | до 18.09.20 | Игнатов А.И. |  |
| 2 | Разработка проекта постановления по подготовке и проведению КШУ | до 18.09.20 | Игнатов А.И. |  |
| 3 | Общее собрание с членами КЧС и ОПБ, аварийно-спасательными службами района и другими привлеченными участниками к КШУ | до 21.09.20 | Игнатов А.И., участники КШУ\* |  |
| 4 | Рекогносцировка района проведения учения | до 21.09.20 | Игнатов Березин В.В.\*  Популькина О.И.\* |  |
| 5 | Доведение оперативного задания, планирующих документов КШУ до участников | до 21.09.20 | Игнатов А.И. |  |
| **II. Разработка документов КШУ** | | | | |
| 1 | Разработка календарного плана подготовки к КШУ | до 18.09.20 | Игнатов А.И. |  |
| 2 | Разработка замысла учения | до 18.09.20 | Игнатов А.И.,  ЕДДС |  |
| 3 | Разработка плана-календаря проведения КШУ | до 18.09.20 | Игнатов А.И. |  |
| 4 | Разработка схемы организации руководства | до 18.09.20 | Игнатов А.И. |  |
| 5 | Разработка плана практических мероприятий | до 18.09.20 | Игнатов А.И. |  |
| 6 | Разработка плана наращивания обстановки | до 18.09.20 | Игнатов А.И. |  |
| **III. Подготовка руководства, посреднического аппарата,**  **обучаемых и района проведения учения**  **а) подготовка руководства и посреднического аппарата** | | | | |
| 1 | Участие в инструктивном занятии с руководством и посредническим аппаратом | до 21.09.20 | руководство, посредники\* |  |
| 2 | Разработка частного плана работы на КШУ | до 18.09.20 | участники КШУ\* |  |
| 3 | Изучение документов КШУ | до 18.09.20 | руководство, участники КШУ\* |  |
| 4 | Самостоятельная работа по изучению требований руководящих документов, указаний старших начальников по подготовке и проведению учения | до 18.09.20 | руководство, посредники\* и участники КШУ\* |  |
| **б) подготовка обучаемых** | | | | |
| 1 | Проведение занятий с работниками администрации района по действиям при переводе с мирного на военное время | до 21.09.20 | Руководящий состав, посреднический аппарат\* |  |
| 2 | Участие в инструктивном занятии по организации работы рабочих групп администрации | до 21.09.20 | Члены рабочих групп администрации |  |
| 4 | Занятия с эвакоприемной комиссией района по приему эваконаселения | до 21.09.20 | Игнатов А.И., эвакоприемная комиссия\* |  |
| 5 | Проведение занятий по организации связи и оповещения | до 21.09.20 | Игнатов А.И., ЕДДС |  |
| 6 | Отчет о готовности сил и средств для проведения КШУ. | до 21.09.20 | участники КШУ\* |  |
| 7 | Самостоятельная работа по изучению требований руководящих документов, указаний старших начальников по подготовке и проведению учения | до 21.09.20 | участники КШУ\* |  |
| **в) подготовка района проведения учения** | | | | |
| 1 | Подготовка мест проведения практических мероприятий | до 21.09.20 | Игнатов А.И., Кононов В.А.  Популькина О.И.\* |  |
| 2 | Привлечение статистов для практических мероприятий КШУ | до 21.09.20 | Игнатов А.И. |  |
| 3 | Организация и обеспечение связи на учениях | до 21.09.20 | Левашов А.Ю., ЕДДС |  |
| 4 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности КШУ | до 21.09.20 | Игнатов А.И.,  Мохов В.Л., Шалагинов Ю.А.,  Кононов В.А.\*,  Популькина О.И.\* |  |

\* - по согласованию.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_