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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН
мероприятий, направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Орловского района на 2021-2022 учебный год

	№
п/п
	Наименование
мероприятия
	Сроки
	Ответственные исполнители
	Результат

	1. Организационная деятельность

	1.1
	Создание муниципальной рабочей группы по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 
	До 27 сентября 2021 г.
	Управление образования 
	Муниципальная рабочая группа

	1.2
	Разработка и утверждение планов мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Орловского района на 2021/2022 учебный год на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций
	До 27 сентября 2021 г.
	Управление образования 
Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений
	Планы мероприятий, направленные на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Орловского района на 2021/2022 учебный год на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций

	1.3
	Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года, участвующих в реализации планов мероприятий, направленные на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся по шести направлениям: читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление
	До 1 октября 2021 г.
	Управление образования 
Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений
	База данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года по формированию и функциональной грамотности 

	1.4
	Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по направлениям: читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление
	До 1 октября 2021 г.
	Управление образования
Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений
	База данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести  направлениям: читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление

	1.5
	Организация взаимодействия с КОГОАУ ДПО ИРО по вопросам организационно-методического сопровождения формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся
	Постоянно
	Управление образования
Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений
	Участие в мероприятиях КОГОАУ ДПО ИРО

	2. Организационно-методическая деятельность

	2.1
	Организация курсовой подготовки педагогов, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по направлениям: читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление 

	В соответствии с планом курсовых мероприятий
 
	Управление образования
Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений
	Повысить профессиональную компетентность учителей-предметников обще-образовательных организаций и обучающихся 8-9 классов 

	2.2
	Организация и проведение методических совещаний, консультаций со всеми участниками реализации планов по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 
	Ежемесячно
	Районные методические объединения (РМО)
Управление образования

	Планы мероприятий по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся

	2.3
	Организация адресной методической поддержки учителей и образовательных организаций по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся в соответствии с запросами образовательных организаций и профессиональных дефицитов педагогических работников
	Постоянно
	РМО
	Траектории профессионального развития педагогических работников 

	2.4
	Организация и проведение мероприятий по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся для руководителей и педагогических работников образовательных организаций – участниц Проекта 500+
	Февраль-апрель 2022 г.
	Управление образования
РМО

	Увеличение доли учителей образовательных организаций – участниц Проекта 500+

	2.5
	Участие общеобразовательных организаций в мероприятиях профильных ресурсных центров Кировской области
	По плану профильных ресурсных центров Кировской области
	Общеобразовательных учреждений
	Участие общеобразовательные организации в мероприятиях профильных ресурсных центров для педагогов и обучающихся

	3. Аналитико-диагностическая деятельность

	3.1
	Организация оценки функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов с использованием материалов, разработанных КОГОАУ ДПО ИРО
	Постоянно
	Управление образования
Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений
	Аналитические материалы диагностики уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся

	3.2
	Проведение мониторинга реализации муниципального плана  мероприятий, направленного на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 
	Апрель – май 
2022 г.
	Управление образования
РМО
Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений
	Результаты мониторинга реализации муниципального плана  мероприятий, направленного на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений 
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