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Информация по 
по экспертно-аналитическому мероприятию «Мониторинг реализации в 2021 году областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» на 2019 – 2025 годы» в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области»  в администрации Орловского района (по состоянию на 01.07.2021 года)
г. Орлов                                                                                          26.07.2021
   Экспертно- аналитическое мероприятие проведено на основании пункта 9 раздела 1 Плана работы контрольно-счетной комиссии Орловского района на 2021 год, утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной комиссии Орловского района № 6 от 25.12.2020 года. 
   В ходе проверки установлено:

Информация об объемах средств на реализацию мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловского района Кировской области, из аварийного жилищного фонда»  на 2020-2025 годы приведена в таблице:
                                                                  тыс. рублей

	Наименование показателя
	2021 год

	Объемы бюджетных ассигнований 

Всего, в том числе за счет 
	2139,3

	средств Фонда
	2117,9

	средств областного бюджета
	19,2

	средств местного  бюджета
	2,2

	Расходы бюджета 

Всего, в том числе за счет
	1,28

	средств Фонда 
	0

	средств областного бюджета
	0

	средств местного  бюджета
	1,28

	Профинансировано, всего
	1,28

	по средствам Фонда
	0

	средств областного бюджета
	0

	средств местного  бюджета
	1,28

	Остаток средств на конец отчетного года

всего, в том числе за счет
	0

	средств Фонда 
	0

	средств областного бюджета
	0

	средств местного  бюджета
	0

	Неисполненные плановые назначения, 

Всего, в том числе за счет
	0

	средств Фонда 
	0

	средств областного бюджета
	0

	средств местного  бюджета
	0


На 01.07.2021 года не освоены средства в сумме 2138,02 тыс. рублей, выделенные на переселение из ветхого и аварийного жилья, в связи с тем, что на 01.07.2021 года не наступили сроки оплаты по контракту и не поступили средства областного бюджета. 

В июне 2021 года проведено 2 аукциона,  по состоянию на 01.07.2021 заключено два контракта на сумму 1239,248 тыс. руб.,  из запланированных 2139,3 тыс. руб. или 100% (таблице 1). Средняя стоимость 1м2 составила 34393 руб.

Оплачен на 01.07.21 один контракт в части средств бюджета района в сумме 1,27728 тыс. руб. или 0,06% от суммы заключенных контрактов.

Экономия средств при проведении торгов отсутствует, контракты заключены  с единственным поставщиком.
Муниципальные контракты на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 01.07.2021 года заключены, но фактически на 01.07.2021 года граждане не расселены.
Площадь предоставляемых помещений соответствует площади расселяемого жилья.

Муниципальные контракты на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда заключены 22.06.2021 и 25.06.2021 года.

 Согласно п 5.1. муниципальных контрактов, « Продавец продает Заказчику – Покупателю жилое помещение по акту приема – передачи в состоянии, пригодном для проживания, соответствующем санитарно- техническим нормам, установленным законодательством РФ  в течение 15 календарных дней после подписания контракта.».

Нарушений сроков передачи в муниципальную собственность жилых помещений не установлено.

В 2020 году по муниципальному контракту МК № 10-п от 13.05.2020 г. жилье не было предоставлено нуждающейся в переселении в 2020 году семье из 5 чел., так как препятствием для совершения сделки являлось наличие ограничения права (ипотеки) на квартиру по ул.Орловской, а также наличие запрета на совершение действий по регистрации, вынесенного Нолинским МРО УФССП России по Кировской области. В течение 2020 года собственником квартиры было снято ограничение права (ипотеки), однако вопрос по снятию запрета на совершение действий по регистрации был решен только в 2021 году.
Неэффективное использование средств на приобретение жилого помещения для расселения  аварийного жилищного фонда в 2020 году составило 1023,8835 тыс.рублей.

Квартира передана гражданам по договору мены 30.06.21 года.

В связи с несвоевременным предоставлением жилья задолженность по оплате коммунальных платежей  (ТКО, отопление, содержание общего имущества и др.) подлежит оплате за счет средств бюджета района. По данным отдела по имуществу и земельным ресурсам администрации Орловского района по состоянию на 01.07.2021 года задолженность составляют 17486,41  рублей, из них фактически оплачено – 17486,41 рублей, что является неэффективными расходами бюджета.
Согласно Программы на 2013-2017 годы завершающим мероприятием реализации Программы является снос аварийного жилищного фонда, фактически на момент проверки не снесены оба дома по ул. Ленина, д.45 и ул. Ст.Халтурина, д.34. 

Аварийный дом по адресу г.Орлов, ул.Ст.Халтурина. д.34 , не снесен. С момента расселения прошло более 4 лет. Согласно реестра памятников охранно- культурного наследия Орловского района  данный дом является памятником истории, культуры, архитектуры и градостроительства регионального значения  решение исполкома Совета народных депутатов Кировской области от 28.03.1983 № 6191). В настоящее время на проведение экспертизы в бюджете района выделено 850 тыс. рублей.

Дом по адресу г.Орлов, ул.Ленина, д.45 снесен частично, мер по полному сносу переселенного жилья администрацией Орловского городского поселения не принимается. 

В муниципальных образованиях недостаточно средств для финансового обеспечения  мероприятий по сносу расселенного жилищного фонда.
Председатель Контрольно-счетной комиссии
Орловского района                                                                            И.И.Колбина 

