АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2021                                                                                          № 527-п

г. Орлов

О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Орловского района Кировской области

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением правительства Кировской области от 20.08.2019 N 449-П "О разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Кировской области" администрация Орловского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Орловского района Кировской области согласно приложению 1.

2. Утвердить Методические указания по разработке и корректировке муниципальных программ Орловского района Кировской области согласно приложению 2.

3. Ответственные исполнители и соисполнители муниципальных программ несут персональную ответственность:

за своевременные разработку муниципальных программ, планов реализации муниципальных программ и внесение изменений в них;

за своевременное утверждение муниципальных программ;

за достижение значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ и целевое использование бюджетных средств, выделенных на их реализацию;

за выполнение требований, установленных Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных  программ Орловского района Кировской области и Методическими указаниями по разработке и корректировке муниципальных программ Орловского района Кировской области, утвержденными настоящим постановлением;

за достоверность представляемой информации о реализации муниципальных программ.

4. Отделу экономического развития, торговли и предпринимательства  администрации Орловского района Кировской области (Малышева Т.Н.) осуществлять методическое обеспечение и координацию ответственных исполнителей по разработке и реализации муниципальных программ Орловского района Кировской области.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Орловского района, начальника финансового управления Лаптеву Н.К.

6. Признать утратившими силу:

6.1. Постановление администрации Орловского района Кировской области от 19.07.2013 № 465 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Орловского района»;

6.2. Постановление администрации Орловского района от 24.08.2016 № 433 «О внесении изменений в постановление администрации Орловского района Кировской области от 19.07.2013 № 465»;

6.2. Постановление администрации Орловского района от 17.07.2017 № 477 «О внесении изменений в постановление администрации Орловского района Кировской области от 19.07.2013 № 465».

7. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Орловский муниципальный район Кировской области.

8. Постановление вступает в силу с 01.01.2022 и применяется при разработке муниципальных программ Орловского района, предлагаемых к реализации с 2022 года.

| Глава администрации Орловского район | С.С. Целищев |  |
| --- | --- | --- |

# Приложение № 1

# УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Орловского района

от «21» сентября 2021 г. № 527-п

## Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Орловского района Кировской области

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации  муниципальных программ Орловского района Кировской области (далее - Порядок) определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Орловского района Кировской области (далее - муниципальные программы), а также порядок осуществления контроля за ходом их реализации.

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:

муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития района;

подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс отдельных мероприятий, взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы по отдельным направлениям деятельности;

ответственный исполнитель – орган местного самоуправления Орловского района и/или его структурное подразделение, отраслевой орган администрации района, являющийся главным распорядителем средств бюджета, определенный в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы в перечне муниципальных программ Орловского района Кировской области;

соисполнитель - орган местного самоуправления Орловского района и/или структурное подразделение, отраслевой орган администрации района, являющийся главным распорядителем средств бюджета, участвующий совместно с ответственным исполнителем в разработке и  реализации муниципальной программы;

участник – орган местного самоуправления Орловского района, организация, иной орган, участвующий в реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе не требующих финансирования по согласованию или в соответствии с соглашениями соответственно;

сфера реализации муниципальной программы - отрасль экономики и (или) сфера муниципального управления, на решение проблем и (или) задач которой направлена соответствующая муниципальная программа;

цель муниципальной программы - планируемый результат в соответствующей сфере социально-экономического развития района, достигаемый посредством реализации муниципальной программы за период ее реализации;

задача муниципальной программы – планируемый результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) муниципальной программы;

отдельное мероприятие - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение соответствующей задачи муниципальной программы, подпрограммы;

мероприятие  - совокупность взаимосвязанных действий в рамках отдельного мероприятия, проекта;

целевой показатель эффективности реализации муниципальной программы - количественно и (или) в отдельных случаях качественно выраженная характеристика достижения цели (целей) и (или) решения задачи (задач), реализации мероприятия, проекта;

меры  регулирования в сфере реализации муниципальной программы - меры правового регулирования (правоустанавливающие, правоприменительные, контрольные) и финансовые меры (налоговые, тарифные, кредитные, долговые и иные инструменты), применяемые для достижения цели муниципальной программы (подпрограммы);

риски реализации муниципальной программы - вероятные явления, события, процессы, не зависящие от ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы и негативно влияющие на основные параметры муниципальной программы;

мониторинг реализации муниципальных программ – систематический анализ хода и итогов реализации муниципальной программы;

план реализации муниципальной программы - документ, разрабатываемый для управления реализацией муниципальной программы и содержащий детализацию основных и отдельных мероприятий муниципальной программы.

1.3. Муниципальные программы Орловского района  разрабатываются в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Орловского района, определенными стратегией социально-экономического развития Орловского района Кировской области (далее – Стратегия), отраслевых документов стратегического планирования Кировской области, с учетом положений программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, принятыми администрацией Орловского района Кировской области в соответствующей сфере деятельности.

1.4. Муниципальная программа реализуется посредством исполнения подпрограмм (при их наличии) и программных мероприятий.

1.5. Срок реализации муниципальной программы определяется ответственным исполнителем на стадии ее разработки и должен быть не менее трех лет, если иные требования не установлены  действующим законодательством.

1.6. Инвестиционные проекты, финансовое обеспечение которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета муниципального района в рамках муниципальных программ (далее - инвестиционные проекты), проходят проверку на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального района, направляемых на капитальные вложения, в установленном администрацией Орловского района порядке до включения их в муниципальную программу, план реализации муниципальной программы и до внесения в них изменений.

1.6. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации Орловского района.

## 2. Основание и этапы разработки муниципальной программы

2.1. Разработка муниципальных программ Орловского района Кировской области осуществляется на основании перечня муниципальных программ Орловского района Кировской области (далее – перечень муниципальных программ) и утверждается постановлением администрации Орловского района.

Проект перечня муниципальных программ формируется отделом экономического развития, торговли и предпринимательства администрации Орловского района (далее – отдел экономического развития) совместно с финансовым управлением администрации Орловского района (далее – финансовое управление) на основании положений федеральных законов, законов Кировской области, муниципальных нормативных правовых актов, иных нормативных правовых актов, предусматривающих реализацию муниципальных программ, а также с учетом предложений отраслевых органов, структурных подразделений администрации района, согласованных с курирующим их работу заместителем главы администрации.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится до 1 сентября текущего финансового года на основании предложений ответственных исполнителей муниципальных программ, согласованных с отделом экономического развития и финансовым управлением.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ в иные сроки производится по решению администрации Орловского района после предварительного согласования таких изменений с отделом экономического развития и финансовым управлением администрации Орловского района.

2.2. Перечень муниципальных программ содержит:

наименование муниципальных программ;

срок реализации муниципальных программ;

наименование ответственных исполнителей муниципальных программ;

основные направления реализации муниципальных программ, соответствующие приоритетам и направлениям Стратегии.

2.3. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы.

Одновременно с проектом муниципальной программы разрабатывается проект плана реализации муниципальной программы на очередной финансовый год по форме и в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком.

При разработке и утверждении в текущем финансовом году новой муниципальной программы начало ее реализации предусматривается с очередного финансового года, если иное не предусмотрено официальными методическими рекомендациями (требованиями) Правительства Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств или решениями Правительства Кировской области, администрации Орловского района.

2.4. Требования, предъявляемые к структуре и содержанию разделов муниципальной программы, отражены в Методических указаниях по разработке и корректировке муниципальных программ Орловского района Кировской области, утвержденных настоящим постановлением (далее - Методические указания).

2.5. Проект муниципальной программы и проект плана реализации муниципальной программы в срок до 1 июля представляется для рассмотрения в отдел экономического развития и в финансовое управление.

2.6. Одновременно с проектом муниципальной программы ответственным исполнителем в финансовое управление представляются обосновывающие материалы:

обоснование и расчеты планируемых объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальных программы, включающие обоснование и расчеты необходимых финансовых ресурсов по каждому отдельному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы), вместе с копиями утвержденных в установленном порядке актуальных паспортов указанных проектов.

2.7. Финансовое управление оценивает проект муниципальной программы и проект плана реализации муниципальной программы с учетом обосновывающих материалов, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, на предмет:

обоснованности планируемого объема расходов на мероприятия муниципальной программы, а также сроков их реализации;

соответствия объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, указанных в проекте муниципальной программы, и соответствие его проекту решения Орловской районной Думы о бюджете Орловского района на очередной финансовый год и плановый период.

2.8. Отдел экономического развития оценивает проект муниципальной программы и проект плана реализации муниципальной программы по следующим направлениям:

соблюдение требований к содержанию муниципальных программ, установленных настоящим Порядком и Методическими указаниями;

соответствие целей и задач муниципальной программы приоритетам социально-экономического развития района, определенным Стратегией, другими документами стратегического планирования Орловского района Кировской области;

соответствие мероприятий муниципальной программы заявленным целям и задачам;

отсутствия идентичных (в том числе по содержанию) наименований мероприятий и направлений расходов в одной или нескольких муниципальных программах;

соответствие целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы, подпрограммы заявленным целям, задачам, ожидаемым результатам и требованиям, установленным подпунктами 4.2.4 и 4.2.5 Методических указаний;

наличие источников получения информации о количественных значениях показателей эффективности реализации муниципальной программы (статистической отчетности, ведомственной отчетности, отчетов муниципальных образований Орловского района, опросов, расчетов и др.).

2.8.1. При включении региональных проектов, проектов социально-экономического развития Орловского района, ведомственных проектов в муниципальную программу отдел экономического развития рассматривает проект муниципальной программы и проект плана реализации муниципальной программы на предмет:

обоснованности включения в муниципальную программу региональных проектов, проектов социально-экономического развития Орловского района, ведомственных проектов (далее - проекты);

соответствия включаемых в муниципальную программу проектов заявленным целям и задачам.

2.9. Рассмотрение проекта муниципальной программы и подготовка заключения по нему осуществляются соответственно отделом экономического развития, финансовым управлением в срок не более 30 календарных дней с даты регистрации проекта муниципальной программы и обосновывающих материалов, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, в данных органах.

2.10. С учетом заключений отдела экономического развития, финансового управления ответственный исполнитель совместно с соисполнителями муниципальной программы осуществляет доработку проекта муниципальной программы.

2.11. Положительное заключение отдела экономического развития,  финансового управления является основанием для направления проекта муниципальной программы в Контрольно-счетную комиссию Орловского района Кировской, а также вынесения на общественное обсуждение в соответствии с Постановлением администрации Орловского района от 20.10.2017 № 720 «Об утверждении порядка проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования  Орловского муниципального района Кировской области».

2.12. Доработанный проект муниципальной программы вносится ответственным исполнителем в установленном порядке на утверждение администрации Орловского района.

2.13. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, утверждаются администрацией Орловского района не позднее 30 декабря текущего года.

2.14. Утвержденная муниципальная программа подлежит размещению на официальном сайте администрации Орловского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 10 календарных дней со дня ее утверждения.

3. Внесение изменений в муниципальную программу

3.1. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется ответственным исполнителем в следующих случаях:

в целях приведения объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, установленных решением Орловской районной Думы о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

при изменении приоритетов и направлений стратегии социально-экономического развития Орловского района;

при включении подпрограммы в муниципальную программу;

при включении отдельного мероприятия в муниципальную программу (подпрограмму);

при исключении отдельного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) из муниципальной программы;

при включении в муниципальную программу проекта;

при исключении проекта из муниципальной программы;

по результатам  мониторинга реализации муниципальной программы;

по инициативе ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы при наличии иных обстоятельств, в том числе при необходимости корректировки плановых объемов финансирования муниципальной программы  на текущий финансовый год и плановый период;

при предоставлении в рамках муниципальной программы ранее не предусмотренных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местному бюджету.

3.2. Ответственный исполнитель:

осуществляет в установленном порядке подготовку проекта постановления администрации Орловского района о внесении изменений в муниципальную программу (далее - проект постановления), проекта плана реализации муниципальной программы на очередной финансовый год (проекта изменений в плане реализации муниципальной программы на текущий финансовый год) и направляет их на бумажном носителе на согласование соисполнителям (при необходимости);

направляет согласованные с соисполнителями (при необходимости) проект постановления и одновременно проект плана реализации муниципальной программы на очередной финансовый год (проект изменений в плане реализации муниципальной программы на текущий финансовый год) на бумажном носителе в отдел экономического развития и финансовое управление на согласование в соответствии с пунктами 2.7, 2.8 и 2.8.1 настоящего Порядка, осуществляемое в срок не более 10 рабочих дней с даты направления данных проектов.

3.3.  В случае изменения приоритетов и направлений стратегии социально-экономического развития Орловского района Кировской области, затрагивающих основные направления реализации муниципальных программ, а также в случае включения в состав муниципальной программы новой подпрограммы,  ответственным исполнителем готовится проект изменений к муниципальной программе и представляется в отдел экономического развития, финансовое управление на бумажном носителе для рассмотрения и подготовки заключений по нему в срок не более 10 рабочих дней с даты направления проекта изменений в муниципальной программе.

При положительных заключениях отдела экономического развития  и финансового управления ответственный исполнитель выносит проект изменений в муниципальной программе на общественное обсуждение.

Доработанный по итогам общественного обсуждения проект постановления вносится ответственным исполнителем в установленном порядке на утверждение администрации Орловского района.

3.4. Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ подлежат приведению в соответствие с объемами, установленными решением Орловской районной Думы о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, не позднее 3 месяцев со дня вступления в силу указанного решения.

Внесение изменений в муниципальную программу в течение текущего финансового года в части уточнения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ее реализации производится по инициативе ответственного исполнителя (соисполнителя), если планируемые изменения бюджетных ассигнований оказывают значительное влияние на целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы и (или) ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Величина влияния изменений бюджетных ассигнований на целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, их значения и (или) ожидаемые результаты реализации муниципальной программы определяется ответственным исполнителем (соисполнителем) муниципальной программы самостоятельно.

При необходимости корректировки объемов финансового обеспечения реализации муниципальной программы, запланированных на текущий финансовый год, разработка проекта постановления и его утверждение администрацией Орловского района осуществляются в срок до 30 декабря текущего финансового года.

При необходимости корректировки значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм), запланированных на текущий финансовый год, разработка проекта постановления и его утверждение администрацией Орловского района осуществляются в срок до 1 декабря текущего финансового года.

## 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований районного бюджета, предусмотренных решением Орловской районной Думы о бюджете Орловского муниципального района на очередной финансовый год и плановый периоды, привлеченных средств иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников.

4.2. Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в ходе исполнения бюджета района в текущем финансовом году и плановом периоде могут отличаться от объемов, утвержденных  решением Орловской районной Думы о бюджете Орловского муниципального района на очередной финансовый год и плановый периоды,  с учетом внесенных в него изменений.

## 5. Управление, мониторинг и контроль

## за реализацией муниципальной программы

5.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы в соответствии с разделами 5 и 6 настоящего Порядка.

5.2. В целях управления реализацией муниципальной программы ответственным исполнителем разрабатывается план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год (далее - план реализации) по форме согласно прилагаемой форме № 1.

Проект плана реализации представляется ответственным исполнителем одновременно с проектом постановления администрации Орловского района об утверждении муниципальной программы или о внесении изменений в нее в отдел экономического развития, финансовое управление для согласования, срок которого устанавливается не более 10 рабочих дней со дня их направления ответственным исполнителем.

План реализации утверждается правовым актом ответственного исполнителя не позднее 1 февраля текущего года.

5.3. Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы, указанный в плане реализации, должен соответствовать:

объему бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ, установленному решением Орловской районной Думы о бюджете Орловского муниципального района на очередной финансовый год и плановый периоды  (решением Орловской районной Думы о районном бюджете о внесении изменений в решение Орловской районной Думы о районном бюджете),  и (или) сводной бюджетной росписи районного бюджета в случаях, установленных бюджетным законодательством.

5.3.1. Значения показателей эффективности реализации муниципальной программы, подпрограммы, отдельных мероприятий, проектов в случае отражения их в плане реализации должны соответствовать значениям показателей эффективности реализации муниципальной программы, подпрограммы, отдельным мероприятиям, проектам, установленным муниципальной программой.

5.4. Внесение изменений в утвержденный план реализации осуществляется ответственным исполнителем в следующих случаях:

изменения в муниципальной программе в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка;

перераспределения средств между мероприятиями в рамках утвержденных объемов финансирования;

изменения иных положений плана реализации, в том числе по инициативе соисполнителя.

При внесении изменений в план реализации в части корректировки объемов финансирования и корректировки ожидаемых результатов мероприятия муниципальной программы, влекущих за собой изменения в значениях показателей эффективности реализации муниципальной программы, подпрограммы, отдельных мероприятий, проектов, изменения в план реализации осуществляются одновременно с изменениями в муниципальную программу.

Изменения в плане реализации, в том числе в части приведения объемов финансирования в соответствие с изменениями, вносимыми в текущем году, утверждаются не позднее 30 декабря текущего года.

5.5. В целях контроля за реализацией муниципальных программ ответственными исполнителями, соисполнителями муниципальных программ, а также отделом экономического развития и финансовым управлением на постоянной основе осуществляется мониторинг реализации муниципальных программ.

5.6. Мониторинг реализации муниципальных программ финансовым управлением и отделом экономического развития в течение года осуществляется на основании представленных ответственными исполнителями на бумажном носителе и в электронном виде отчетов об исполнении планов реализации муниципальных программ и за год - на основании годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ. Мониторинг реализации муниципальных программ осуществляется посредством сбора, анализа и оценки информации:

об использовании бюджетных и иных средств на реализацию муниципальных программ;

о достижении запланированных значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ;

о выполнении мероприятий муниципальных программ.

5.7. Финансовое управление администрации Орловского района:

осуществляет мониторинг использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ по итогам за полугодие, 9 месяцев, год на основании отчетов об исполнении планов реализации муниципальных программ;

представляет в отдел экономического развития информацию об объемах бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью районного бюджета, и о кассовых расходах районного бюджета на реализацию муниципальных программ:

за первое полугодие - в срок до 20 сентября текущего года;

за девять месяцев – до 20 декабря года, следующего за отчетным;

за год - в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным.

5.8. Отдел экономического развития:

осуществляет подготовку сводного отчета об использовании бюджетных и иных средств на реализацию муниципальных программ за первое полугодие, 9 месяцев текущего года на основании предоставленной финансовым управлением информации.  В течение 10 рабочих дней указанная информация подлежит размещению на официальном сайте администрации Орловского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

осуществляет оценку эффективности реализации муниципальных программ и формирует рейтинг эффективности их реализации ежегодно, в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Орловского района согласно приложению № 2 и на основании годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ;

ежегодно с учетом информации финансового управления, указанной в пункте 5.7. настоящего Порядка, на основании годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ разрабатывает сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее - сводный годовой доклад) и представляет его на рассмотрение и одобрение администрации Орловского района в срок до 1 июня года, следующего за отчетным.

5.9. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации соответствующих муниципальных программ (далее - годовой отчет) готовится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями  муниципальных программ в соответствии с настоящим порядком, согласовывается с должностным лицом, курирующим работу ответственного исполнителя программы, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляется в электронном и бумажном виде в отдел экономического развития,  финансовое управление.

Годовой отчет содержит:

аналитическую справку о ходе реализации муниципальной программы;

отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за отчетный год согласно приложению № 3;

сведения о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы согласно приложению № 4;

5.10. Сводный годовой доклад содержит:

основные сведения о реализации муниципальных программ за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год;

сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ;

оценку эффективности реализации муниципальных программ, а также рейтинг эффективности их реализации;

предложения о целесообразности продолжения реализации соответствующих муниципальных программ, о сокращении финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

Сводный годовой доклад размещается отделом экономического развития на официальном сайте муниципального образования Орловский муниципальный район Кировской области.

5.12. По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, ответственный исполнитель совместно с соисполнителями муниципальной программы осуществляет подготовку в письменном виде информации по итогам реализации муниципальной программы (далее - доклад), согласовывает с должностным лицом, курирующим работу ответственного исполнителя муниципальной программы, отделом экономического развития и финансовым управлением, и в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет указанную информацию в администрацию Орловского района.

## 6. Полномочия ответственных исполнителей и соисполнителей

при разработке и реализации муниципальных программ

6.1. Ответственный исполнитель:

формирует содержание муниципальной программы, определяет соисполнителей муниципальной программы, обеспечивает своевременную разработку и утверждение муниципальной программы в соответствии с настоящим Порядком;

ежегодно совместно с соисполнителями обеспечивает своевременную разработку и утверждение плана реализации муниципальной программы на очередной финансовый год;

организует реализацию муниципальной программы и обеспечивает мониторинг и контроль хода реализации муниципальной программы в целом;

осуществляет реализацию подпрограмм, отдельных мероприятий, проектов, мероприятий, входящих в состав отдельных мероприятий и (или) проектов, в отношении которых он является ответственным исполнителем;

обеспечивает в установленном порядке своевременное внесение изменений в муниципальную программу, план реализации, в том числе в случаях, установленных пунктами 3.1 и 5.4 настоящего Порядка;

обеспечивает координацию деятельности соисполнителей государственной программы в процессе разработки и реализации муниципальной программы;

представляет по запросу отдела экономического развития и финансового управления администрации Орловского района информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

представляет в финансовое управление на бумажном носителе в срок до 20 июля, до 20 октября отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы соответственно по итогам за первое полугодие и 9 месяцев текущего финансового года;

представляет в отдел экономического развития в электронном виде и на бумажном носителе в срок до 20 июля отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за первое полугодие текущего финансового года;

обеспечивает своевременное направление в отдел экономического развития утвержденные муниципальную программу, изменения в нее, годовой отчет для регистрации указанных документов в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования федеральной информационной системы стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне;

в случаях и порядке, установленных постановлением администрации Орловского района Кировской области от 20.10.2017 № 720, обеспечивает вынесение на общественное обсуждение проекта муниципальной программы, проекта изменений в муниципальной программе, а также их размещение на официальном сайте администрации Орловского района Кировской области и общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в установленные сроки;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

подготавливает годовой отчет, согласует его с должностным лицом, курирующим работу ответственного исполнителя муниципальной программы, и в срок, установленный пунктом 5.9 настоящего Порядка, представляет в отдел экономического развития,  финансовое управление администрации Орловского района.

6.2. Соисполнители:

В пределах своей компетенции участвуют в разработке муниципальной программы;

осуществляют реализацию подпрограмм, отдельных мероприятий, проектов, мероприятий, входящих в состав отдельных мероприятий и (или) проектов), в отношении которых они являются соисполнителями и обеспечивают мониторинг и контроль их реализации;

своевременно вносят предложения ответственному исполнителю об изменении плана реализации муниципальной программы, муниципальной программы, в том числе значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы, подпрограмм, отдельных мероприятий, проектов, объемов финансирования отдельных мероприятий, (мероприятий) муниципальной программы, проектов, а также предложения о перераспределении бюджетных ассигнований между отдельными мероприятиями (мероприятиями) муниципальной программы для достижения целей и решения задач муниципальной программы;

разрабатывают меры по привлечению средств из федерального и областного бюджетов, иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Кировской области для реализации мероприятий муниципальной программы;

представляют по запросу ответственного исполнителя в установленный им срок необходимую информацию.

6.3. Участники:

в пределах своей компетенции участвуют в реализации мероприятий и проектов муниципальной программы по согласованию (по соглашениям);

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю при разработке муниципальной программы предложения в части мероприятий, входящих в состав отдельных мероприятий и (или) проектов, в реализации которых предполагается их участие, целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы, подпрограмм, отдельных мероприятий, проектов, а также их значений;

разрабатывают меры по привлечению средств для реализации мероприятий муниципальной программы;

представляют в установленном порядке по запросу ответственного исполнителя (соисполнителя) в установленный им срок необходимую информацию.

______________________________________________________________

Приложение N 1

к Порядку

План

реализации муниципальной программы

_____________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник <1> | Срок <2> | Источник финансирования | Финансирование на _______ год, тыс. рублей <3> | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
|  | Муниципальная программа "..." |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам <5> |  |  |
| 1. | Подпрограмма "..." |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам |  |  |
| 1.1. | Отдельное мероприятие |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проект «…» <6> |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Отдельное мероприятие «…..» |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам |  |  |
| 2.1. | Мероприятие |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проект «….» <6> |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам |  |  |
| 3.1. | Мероприятие |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Отражаются сведения о должностном лице, ответственном за реализацию муниципальной  программы,  подпрограммы, мероприятия, с указанием его фамилии, инициалов и должности.

<2>  Начало  и  окончание  реализации  отдельного мероприятия, проекта, мероприятия указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ.

<3> При реализации подпрограммы, подпрограммы, мероприятия, не требующего финансирования   либо   финансируемого   в   рамках   расходов  на  текущую деятельность  ответственного  исполнителя  и соисполнителей муниципальной программы, ставится знак "x".

<4>   Ожидаемый   результат   реализации   мероприятия  муниципальной программы - описание работы, планируемой к выполнению в рамках мероприятия, в  том  числе  в  отчетном  году (при реализации мероприятия более 1 года), информация  о  мощностях,  планируемой  дате  ввода в эксплуатацию объекта, значения показателей эффективности и (или) иные ожидаемые результаты.

Ожидаемый  результат  указывается  в форме завершенного действия (например: "Получателями  налоговых  льгот создано 130 новых рабочих мест и привлечено 132 млн. рублей инвестиций", "Объект введен в эксплуатацию", "Приобретено 5 единиц  специализированных  транспортных  средств  для обеспечения товарами первой необходимости жителей населенных пунктов Кировской области").

Для  отдельного  мероприятия,  предусматривающего реализацию функций по осуществлению  государственного  контроля  (надзора),  ожидаемый  результат формулируется  в  виде  контрольного  события, отражающего качество, сроки, результативность    осуществления   контрольных   (надзорных)   мероприятий (например:  "Проведены плановые проверки в установленные сроки", "Проведены проверки, результаты которых были аннулированы по решению суда, прокуратуры (иного  уполномоченного  органа)")  и соответствующие показатели (например: "Удельный  вес  проведенных  проверок  в  общем  количестве запланированных проверок",  "Удельный  вес  проведенных  проверок,  результаты которых были

аннулированы по решению суда, прокуратуры (иного уполномоченного органа), в общем количестве запланированных проверок").

<5>  При  наличии  объема  финансирования  указывается  соответствующий источник  финансирования:  федеральный  бюджет,  областной  бюджет, местный бюджет,   иные внебюджетные источники.

В  таблицу включаются только те источники, по которым предусматривается финансирование.

<6>    Указывается    тип    проекта:   региональный   проект,   проект социально-экономического   развития  Кировской  области  или  ведомственный проект.

_____________________________________________________________________________

Приложение N 2

к Порядку

Приложение № 2. Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ Орловского района Кировской области

1. Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ Орловского района Кировской области разработана в целях проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Орловского района  Кировской области (далее - муниципальных программа).

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется отделом экономического развития ежегодно с учетом информации, представляемой ответственными исполнителями муниципальных программ в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, информации, представляемой финансовым управлением администрации Орловского района Кировской области.

3. Для оценки эффективности реализации муниципальных программ применяется система критериев. Каждому критерию соответствует определенный весовой балл, определяющий уровень значимости критерия в оценке эффективности реализации муниципальной программы. Весовые баллы критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Весовые баллы

критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование критерия | Весовой балл (максимальное значение) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы | 40 |
| 2. | Оценка степени достижения запланированного уровня затрат | 30 |
| 3. | Оценка качества управления муниципальной программой | 30 |
|  | Итого | 100 |

4. Для каждого критерия определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка. Весовой балл каждого критерия распределяется по показателям соответствующего критерия. Распределение весовых баллов между показателями критерия "Оценка степени достижения запланированного уровня затрат" зависит от источников финансирования, предусмотренных муниципальной программой. Показатели критериев и их весовые баллы, методика расчета значений показателей представлены в таблице 2.

Значение показателя (в долях единицы), умноженное на его весовой балл, определяет итоговую оценку по каждому показателю.

Таблица 2

Показатели критериев и их весовые баллы,

методика расчета значений показателей

| N п/п | Наименование критерия, показателя | Методика расчета значения показателя | Весовой балл показателя | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы | Степень достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (долей единицы с тремя знаками после запятой) рассчитывается: Пэф = ni ∑ Пiмп i=1 nмп где: Пэф - степень достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (долей единицы с тремя знаками после запятой); Пiмп - уровень достижения планового значения i-го показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы (долей единицы с тремя знаками после запятой); nмп - количество показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы (единиц). Уровень достижения значения i-го показателя (Пiмп) определяется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности за отчетный период по следующим формулам: для показателей, желаемой тенденцией изменения которых является увеличение значений: Пiмп = Пф / Ппл, где: Пф - фактическое значение i-го показателя (в соответствующих единицах измерения), Ппл - планируемое значение i-го показателя, утвержденное муниципальной программой по состоянию на 1 декабря отчетного финансового года (в соответствующих единицах измерения); для показателей, желаемой тенденцией изменения которых является снижение значений: Пiмп = Ппл / Пф В случае если Пiмп > 1, то значение Пiмп принимается равным 1. Для показателей с условием "не более" или "не менее": при соблюдении условия значение Пiмп принимается равным 1; при несоблюдении условия значение Пiмп рассчитывается по вышеуказанным формулам. При значении показателя "да", или "нет", или "0": при выполнении показателя значение Пiмп принимается равным 1; при невыполнении показателя значение Пiмп принимается равным 0 | 40 | сведения о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы |
| 2. | Оценка степени достижения запланированного уровня затрат |  | 30 |  |
| 2.1. | Уровень освоения средств местного бюджета | Умб = Фмб / Пмб, где: Умб - уровень освоения средств местного бюджета в отчетном году (в долях единицы с тремя знаками после запятой); Фмб - кассовые расходы за счет средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей); Пмб - плановый объем средств местного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря отчетного года (тыс. рублей) | 15 <1> | отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы, информация о кассовых расходах местного бюджета на реализацию муниципальных программ |
| 2.2. | Уровень освоения средств областного (федерального) бюджета | Уоб(фб) = Фоб(фб) / Поб(фб), где: Уоб(фб) - уровень освоения средств областного (федерального) бюджета в отчетном году (в долях единицы с тремя знаками после запятой); Фоб(фб) - кассовые расходы за счет средств областного (федерального) бюджета на реализацию муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей); Поб(фб) - плановый объем средств, планируемый к поступлению из областного (федерального бюджета), в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря отчетного финансового года (тыс. рублей) | 8 <1> | отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы, информация о кассовых расходах областного (федерального) бюджета на реализацию муниципальных программ |
| 2.3. | Уровень фактического привлечения иных источников финансирования | Упр = Фпр / Ппр, где: Упр - уровень фактического привлечения иных источников финансирования в отчетном году (долей единицы с тремя знаками после запятой); Фпр - кассовые расходы, фактический объем финансирования за счет иных источников на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году (тыс. рублей); Ппр - плановый объем финансирования за счет средств иных источников финансирования, установленный муниципальной программой по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года (тыс. рублей). В случае если Упр > 1, то значение Упр принимается равным 1 | 7 <1> | отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы |
| 3. | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 30 |  |
| 3.1. | Уровень выполнения мероприятий муниципальной программы в запланированный срок | Ум = Фм / Пм, где: Ум - уровень выполнения мероприятий муниципальной программы в запланированный срок (долей единицы); Фм - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме в запланированный срок в отчетном году, согласно ежегодным отчетам об исполнении плана реализации муниципальной программы (единиц); Пм - общее количество мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году согласно плану реализации муниципальной программы, по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года (единиц). В случае если Ум > 1, то значение Ум принимается равным 1 | 10 | отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы |
| 3.2. | Своевременность приведения объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, указанных в плане реализации муниципальной программы на отчетный год, в соответствие с решением Орловской районной Думы о бюджете Орловского муниципального района | срок соблюден во всех случаях - значение показателя принимается равным 1 | 16 | Решение Орловской районной Думы о бюджете Орловского муниципального района (внесении изменений в бюджет Орловского муниципального района), план реализации муниципальной программы |
|  |  | имеет место нарушение установленного срока до 10 календарных дней - значение показателя принимается равным 0,5 |  |  |
|  |  | имеет место нарушение установленного срока более 10 календарных дней - значение показателя принимается равным 0 |  |  |
| 3.3. | Сроки представления и качество подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы | соблюден срок представления годового отчета, годовой отчет соответствует требованиям п.5.9. настоящего порядка - значение показателя принимается равным 1 | 4 | годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы, журнал регистрации годовых отчетов |
|  |  | нарушен срок представления годового отчета, годовой отчет соответствует требованиям п.5.9. настоящего порядка - значение показателя принимается равным 0,8 |  |  |
|  |  | соблюден срок представления годового отчета, его содержание требует доработки - значение показателя принимается равным 0,6 |  |  |
|  |  | нарушен срок представления годового отчета, его содержание требует доработки - значение показателя принимается равным 0,3 |  |  |
|  |  | нарушен срок представления годового отчета, годовой отчет не соответствует требованиям п.5.9. настоящего порядка - значение показателя принимается равным 0 |  |  |

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

<1> По критерию "Оценка степени достижения запланированного уровня затрат" в случае отсутствия какого-либо источника финансирования государственной программы в отчетном году весовые баллы показателей, указанные в подпунктах 2.1, 2.2, 2.3 таблицы 2, перераспределяются следующим образом:

при отсутствии финансирования за счет средств областного (федерального) бюджета, средств иных источников финансирования весовые баллы показателей, указанные в подпунктах 2.2, 2.3 таблицы 2, устанавливаются равными 0 с одновременным добавлением соответствующего веса в показатель, указанный в подпункте 2.1 таблицы 2;

при отсутствии финансирования за счет средств районного бюджета весовой балл показателя, указанный в подпункте 2.1 таблицы 2, устанавливается равным 0 с одновременным добавлением веса, распределенного пополам, в показатели, указанные в подпунктах 2.2 и 2.3 таблицы 2;

при отсутствии финансирования за счет средств районного бюджета и одновременном отсутствии финансирования за счет средств федерального бюджета или средств иных источников финансирования весовые баллы показателей, указанные в подпунктах 2.1 и 2.2 или 2.1 и 2.3 таблицы 2, устанавливаются равными 0 с одновременным добавлением соответствующих весов в показатель подпункта, по которому имеется источник финансирования

5. Итоговая балльная оценка по каждому критерию определяется путем суммирования итоговой оценки по каждому показателю соответствующего критерия:

Kj - итоговая балльная оценка j-го критерия (баллов с двумя знаками после запятой);

Zi - значение i-го показателя j-го критерия (долей единицы);

Вi - весовой балл i-го показателя j-го критерия (баллов).

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется как сумма баллов, набранных по каждому критерию:

где:

Эмп - оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллов с двумя знаками после запятой);

Kj - итоговая балльная оценка j-го критерия (баллов с двумя знаками после запятой).

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение Эмп >= 80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если 60 <= Эмп < 80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой в случае, если Эмп < 60.

7. В целях комплексной характеристики хода реализации муниципальных программ отделом экономического развития формируется рейтинг эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году на основе рейтинговой оценки эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с таблицей 3.

Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации муниципальной программы (Эмп), далее - в порядке уменьшения. В случае если две и более муниципальные программы набрали одинаковое количество баллов, муниципальные программы ранжируются в порядке убывания в соответствии с итоговой балльной оценкой по критерию "Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы".

Таблица 3

Рейтинговая оценка эффективности реализации

муниципальных программ Орловского района в _____ году

| N п/п | Наименование государственной программы | Оценка (баллов) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации |  |
| 1.1. | Муниципальная программа "..." |  |
| 1.2. | Муниципальная программа "..." |  |
| ... |  |  |
| 2. | Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации |  |
| 2.1. | Муниципальная программа "..." |  |
| 2.2. | Муниципальная программа "..." |  |
| ... |  |  |
| 3. | Муниципальные программы с низким уровнем эффективности реализации |  |
| 3.1. | Муниципальная программа "..." |  |
| 3.2. | Муниципальная программа "..." |  |
| ... |  |  |

# _________________________________________________________

Приложение N 3

к Порядку

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

______________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник <1> | Плановый срок <2> | Фактический срок <2> | Источник финансирования | Плановые расходы <3> за _____ год (тыс. рублей) | Фактические расходы <4> за _____ отчетный период (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к плановым (процентов) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) <5> | Статус выполнения мероприятия <6> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа "..." |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам <7> |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма "..." |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Отдельное мероприятие «….» |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проект «…» <8> |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Отдельное мероприятие "..." |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проект «…» <8> |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, - _________;

Количество мероприятий, выполненных в отчетном году, - ________ <9>.
    --------------------------------

<1> Отражаются сведения о должностном лице, ответственном за реализацию муниципальной программы,    подпрограммы,    отдельного мероприятия, мероприятия, проекта, с указанием его фамилии, инициалов и должности.

<2> Начало  и  окончание  реализации  отдельного мероприятия, проекта, мероприятия указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ.

<3> В соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета.

<4>  Указываются  фактические  расходы  за  счет  федерального, областного, местного бюджетов (кассовые расходы)  и других источников финансирования за соответствующий отчетный период.

<5> Указывается фактически достигнутый результат реализации мероприятия муниципальной программы  за отчетный год: описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации  мероприятия,  характеристика достижения конечного  результата (промежуточного результата при реализации мероприятия более 1 года), ссылка на  документальное подтверждение  результата, а также причины невыполнения мероприятия,  в том  числе  причины  отклонения от запланированных сроков, причины   недостижения   запланированных  результатов,  причины неосвоения средств.

<6> В  зависимости  от  достижения  результатов выполнения мероприятия указывается:  "выполнено" или "не выполнено". Данная информация заполняется по итогам за год.

Мероприятие  может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

при уровне освоения средств более 50% по всем источникам финансирования мероприятия;

мероприятие,  результаты  которого  оцениваются  на  основании числовых значений  показателей, считается  выполненным, если фактически достигнутое значение  показателя  равно  или  превышает его плановое значение. В случае если   для  определения  результатов  реализации мероприятия  используется несколько   показателей,   для   оценки степени   реализации  мероприятия  используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений к запланированным значениям данных показателей, выраженное в процентах;

мероприятие,  предусматривающее  разработку  или  принятие нормативных правовых муниципальных актов Орловского района, считается выполненным в случае разработки или  принятия нормативного правового акта Орловского района в установленные сроки;

мероприятие, предусматривающее строительство или реконструкцию объектов капитального строительства,  считается  выполненным  в случае выполнения в отчетном  году запланированных объемов работ в полном объеме, в том числе в случае  окончания  строительства  или реконструкции  объектов капитального строительства;

мероприятие,  предусматривающее  достижение  качественного результата, считается выполненным в случае достижения такого результата (заполняется на основании  экспертной  оценки,  осуществленной ответственным исполнителем, соисполнителем и (или) участником муниципальной программы).

<7> При  наличии  объема  финансирования  указывается соответствующий источник  финансирования:  федеральный  бюджет, областной  бюджет, местный бюджет,  иные источники. В  таблицу включаются только те источники, по которым предусматривается финансирование.

<8>    Указывается    тип    проекта:   региональный   проект,   проект социально-экономического   развития  Кировской  области  или  ведомственный проект.

<9> Данная информация заполняется по итогам за год.

___________________________________________________________________________

Приложение N 4

к Порядку

Сведения

о достижении значений целевых показателей эффективности

реализации муниципальной программы

________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя | Единица измерения | Значение показателя | Уровень достижения значения показателя, % | Обоснование причин отклонения фактических значений показателей от плановых значений <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному <1> | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  | Муниципальная программа "..." |  |  |  |  |  |  |
|  | показатель |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма "..." |  |  |  |  |  |  |
|  | показатель |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отдельное мероприятие "..." |  |  |  |  |  |  |
|  | показатель |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проект <3> «…» |  |  |  |  |  |  |
|  | показатель |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Отдельное мероприятие "..." |  |  |  |  |  |  |
|  | показатель |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проект <3> «…» |  |  |  |  |  |  |
|  | показатель |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Указывается фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному. При отсутствии наблюдения значения показателя ставится "x" и указывается соответствующая ссылка.
<2> В случае отклонения фактических значений показателей от плановых приводится обоснование причин отклонения как в случае невыполнения плановых значений, так и в случае их перевыполнения.

<3> Указывается тип проекта: региональный проект, проект социально-экономического развития Орловского района или ведомственный проект.

_____________________________________________________________________________

Приложение N 2

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Орловского района Кировской области

от «21» сентября 2021 г. № 527-п

Методические указания по разработке и корректировке муниципальных программ Орловского района Кировской области

## 1. Общие положения

1.1. Методические указания по разработке и корректировке муниципальных программ Орловского района Кировской области (далее - Методические указания) определяют требования к структуре и содержанию разделов муниципальных программ Орловского района Кировской области (далее - муниципальные программы), а также внесению изменений в муниципальную программу

## 2. Требования к структуре муниципальных программ

2.1. Муниципальная программа имеет следующую структуру: паспорт муниципальной программы, паспорт подпрограммы (при наличии), текстовую часть, приложения

Текстовая часть муниципальной программы содержит следующие разделы:

«Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»;

«Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, сроки реализации муниципальной программы»;

«Обобщенная характеристика отдельных мероприятий, проектов муниципальной программы»;

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы»;

«Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками»;

К текстовой части муниципальной программы разрабатываются приложения:

«Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы»;

«Методика расчета значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы»;

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы».

2.2. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

Требования к содержанию паспорта и текстовой части подпрограммы аналогичны требованиям к содержанию паспорта и текстовой части муниципальной программы.

## 3. Требования по заполнению паспорта муниципальной программы

3.1. Паспорт муниципальной программы разрабатывается согласно приложению  № 1.

3.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы определяется на основании утвержденного администрацией Орловского района перечня муниципальных программ Орловского района Кировской области.

3.3. Соисполнители муниципальной программы, а также необходимость наличия подпрограмм муниципальной программы определяются на стадии разработки муниципальной программы, а также при ее корректировке.

3.4. Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, а также сроки реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями настоящих Методических указаний.

3.5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы включает в себя общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в целом за весь период ее реализации, а также по источникам финансирования.

Объем финансового обеспечения указывается в тысячах рублей, с точностью до второго знака после запятой.

## 4. Требования к содержанию разделов муниципальной программы

### 4.1. Требования к разделу

### "Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,

### в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере

### и прогноз ее развития".

Данный раздел предусматривает описание (анализ)  состояния сферы реализации муниципальной программы на момент ее разработки, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

Анализ  состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать качественную и количественную характеристики итогов ее развития за период, предшествовавший году разработки муниципальной программы (от 2 до 5 лет), в том числе итоги реализации предшествующих муниципальных программ и проектов, выявление потенциала развития анализируемой сферы и основных проблем, требующих решения в рамках разрабатываемой муниципальной программы, сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы в иных субъектах Российской Федерации, входящих в состав Приволжского федерального округа,  муниципальных образованиях Кировской области (при возможности такого сопоставления).

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы должен определять тенденции (направления) ее развития в целях решения основных проблем, отраженных в данном разделе муниципальной программы.

Рекомендуемый объем текста - не более двух страниц.

### 4.2. Требования к разделу

### "Приоритеты муниципальной политики

### в соответствующей сфере реализации муниципальной программы,

### цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, сроки реализации муниципальной программы"

4.2.1. При разработке данного раздела учитываются приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, которые определяются исходя из положений федеральных законов, законов Кировской области, отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации и Кировской области,  стратегии социально-экономического развития Орловского района Кировской области, муниципальных правовых актов администрации Орловского района.

В разделе должна быть отражена информация о документах стратегического планирования, федеральных законах, законах Кировской области и муниципальных правовых актах администрации Орловского района Кировской области и иных правовых актах, определяющих долгосрочные приоритеты развития сферы реализации муниципальной программы.

4.2.2. В разделе указываются цели и задачи муниципальной программы. Каждая цель должна обладать следующими свойствами:

специфичность (соответствие сфере реализации муниципальной программы);

конкретность (формулировка цели должна быть четкой, не допускающей произвольного или неоднозначного толкования);

измеримость (достижение цели можно проверить путем количественной оценки с использованием целевых показателей);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

объективность (цель должна соответствовать ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы).

Формулировка цели муниципальной программы должна быть краткой и ясной, без описания путей, средств или методов достижения цели, не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствием ее достижения.

Цель подпрограммы должна соответствовать одной из задач муниципальной программы, при этом не допускается дублирование формулировок. Сфера реализации подпрограммы не должна дублироваться другими подпрограммами.

Цель проекта, реализуемого в рамках одной муниципальной программы, должна соответствовать цели муниципальной программы. Мероприятия проекта, реализуемого в рамках нескольких муниципальных программ, должны соответствовать целям соответствующих муниципальных программ.

4.2.3. Достижение цели муниципальной программы обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы. Достижение цели подпрограммы обеспечивается за счет решения задач подпрограммы.

Для достижения одной цели должно быть сформулировано не менее одной задачи. Количество задач должно быть достаточным для достижения соответствующей цели и охватывать все сферы реализации муниципальной программы.

Наименование задачи не может дублировать наименование цели.

Решение задач муниципальной программы должно обеспечиваться результатами реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели муниципальной программы. На решение одной задачи муниципальной программы (подпрограммы) должно быть направлено не менее одного отдельного мероприятия. При этом одно отдельное мероприятие не может быть направлено на решение нескольких задач муниципальной программы (подпрограммы).

Подпрограмма может быть направлена на решение только одной задачи муниципальной программы, при этом задача муниципальной программы должна соответствовать цели подпрограммы.

4.2.4. В разделе должны быть указаны целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы.

Кроме того, данный раздел должен содержать ссылки на приложения к муниципальной программе:

«Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы»;

«Методика расчета значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы».

Форма сведений о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы, включая сведения о целевых показателях эффективности реализации отдельных мероприятий муниципальной программы, отдельных мероприятий подпрограмм и проектов, заполняется в соответствии с приложением № 2. Форма методики расчета значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы, включая сведения о целевых показателях эффективности реализации отдельных мероприятий муниципальной программы, отдельных мероприятий подпрограмм и проектов, заполняется в соответствии с приложением № 3.

4.2.5. Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальных программ, отдельных мероприятий подпрограмм (далее - целевые показатели)  должны соответствовать следующим требованиям:

характеризовать специфику развития сферы реализации муниципальной программы;

иметь запланированные по годам количественные значения и (или) качественные характеристики;

формироваться с учетом показателей, определенных стратегией социально-экономического развития Орловского района Кировской области;

определяться на основе данных статистического наблюдения, в том числе в разрезе муниципальных образований района или рассчитываться по утвержденным методикам;

характеризовать ход реализации муниципальной программы в целом, достижение целей и решение задач муниципальной программы;

иметь желаемую тенденцию изменений значений показателей, отражающую достижение соответствующей цели (решение задачи, достижение результата реализации отдельного мероприятия, проекта);

формироваться с учетом показателей, зафиксированных в документах стратегического планирования, планах мероприятий, стратегиях, концепциях и иных программных документах, комплексах мер по развитию отдельных сфер и решению социально-экономических задач Орловского района Кировской области (в случае соответствия их целям и задачам муниципальной программы);

формироваться с учетом объемов соответствующих источников финансирования, а также иных инструментов государственной политики, влияющих на достижение результатов муниципальной программы.

Наименования целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы, отдельных мероприятий муниципальной программы или подпрограммы не могут дублироваться в рамках одной или нескольких муниципальных программ.

Количество целевых показателей формируется исходя из принципов их необходимости и достаточности для достижения целей и решения задач муниципальной программы, подпрограммы, для отражения результатов реализации отдельного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы.

Количество целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы рекомендуется определять не более 10, но не менее количества задач муниципальной программы, если иное не предусмотрено официальными методическими рекомендациями (требованиями) Правительства Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств.

В качестве наименования целевого показателя используется формулировка, отражающая основную суть наблюдаемого явления и однозначное понимание существа измеряемой характеристики. Формулировка целевого показателя не должна содержать в себе действие или ожидаемую тенденцию изменения его значения.

Выбор целевого показателя следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с учетом возможности получения его фактических значений к моменту формирования годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

При определении значения целевого показателя на основании данных официальной статистики указывается ссылка на соответствующую форму отчетности официального статистического учета. Если целевой показатель является расчетным, то приводится методика расчета его значений. При отражении в муниципальной программе значений целевых показателей нарастающим итогом в методике расчета значений целевых показателей указывается соответствующая ссылка.

Единица измерения целевого показателя определяется согласно Общероссийскому классификатору единиц измерения и должна соответствовать наименованию целевого показателя. При наличии официальных методических рекомендаций и (или) требований Правительства Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств по формулировке единицы измерения целевого показателя в методике расчета целевых показателей указывается ссылка на данные методические рекомендации и (или) требования.

В ходе реализации муниципальной программы недопустима корректировка наименования целевого показателя, которая может повлиять на его смысловое значение или изменить методику его расчета.

Значения целевых показателей должны соответствовать значениям соответствующих показателей, предусмотренных в нормативных правовых актах Орловского района Кировской области, не относящихся к документам стратегического планирования Орловского района Кировской области. При внесении изменений в значения целевых показателей в пояснительной записке к проекту постановления администрации Орловского района Кировской области о внесении изменений в муниципальную программу указываются сведения о нормативных правовых актах Орловского района Кировской области, правовых актах ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы, подлежащих изменению в связи с внесением изменений в муниципальную программу (при необходимости). Также в пояснительной записке к проекту постановления администрации Орловского района Кировской области о внесении изменений в муниципальную программу отражается обоснование изменения целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

При формировании целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), характеризующих достижение целей и решение задач, их значения должны быть запланированы на период действия соответствующих целей и задач. Не допускается исключение целевых показателей и их замена на другие в ходе достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

При формировании целевых показателей эффективности реализации отдельного мероприятия муниципальной программы и (или) подпрограммы, проекта их значения должны быть согласованы (взаимоувязаны) с объемами финансирования, сроками реализации отдельного мероприятия, проекта и отражать результат реализации соответствующего отдельного мероприятия, проекта.

При включении в муниципальную программу отдельного мероприятия, предусматривающего только расходы на содержание органов местного самоуправления, целевой показатель по отражению результата его реализации не приводится.

При формировании целевых показателей эффективности реализации отдельного мероприятия, предусматривающего осуществление муниципального контроля в соответствующей сфере реализации муниципальной программы, устанавливается минимум один показатель результативности и эффективности контрольной деятельности, на достижение которого направлена контрольная деятельность органа исполнительной власти администрации Орловского района, осуществляющего контрольную деятельность.

4.2.6. В разделе указывается срок реализации муниципальной программы.

Срок реализации подпрограммы, сформированной в составе муниципальной программы, не может быть более срока, который определен для реализации муниципальной программы.

### 4.3. Требования к разделу

### "Обобщенная характеристика отдельных мероприятий, проектов муниципальной программы"

4.3.1. В данном разделе приводится описание отдельных мероприятий, проектов с указанием задач муниципальной программы, на решение которых они направлены.

При включении в муниципальную программу подпрограмм в разделе указывается их перечень. При этом в соответствующем разделе подпрограммы описание отдельных мероприятий приводится с указанием задач подпрограммы, на решение которых они направлены.

Подпрограмма муниципальной программы должна включать в себя не менее двух отдельных мероприятий и (или) проектов.

Расходы на содержание органов местного самоуправления Орловского района и/или его структурных подразделений, отраслевых органов администрации района, являющихся главными распорядителями средств бюджета, и определенными ответственными исполнителями (соисполнителями), включаются в ресурсное обеспечение соответствующей муниципальной программы в виде отдельного мероприятия.

Отдельное мероприятие должно включать в себя не менее двух мероприятий, имеющих общую целевую направленность (за исключением отдельного мероприятия, предусматривающего расходы на содержание органа местного самоуправления Орловского района и/или его структурного подразделения, отраслевого органа администрации района, являющегося главным распорядителем средств бюджета, и определенными ответственными исполнителями (соисполнителями).

Мероприятия, предусматривающие осуществление муниципального контроля, включаются в состав отдельного мероприятия муниципальной программы и (или) подпрограммы.

В отдельное мероприятие рекомендуется объединять мероприятия, включающие:

конкретные выплаты отдельным категориям граждан,

расходы на осуществление капитальных вложений в объекты строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов капитального строительства, на приобретение объектов недвижимого имущества, объектов капитального строительства исходя из целевого назначения этих объектов,

расходы, имеющие одну целевую направленность, и т.п.

Наименования отдельного мероприятия и мероприятий в рамках его реализации должны отражать суть планируемых действий или содержать цель осуществления капитальных вложений в объекты строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов капитального строительства, приобретения объектов недвижимого имущества, на которые направлено воздействие.

Наименование отдельного мероприятия должно быть кратким и ясным, не должно дублировать наименования целей и задач муниципальной программы (подпрограммы).

Наименование отдельного мероприятия не должно содержать указаний:

на наименования нормативных правовых актов Российской Федерации и Кировской области, поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Губернатора Кировской области;

на конкретные организации, предприятия, учреждения, территории (административно-территориальные единицы), объекты и их отличительные (специфические) характеристики.

Количество отдельных мероприятий должно быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Не допускаются идентичные (в том числе по содержанию) наименования отдельных мероприятий, мероприятий как внутри одной, так и нескольких муниципальных программ.

4.3.2. В данном разделе предусматривается отражение информации о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам поселений района.

Если в муниципальной программе предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам поселений района, в данном разделе отражаются цели предоставления межбюджетного трансферта, условия предоставления, методика расчета указанных межбюджетных трансфертов (без субвенций).

4.3.3. Детализация отдельных мероприятий в виде перечня мероприятий отражается в плане реализации муниципальной программы.

При составлении плана реализации муниципальной программы (далее - план реализации) необходимо учитывать взаимозависимость и последовательность выполнения мероприятий.

Помимо отдельных мероприятий, требующих финансирования, в план реализации включаются также отдельные мероприятия, не требующие финансирования либо финансируемые за счет бюджетных ассигнований на содержание ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы.

4.3.4. В случае включения в план реализации отдельного мероприятия, предусматривающего строительство, реконструкцию или техническое перевооружение объекта капитального строительства муниципальной собственности Орловского района, по такому объекту включаются мероприятия по выполнению работ (услуг) с указанием сроков их выполнения: получение правоустанавливающих документов на земельный участок, подготовка технического задания для разработки проектной документации, разработка проектной документации, получение положительного заключения экспертизы проектной документации и положительного результата проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, корректировка проектных документов, строительство (реконструкция или техническое перевооружение) объекта.

### 4.4. Требования к разделу

### "Ресурсное обеспечение муниципальной программы"

В данном разделе указываются сведения о финансовых ресурсах, необходимых для реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования (средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников), и направления финансирования мероприятий муниципальной программы (капитальные вложения, НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), прочие расходы) по годам реализации муниципальной программы.

Также в указанном разделе приводится описание механизмов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета и иных источников финансирования.

В описании механизма привлечения средств федерального и областного бюджетов отражаются нормативные правовые акты, государственные программы Российской Федерации, федеральные и региональные целевые программы, соглашения о намерениях, договоры либо другие документы, которые определяют объемы, направления и условия использования указанных средств в рамках реализации соответствующей муниципальной программы.

Кроме того, данный раздел должен содержать ссылку на приложение "Ресурсное обеспечение муниципальной программы", заполнение которого осуществляется по форме согласно приложению № 4.

### 4.5. Требования к разделу

### "Анализ рисков реализации муниципальной программы и

### описание мер управления рисками"

Данный раздел предусматривает качественную и (или) количественную оценки факторов рисков (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы), предложения по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

К мерам управления рисками реализации муниципальной программы могут относиться мероприятия, направленные на своевременное обнаружение рисков, определение степени их влияния на недостижение результатов реализации муниципальной программы, а также на минимизацию негативного влияния рисков, включая меры правового регулирования.

_______________________________________________________________

Приложение № 1

к Методическим указаниям

ПАСПОРТ

муниципальной программы Орловского района Кировской области

______________________________________________

(наименование программы)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Наименование подпрограмм |  |
| Наименование проектов <1> |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы |  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы <2> |  |

--------------------------------

<1> Указывается тип проекта: региональный проект, проект социально-экономического развития Орловского района или ведомственный проект.

<2>  Указываются сведения о финансовых ресурсах, необходимых для реализации муниципальной программы, в разрезе источников финансирования за весь период реализации муниципальной программы. Объем финансового обеспечения реализации государственной программы указывается в тысячах рублей с точностью до второго знака после запятой.

Приложение  № 2

к Методическим указаниям

Сведения о целевых показателях эффективности

реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измере- ния | Значение показателей эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчет- ный год (базо- вый) <1> | теку- щий год (оцен- ка) <2> | оче- редной год <3> | первый год плано- вого перио- да | второй год плано- вого перио- да | последую- щие годы реализации программы (для каждого года предусмат- ривается отдельная графа) |
|  | Муниципальная программа «…» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель «…» <4> |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «…» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «…» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель «…» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «…» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «…» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель «…» <4> |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «…» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «…» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель «…» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «…» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отдельное мероприятие «…» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проект «….» <5> |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Отдельное мероприятие «…» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проект «…» <5> |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________________________________________________________

<1> В графе "Отчетный год (базовый)" указываются фактические значения показателей за год, предшествующий году разработки муниципальной программы.

<2> В графе "Текущий год (оценка)" указываются планируемые значения показателей в году разработки муниципальной программы.

<3> В случае начала реализации подпрограммы, отдельного мероприятия государственной программы, отдельного мероприятия подпрограммы, проекта в году, отличном от года начала реализации муниципальной программы, значения показателей данных подпрограммы, отдельного мероприятия муниципальной программы, отдельного мероприятия подпрограммы, проекта указываются в период их реализации. При этом значения показателей, выходящие за период реализации подпрограммы, отдельного мероприятия государственной программы, отдельного мероприятия подпрограммы, проекта, при необходимости могут быть указаны справочно в приложении, включающем методику расчета и источник получения данных показателей.

<4> При наличии в муниципальной программе (подпрограмме) нескольких целей и задач в таблице указываются цель, задача(и), за счет решения которой(ых) достигается цель, и показатели эффективности реализации государственной программы (подпрограммы), характеризующие достижение цели и решение задачи (задач) муниципальной программы (подпрограммы). Показатели указываются в разрезе задач муниципальной программы (подпрограммы).

Приложение № 3

к Методическим указаниям

Методика расчета значений целевых показателей эффективности

реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя | Методика расчета значения показателя, источник получения информации <1> |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа "..." |  |
|  | показатель |  |
|  | ... |  |
| 1. | Подпрограмма "..." |  |
|  | показатель |  |
|  | ... |  |
| 1.1. | Отдельное мероприятие "..." |  |
|  | показатель |  |
|  | ... |  |
| 1.2. | Проект "..." <2> |  |
|  | показатель |  |
|  | ….. |  |
| 2. | Отдельное мероприятие "..." |  |
|  | показатель |  |
|  | ... |  |
| 3. | Проект "..." <2> |  |
|  | показатель |  |
|  | ... |  |

________________________

<1> При включении показателей проектов, характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной программы, подпрограммы, указывается наименование проекта;

<2> Указывается тип проекта: региональный проект, проект социально-экономического развития Орловского района или ведомственный проект.

Приложение № 4

к Методическим указаниям

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источник финансирования <1> | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оче- ред- ной год | первый год плано- вого перио- да | второй год плано- вого перио- да | последую- щие годы реализа- ции программы (для каждого года предусма- тривается отдельная графа) | итого |
|  | Муниципальная программа "..." | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма "..." | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Отдельное мероприятие "..." | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проект «…..» <2> | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Отдельное мероприятие "..." | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проект «…..» <2> | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

_____________________

<1> В таблицу включаются только те источники, по которым предусматривается финансирование.

При реализации подпрограммы, отдельного мероприятия, не требующего финансирования, в графе указывается ответственный исполнитель и (или) соисполнитель без указания источников финансирования.

При реализации подпрограммы, отдельного мероприятия и (или) подпрограммы, не требующего финансирования, в графе "Расходы, тыс. рублей" ставится знак "x", означающий реализацию подпрограммы, отдельного мероприятия, не требующего финансирования либо финансируемого в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя и (или) соисполнителя муниципальной программы, в графе "Источники финансирования, ответственный исполнитель, соисполнитель" указывается соответствующий орган администрации Орловского района Кировской области.

<2> Указывается тип проекта: региональный проект, проект социально-экономического развития Орловского района или ведомственный проект.

_____________________________________________________________________