МОНИТОРИНГ

выполнения  муниципальными  заказчиками  мероприятий  муниципальных  программ  по  Орловскому  району

за   1 полугодие  2022  года

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Дата и номер постановления утверждения муниципальных программ | Срок реализации программы | Объём финансир. Предусмот в 2022 году (тыс. руб.) | Фактически израсходовано за отчётный период ( тыс. руб.) | Уровень использования финансовых средств (%) | Ответственный исполнитель | Выполнение мероприятий по муниципальным программам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие образования в Орловском районе Кировской области» на 2021-2024 годы | Постановлением администрации Орловского района от 10.07.2020 № 334 - п | 2021-2024 годы | 187 650,52 | 94 935,85 | 50,59 | Управление образования Орловского района Кировской области | - обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей в соответствии с ФГОС, МКУ «Ресурсной центр образования», МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования»; - профориентация выпускников на педагогические специальности, сотрудничество с Орловским колледжем педагогики и профессиональных технологий - развитие МКУ «Ресурсный центр образования» как информационно-аналитического центра и сетевого ресурсного центра для работников системы образования; - оказание всесторонней помощи педагогам в подготовке и участии в конкурсах профессионального мастерства, мастер-класса, форумах, фестивалях. Организация и проведение конкурсов профессионального педагогического мастерства муниципального, окружного уровня; - приведение зданий в соответствии с требованиями надзорных органов. Создание «доступной среды» для детей инвалидов; - планирование сети оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей с максимальным охватом обучающихся в возрасте от 7 до 15 лет. Внедрение в практику работы образовательных учреждений современных образовательных технологий, направленных на формирование здорового образа жизни. Профилактика девиантного поведения. - работы с одаренными учащимися как приоритетного направления в системе научно-методической инновационной работы учителей; - сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования детей, укрепление их материально-технической базы кадрового потенциала. - обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения обучающимися дополнительного образования, его эффективности и качества |
| 2 | «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Орловском районе Кировской области на 2019-2025 годы» | Постановлением администрации Орловского района от 17.08.2018 № 539- п | 2019-2025 годы | 300,00 | 74,80 | 24,93 | Отдел культуры и социальной работы администрации Орловского района Кировской области | - Социальная защита и поддержка молодежи. - Содействие занятости молодежи. Профориентация. Работа с кадрами. - Профилактика правонарушений. Пропаганда ЗОЖ. - Гражданско-патриотическое воспитание. - Содействие организации молодежного досуга. Выявление и поддержка молодых талантов. - Поддержка российского движения школьников. - Развитие волонтерского движения. - Поддержка и развитие молодежного самоуправления. -Привлечение молодых специалистов в отрасль здравоохранения, образования и культуры Орловского района и их поддержка. |
| 3 | «Развитие культуры в Орловском районе» на 2019-2024 годы | Постановлением администрации Орловского района от 20.08.2018 № 541 - п | 2019-2024 годы | 31 055,95 | 14 674,60 | 47,13 | Отдел культуры и социальной работы администрации Орловского района Кировской области | - формирование культурного пространства; - укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры; - популяризация и актуализация историко- культурного наследия; - формирование патриотизма, духовно-нравственных ценностей жителей Орловского района; - сохранение и развитие кадрового потенциала работников культуры района; - формирование системы информационных ресурсов учреждений культуры; - организация музейного обслуживания населения Орловского района; - организация досуга жителей Орловского района; - организация библиотечного обслуживания жителей Орловского района; - удовлетворение образовательных потребностей жителей Орловского района в области музыкального, художественного образования и эстетического воспитания; - представление обслуживаемым муниципальным учреждениям культуры, отделу культуры и социальной работы администрации Орловского района полной и достоверной информации о результатах исполнения смет доходов и расходов, необходимой для оперативного руководства и управления в сроки и объеме, согласованные с муниципальными учреждениями культуры. |
| 4 | «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Орловского района» на 2019-2024 годы | Постановлением администрации Орловского района от 17.08.2018 № 538 - п | 2019-2024 годы | 70,00 | 14,00 | 20,00 | Отдел культуры и социальной работы администрации Орловского района Кировской области | - развитие институтов гражданского общества; - развитие и поддержка общественных социально – ориентированных некоммерческих организаций |
| 5 | «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Орловский муниципальный район» на 2017-2024 годы | Постановлением администрации Орловского района от 05.10.2016 № 525 - п | 2017-2024 годы | 50,00 | 11,90 | 23,80 | Отдел культуры и социальной работы администрации Орловского района Кировской области, главный специалист, ответственный секретарь КДН и ЗП | - снижение уровня преступности; - профилактика правонарушений; - профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; - комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному. |
| 6 | «Развитие физической культуры и спорта в Орловском районе» на 2021-2025 годы | Постановлением администрации Орловского района от 27.05.2020 № 267 - п | 2021-2025 годы | 11 708,6 | 6 217,54 | 53,10 | Отдел культуры и социальной работы администрации Орловского района Кировской области | Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом; Поддержка деятельности физкультурных организаций, развитие детско-юношеского и студенческого спорта, пропаганда физической культуры и спорта и здорового образа жизни; Организация и проведение районных спартакиад среди школ, допризывной молодежи, среди трудящихся, чемпионатов, первенства района, турниров в соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий; Обеспечение подготовки участия команд района и ведущих спортсменов в областных, всероссийских соревнованиях. |
| 7 | «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Орловского района Кировской области на 2014-2024 годы» | Постановлением администрации Орловского района от 27.10.2014 № 674 | 2014-2024 годы | 1 731,2 | 748,62 | 43,24 | Сектор по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Орловского района Кировской области | - обеспечение защиты населения и территории Орловского района Кировской области, объектов жизнеобеспечения населения и критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера; - обеспечение пожарной безопасности; - обеспечение безопасности людей на водных объектах; - обеспечение дополнительного профессионального образования по профессиональной подготовке и переподготовке кадров в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; - содержание и организация деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Орловского района; -формирование резервного фонда. |
| 8 | «Развитие строительства и архитектуры в Орловском районе Кировской области на 2019-2024 годы» | Постановлением администрации Орловского района от 24.08.2018 № 552 - п | 2019-2024 годы | 607,00 | 0,00 | 0,00 | Сектор архитектуры, строительства и градостроительства администрации Орловского района Кировской области | - обеспечение градостроительной документацией в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; - стимулирование развития жилищного строительства, в том числе малоэтажного; - вовлечение в оборот новых земельных участков в целях строительства жилья эконом - класса; - содействие реализации инвестиционных проектов по комплексному освоению и развитию территорий в целях жилищного строительства; - реализация программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; - автоматизирование системы обеспечения градостроительной деятельности (АИС ОГД) в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. |
| 9 | «Развитие коммунальной инфраструктуры в Орловском районе Кировской области» на 2017-2023 годы | Постановлением администрации Орловского района от 04.10.2016 № 520 | 2017-2023 годы | 1 586,1 | 241,70 | 15,24 | Отдел по вопросам жизнеобеспечения, архитектуры и градостроительства администрации Орловского района Кировской области | - обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - обеспечение собственников помещений многоквартирных домов коммунальными услугами нормативного качества; - обеспечение контроля за соблюдением прав и законных интересов граждан при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, использованием и сохранностью жилищного фонда и общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме независимо от их принадлежности. |
| 10 | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Орловского района Кировской области на 2017-2026 годы» | Постановлением администрации Орловского района от 15.12.2016 № 660 | 2017-2026 годы | 108 108,22 | 13 766,75 | 12,73 | Отдел по вопросам жизнеобеспечения, архитектуры и градостроительства администрации Орловского района Кировской области | - развитие дорожного хозяйства; - развитие автомобильного транспорта; - содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| 11 | «Экологический контроль» на 2014-2024 годы | Постановлением администрации Орловского района от 28.10.2014 № 679 | 2014-2024 годы | 6 605,6 | 141,18 | 2,14 | Отдел по вопросам жизнеобеспечения, архитектуры и градостроительства администрации Орловского района Кировской области | - обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды; - развитие и поддержка сети особо охраняемых природных территорий и сохранение видов редких и исчезающих животных и растений на территории Орловского района Кировской области; - повышение экологической культуры населения Орловского района Кировской области, его информированности о состоянии окружающей среды; - обеспечение функционирования системы экологического надзора; - развитие территориальной системы мониторинга окружающей среды; - повышение эффективности использования водных ресурсов; - обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений. |
| 12 | «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Орловском районе Кировской области на 2019-2025 годы» | Постановлением администрации Орловского района от 20.07.2018 № 484 - п | 2019-2025 годы | 15,00 | 15,00 | 100,00 | Отдел экономического развития, торговли и предпринимательства администрации Орловского района Кировской области | - формирование благоприятной правовой среды, стимулирующей развитие малого предпринимательства; - развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность услуг для субъектов малого предпринимательства; - укрепление социального статуса, повышение престижа и этики предпринимательства, формирование положительного имиджа предпринимателя и благоприятного общественного мнения о малом предпринимательстве; - внедрение системы доступной информационно-консультационной поддержки малого предпринимательства; - развитие системы подготовки кадров, ориентированной на потребности сектора малого предпринимательства; - создание системы, способствующей продвижению продукции субъектов малого предпринимательства Орловского района на региональные и международные рынки; - поддержка и развитие отдельных направлений предпринимательской деятельности; - реализация мероприятий, направленных на поддержку и развитие социально-ориентированного предпринимательства. |
| 13 | «О противодействии коррупции в Орловском районе Кировской области» на 2014-2024 годы | Постановлением администрации Орловского района от 25.04.2014 № 250 | 2014-2024 годы | 1,5 | 0,00 | 0,00 | Администрация Орловского района, управления, отделы администрации района, Орловская районная Дума, КСК, администрации Орловского городского и Орловского сельского поселений, муниципальные казенные учреждения (по согласования). | - Формирование механизма противодействия коррупции. - Совершенствование организации деятельности ОМС по размещению и исполнению закупок для муниципальных нужд. - Совершенствование работы по антикоррупционным механизмам в системе кадровой работы. - Противодействие и профилактика коррупции, в т.ч. "бытовой", в экономической и социальной сферах, повышение качества предоставления муниципальных услуг. - Повышение эффективности управления муниципальной собственностью. - Усиление контроля за целевым использованием бюджетных средств. - Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления, формирование антикоррупционного общественного сознания и нетерпимости к коррупционным проявлениям. |
| 14 | «Управление муниципальным имуществом и охрана земельных ресурсов муниципального образования Орловский муниципальный район» на 2021-2024 годы. | Постановлением администрации Орловского района от 19.06.2020 № 303 - п | 2021-2024 годы | 4 344,53 | 1 510,95 | 34,78 | Отдел по имуществу и земельным ресурсам администрации Орловского района Кировской области | - повышение доходности от использования муниципального имущества; - повышение достоверности сведений об объектах муниципальной собственности; - повышение доходности от продажи земельных участков; - повышение доходности от аренды земельных участков; - уменьшение размера текущей задолженности к размеру поступлений арендной платы. |
| 15 | «Информационное общество» на 2019-2025 годы | Постановлением администрации Орловского района от 27.08.2018 № 560 - п | 2019-2025 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Организационный отдел администрации Орловского района Кировской области | - обеспечение своевременности и полноты предоставления государственных и муниципальных услуг; - повышение уровня доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг; - организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»; - создание электронного муниципалитета в муниципальном образовании Орловский район Кировской области (далее – МО Орловский район, Орловский муниципальный район) на основе информационного взаимодействия между подразделениями администрации Орловского района, Орловской районной Думой, другими муниципальными организациями и жителями Орловского района, повышение качества административно – управленческих процессов и эффективности работы подразделений администрации Орловского района; - формирование современной информационной инфраструктуры в МО Орловский район; - выполнение требований по защите информационных систем и условий действующего законодтельства по применению лицензионного программного обеспечения; - переход на программные продукты и сервисы от российских производителей. |
| 16 | «Развитие архивного дела в Орловском районе Кировской области» на 2021-2024 годы | Постановлением администрации Орловского района от 17.08.2020 № 411 - п | 2021-2024 годы | 1 033,5 | 417,99 | 40,44 | МКУ «Архив Орловского района» | -организация хранения документов Архивного Фонда Российской Федерации и других архивных документов в муниципальном архиве Орловского района Кировской области; - организация комплектования муниципального архива Орловского района Кировской области документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами. - организация учета документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в муниципальном архиве Орловского района Кировской области. - организация использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в муниципальном архиве Орловского рай-она Кировской области. |
| 17 | «Развитие муниципального управления на 2017-2024годы» | Постановлением администрации Орловского района от 05.10.2016 № 521 | 2017-2024 годы | 32 814,11 | 13 271,17 | 40,44 | Управляющий делами администрации Орловского района Кировской области | - руководство и управление в сфере установленных функций: главы администрации муниципального образования; аппарата администрации муниципального образования; управления по экономике, имущественным отношениям и земельным ресурсам; управления образования; отдела культуры и социальной работы - организация хозяйственного обслуживания; - повышение качества муниципальной службы органов местного самоуправления; - развитие кадрового потенциала муниципального управления, подготовка управленческих кадров; - организация и обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации. |
| 18 | «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2024 годы | Постановлением администрации Орловского района от 13.11.2013 № 755 | 2014-2024 годы | 44 801,59 | 22 657,62 | 50,57 | Финансовое управление администрации Орловского района Кировской области | - организация бюджетного процесса; - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы; - развитие системы межбюджетных отношений; - управление муниципальным долгом. |
| 19 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Орловском районе на 2014-2023 годы» | Постановлением администрации Орловского района от 15.11.2013 № 781 | 2014-2023 годы | 100,00 | 74,00 | 74,00 | Отдел по вопросам жизнеобеспечения, архитектуры и градостроительства администрации Орловского района Кировской области | - совершенствование энергетического менеджмента; - сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов; - повышение уровня учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде; - повышение эффективности использования энергетических ресурсов в промышленности, агропромышленном комплексе и на транспорте; - повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве, передаче энергетических ресурсов. |
| 20 | «Социальная поддержка граждан Орловского района Кировской области» на 2017-2024 годы | Постановлением администрации Орловского района от 09.11.2016 № 589 | 2017-2024 годы | 1 725,00 | 1 141,38 | 66,17 | Отдел культуры и социальной работы администрации Орловского района Кировской области | - социальная выплата, предусмотренная законом области отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату услуг в виде ежемесячной денежной выплаты; - доплата к пенсии лицам, занимавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления; - единовременная выплата лицам, удостоившихся звания «Почетный гражданин Орловского района». |
| 21 | «Развитие агропромышленного комплекса Орловского района» | Постановлением администрации Орловского района от 03.08.2020 № 376 - п | 2021-2024 годы | 7 898,4 | 5 7995,33 | 73,37 | Отдел сельского хозяйства администрации Орловского района Кировской области | - стимулирование технической и технологической модернизации, инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе; - обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса; - создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях |
| 22 | «Переселение граждан, проживающих на территории Орловского района Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2020-2025 годы | Постановлением администрации Орловского района от 10.06.2019 № 370-п | 2020-2025 годы | 17 774,5 | 0,00 | 0,00 |  | - разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - формирование и подача заявок в областную адресную Программу «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2020-2025 годы; - реализация механизмов расселения из аварийного жилищного фонда, предусмотренных Программой; - проведение конкурсов по приобретению у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или на вторичном рынке жилья, предназначенных для расселения граждан; - снос аварийного жилищного фонда |
| 23 | «Формирование здорового образа жизни среди населения Орловского муниципального района на 2020 – 2024 годы» | Постановлением администрации Орловского района от 27.03.2020 № 172-п | 2021-2024 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел культуры и социальной работы администрации Орловского района | - содействие в формировании оптимального двигательного режима и правильного режима питания, соответствующих физиологическим особенностям и возрасту конкретного человека; - профилактика заболеваний путём проведения регулярного медицинского контроля; - формирование мотивации к отказу от вредных привычек сокращению уровня потребления алкоголя, наркотиков, табачной продукции; - повышение устойчивости организма к вредному воздействию окружающей среды, стрессам, развитие с раннего детства здоровых привычек и навыков, умения справляться с собственными эмоциями; - информационно – пропагандистская работа и организационно - методические мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни. |
| 24 | "Устройство наружного освещения в полосе отвода автодороги "г. Орлов - п. Центральная Плодосовхоза" | Постановлением администрации Орловского района от 30.12.2021 № 755-п | 2022-2024 | 497,08 | 0,55 | 0,11 | Отдел по вопросам жизнеобеспечения, архитектуры и градостроительства администрации Орловского района | - развитие сети наружного уличного освещения Орловского муниципального района |

Общий объём финансирования муниципальных программ Орловского района,  предусмотренный в 2022 году (тыс. руб.) 460 558,4;

Фактически израсходовано за отчётный период (тыс. руб.) – 175 710,93;

Уровень использования финансовых средств (%) – 38,15 .