# Сводный годовой доклад

# о ходе реализации и оценке эффективности реализации

# муниципальных программ Орловского сельского поселения Орловского района Кировской области

# за 2023 год

# ОГЛАВЛЕНИЕ

# 1. Основные сведения о ходе реализации муниципальных программ Орловского сельского поселения Орловского района Кировской области

1.1. О ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство» на 2024-2026 годы.

# 1.2. О ходе реализации муниципальной Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Орловское сельское поселение Орловского района Кировской области на 2018-2027 годы.

1.3. О ходе реализации муниципальной программы  «Сохранение и развитие культуры в Орловском сельском поселении на 2023-2025 годы».

1.4. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления на 2023-2025 годы».

1.5. О ходе реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципального образования Орловское сельское поселение Орловского района Кировской области на 2023-2025 годы»

1.6. О ходе реализации муниципальной программы   «Управление муниципальным имуществом на 2023-2025 годы»

# 2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ Орловского сельского поселения Орловского района Кировской области.

# 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Орловского сельского поселения Орловского района Кировской области.

# 4. Оценка и рейтинг эффективности реализации муниципальных программ Орловского сельского поселения Орловского района Кировской области

# 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Орловского сельского поселения Орловского района Кировской области..

# 1. Основные сведения о ходе реализации муниципальных программ Орловского района

# Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

# Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение целей и задач, определенных Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Орловский муниципальный район до 2035 года, утвержденной решением Орловской районной Думы от 21.12.2018 № 28/235 и учитывает направления реализации государственных программ Кировской области.

# В соответствии с программно-целевым методом бюджетного планирования в 2023 году осуществлялась реализация 6 муниципальных программ Орловского сельского поселения Орловского района Кировской области (далее – Орловское сельское поселение).

# На основе представленных ответственными исполнителями годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ Орловского сельского поселения за 2023 год, а также информации главного бухгалтера администрации Орловского сельского поселения в соответствии требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  реализации муниципальных программ Орловского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации Орловского сельского поселения от 19.08.2013 № 163, проведена оценка эффективности реализации 6 муниципальных программ Орловского сельского поселения и подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Орловского сельского поселения за 2023 год (далее – Сводный годовой доклад).

# Оценка эффективности реализации муниципальных программ Орловского района основана на 2 критериях:

# оценка степени достижения значений целевых показателей эффективности;

# оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

1.1. О ходе реализации муниципальной программы Орловского сельского поселения «Благоустройство» на 2024-2026 годы.

Муниципальная программа «Благоустройство» на 2024-2026 годы утверждена постановлением администрации Орловского сельского поселения от 28.12.2023 № 195-П «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство» на 2024-2026 годы».

# Ответственный исполнитель –администрация Орловского сельского поселения.

Цель муниципальной программы - повышение комфортности условий проживания в населенных пунктах Орловского сельского поселения.

# В ходе реализации в муниципальную программу вносились изменения с целью изменения объемов финансирования. Последняя редакция муниципальной программы утверждена постановлением администрации Орловского сельского поселения от 25.04.2023

# Срок реализации муниципальной программы 2024-2026 годы.

Территория поселения составляет 2761 га. Содержание и благоустройство территории населенных пунктов осуществляется собственниками и пользователями земельных участков в соответствии с установленными требованиями. Обеспечение содержания и благоустройства участков сельской территории, не принадлежащих на праве собственности или ином вещном, обязательственном праве юридическим и физическим лицам, осуществляется органами местного самоуправления в пределах финансовых средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования.

На территории поселения имеются десять кладбищ для захоронения, общей площадью 328000 кв. м.

С 2021 года на территории поселения установлены 78 контейнерных площадок с контейнерами.

В населенных пунктах поселения  имеется 170 светильников, которые расположены на опорных столбах и линиях АОА «Западные электрические сети» и ОАО «Коммунэнерго». Содержание этой системы наружного освещения осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования.

В 2023 году в населенных пунктах было заменено и установлено 198 ламп и 153 светильника уличного освещения, установлено 11 таймеров уличного освещения. Всего на уличное освещение  затрачено 1040 тыс. руб. На оплату уличного освещения в поселении израсходовано 288 тыс. руб.

Светильники установлены: д.Булычевы, д. Бярское, ЦУП ул.Садовая, д.Чарушниковы, д. Степановщина.

# В 2023 году в ходе реализации муниципальной программы  проведены следующие мероприятия:

- ликвидированы 2 свалки:

- у д. Нижние Опарины (Кузнецовский теротдел) -1965,3 тыс. руб.

- у д. Краевы (Шадричевский теротдел)  - 2157,4 тыс. руб.

- Выполнены работы по борьбе с борщевиком на территории 15,4 га. На эти цели из областного бюджета было выделено 446, 2 тыс.руб. Борщевик убирался как механическим, так и химическим способом.

Были убраны 52 перестойных дерева на сумму 500 тыс. руб.

- проведено обустройство детской площадки д.Моржи, пос.Центральная усадьба пдлодосовхоза (ППМИ-2023) – 1491,0 тыс.руб., в т.ч. софинансирование из бюджета поселения – 500,9 тыс.руб.

На финансирование мероприятий в 2023 году было выделено 10890,305 тыс. руб.  рублей, освоено 10669,857 тыс. руб.  Оценка освоения финансовых ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы в 2023 году, составляет 98,0%.

# Целевые показатели, запланированные на 2023 год, достигнуты. Степень достижения значений целевых показателей эффективности – 100%.

# Согласно проведенной оценки реализация муниципальной программы «Благоустройство» на 2024-2026 годы в  2023 году имеет высокую оценку эффективности  - 100%.

# 1.2. О ходе реализации муниципальной Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Орловское сельское поселение Орловского района Кировской области на 2018-2027 годы.

# Мниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Орловское сельское поселение Орловского района Кировской области на 2018-2027 годы утверждена решением Орловской сельской Думы от 22.02.2018 №18/89.

# Ответственный исполнитель – администрация Орловского сельского поселения.

Срок реализации программы 2018-2027 годы.

Целью реализации муниципальной программы является развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности, в перевозке пассажиров и грузов на территории МО Орловское сельское поселение.

В Орловском сельском поселении на 01.01.2024 числится 112,02 км дорог.

# В ходе реализации муниципальной программы в 2023 году  проведены следующие мероприятия:

Произведен ямочный ремонт, положены карты на площади 450 м2 на участке автодороги по ул. Юбилейной в д.Моржи на общую сумму 570 тыс.руб.

Отремонтирона дорога в д.Скозырята (ППМИ-2023) – 1895,9 тыс.руб., в т.ч. софинансирование из бюджета поселения 458,9 тыс.руб.

Частично прогрейдированы дороги в Лугиновском, Подгороднем, Цепелевском,  Кузнецовском  теротделах.

В конце 2023 года закуплено 95 тонн щебня на ремонт дорог в с. Колково и д. Коробовщине  на сумму 140 тыс.руб.

- Дорожный фонд 2023 года - 2649,1 тыс. руб.

На зимнее содержание дорог в 2023 году израсходовано 1772,2 тыс. руб.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году запланировано 4614,574  тыс. рублей, денежные средства освоены в объеме – 4459,977 тыс.руб.. Оценка освоения финансовых ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы в 2023 году, составляет 96,6%.

# Целевые показатели, запланированные на 2023 год, достигнуты. Степень достижения значений целевых показателей эффективности – 100%.

Программа эффективна и целесообразна к финансированию.

1.3. О ходе реализации муниципальной программы Орловского сельского поселения «Сохранение и развитие культуры в Орловском сельском поселении на 2023-2025 годы»

# Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Орловском сельском поселении на 2023-2025 годы» утверждена постановлением администрации Орловского сельского поселения от 28.12.2022 № 187-П. Последняя редакция муниципальной программы утверждена постановлением администрации Орловского сельского поселения от 08.12.2023 № 168-П.

Ответственный исполнитель – администрация Орловского сельского поселения и МКУ «Централизованная клубная система» Орловского сельского поселения.

Цель реализации программы - обеспечение устойчивого развития сферы культуры в муниципальном образовании Орловское сельское поселение, способствующего гармоничному развитию личности, реализации ее духовного потенциала, всестороннему удовлетворению культурных потребностей и повышению качества жизни жителей Орловского сельского поселения услугами культуры.

На территории Орловского сельского поселения свою деятельность осуществляет муниципальное казенное учреждение «Орловская централизованная клубная система» в структуру, которого входят 11 культурно-досуговых учреждений - 9 Домов культуры и 2 клуба.

По итогам 2023 года в Домах культуры и клубах работают 153 клубных формирования по интересам для разновозрастных групп населения.

Работниками культуры было организовано и проведено 2956 различных культурно досуговых мероприятия, с количеством посетителей 64805 человек, из них 815 мероприятий проведено для детей, с количеством участников 12281 человек. На платной основе проведено 346 мероприятий, посетителей - 7057 человека.

Сумма платных услуг составила 301,8 тыс. руб. Все вырученные средства идут на развитие и совершенствование материально-технической базы Домов культуры.

Во всех Домах культуры и клубах ежегодно проводятся текущие косметические ремонты.

На реализацию мероприятий в 2023 году выделено финансирование в сумме 17457,6 тыс. руб., израсходовано 17418,266 тыс. руб. Оценка освоения финансовых ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы в 2023 году, составляет 99,8 %.

Не все целевые показатели 2023 года выполнены. В связи с уменьшением численности населения в населенных пунктах сельского поселения сократилось число   посещений культурно-досуговых мероприятий, число и посещения платных мероприятий. Степень достижения значений целевых показателей эффективности -  80,34%.

Проведенной оценкой эффективности реализации муниципальной программы установлено, что муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Орловском сельском поселении на 2023-2025 годы» за 2023 год имеет высокую оценку эффективности – 89,38%.

1.4. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления на 2023-2025 годы».

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Орловского поселения от 28.12.2022 № 188-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального управления на 2023-2025 годы». Последнее изменение в программу внесено постановлением администрации Орловского сельского поселения от 28.12.2023 № 193-П.

Ответственный исполнитель – администрация Орловского сельского поселения.

Цель реализации программы - создание условий для развития и совершенствования муниципального управления на территории муниципального образования Орловское сельское поселение Орловского района Кировской области.

Результаты реализации программы в 2023 году:

- Своевременные выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями.

-Ежемесячная доплата  к трудовой пенсии по старости лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы.

- Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты  в рамках не программных расходов исполнительной власти.

- Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд.

- Повышение квалификации 1 муниципального служащего администрации Орловского сельского поселения.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году направлено 15473,910 тыс. рублей, освоено 15293,914 тыс. руб. Оценка освоения финансовых ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы в 2023 году, составляет 98,8%.

Целевые показатели, запланированные на 2023 год, достигнуты  все. Степень достижения значений целевых показателей эффективности  - 100%.

Согласно проведенной оценке реализация муниципальной программы «Развитие муниципального управления на 2023-2025 годы» в 2023 году имеет высокую оценку эффективности – 100%.

1.5. О ходе реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципального образования Орловское сельское поселение Орловского района Кировской области на 2023-2025 годы».

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципального образования Орловское сельское поселение Орловского района Кировской области на 2023-2025годы», утверждена постановлением администрации Орловского сельского поселения от 28.12.2022  № 186-П.

Внесены изменения в программу постановлением администрации Орловского сельского поселения от 21.03.2023 № 47-П.

Срок реализации программы с 2023 по 2025 годы.

Ответственный исполнитель – администрация Орловского сельского поселения.

Муниципальная программа реализуется в целях создания условий для оказания своевременной помощи при пожарах населению, проживающему на территории Орловского сельского поселения Орловского района Кировской области, удаленных от мест дислокации существующей пожарной части.

Основные мероприятия, реализованные в ходе исполнения программы в 2023 году:

-  В течении 2023 года муниципальная пожарная охрана дислокация в д.Цепели –

осуществила 4 выезда по сообщениям о пожаре (возгорании) и иным сообщениям о ЧС;

- Своевременно выплачена заработная плата МПО д.Цепели

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году направлено 2404,78 тыс. рублей, освоено 1891,85 тыс. руб.

Оценка освоения финансовых ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы в 2023 году, составляет – 78,67%

# Оценка степени достижения значений целевых показателей в 2023 году – 100%;

Согласно проведенной оценке реализация муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципального образования Орловское сельское поселение Орловского района Кировской области на 2023-2025 годы» в 2023 году имеет высокую оценку эффективности – 90,8 %.

1.6. О ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» на 2023-2025 годы.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом на 2023-2025 годы» утверждена постановлением администрации Орловского района от 28.12.2022 № 189-П «Об утверждении муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом» на 2023-2025 годы». Последнее изменение в программу внесено постановлением администрации Орловского сельского поселения от 25.12.2023 № 186-П.

Срок реализации муниципальной программы - с 2023 по 2025 годы.

Ответственный исполнитель – администрация Орловского сельского поселения.

Цель программы - эффективное управление и распоряжение имуществом, находящемся  в муниципальной собственности муниципального образования Орловское сельское поселение Орловского района Кировской области

Всего на 01.01.2024 в администрации Орловского сельского поселения числятся 48 объектов недвижимости, площадью 2666 кв.м, балансовой стоимостью 5,6 млн. рублей; 292 жилых помещений (квартиры и дома); 32 объекта ЖКХ.

В целях коммерческого использования недвижимого имущества по состоянию на 01.01.2024 заключено 7 договоров аренды имущества.

На торгах продано неиспользуемое имущество (автомобиль Волга) за 121,5 тыс.руб. Сдано в металлолом списанное имущество (автомобиль из МУПа) на сумму 11,7 тыс.рублей

Земля

В 2023 году в  муниципальной собственности числятся 387 земельных участков.

Заключено 8 договоров аренды земли с годовым начислением 64 тыс.руб.

Продан 1 земельный участок с аукциона, в бюджет поступило 31,1 тыс. руб.

На кадастровый учет поставлены:

- 65 границ населенных пунктов (из 161), внесены изменения в Генплан;

- 7 территориальных зон (из 15), внесены изменения в ПЗЗ;

- 10 кладбищ (с.Тохтино, с.Кленовица, с.Русаново, с.Колково, с.Чудиново, с.Чудиново - 2, с.Соловецкое, д.Малышовщина, д.Цепели - 2),

- 7 детских и спортивных площадок (Плодосовхоз, Моржи, Моржи спортивная, Степановщина, Чудиново, Цепели, Кузнецы).

Присвоено 165 адресов объектам недвижимости и земельным участкам.

Вся информация по адресам объектов недвижимости вносится в Единый российский государственный адресный реестр - Федеральную информационную автоматизированную систему (ФИАС), изменения вносятся в Росреестр.

В 2023 году проводилась работа по выявлению ранее учтенных земельных участков. Выявлено – 25 объектов недвижимости, снято дублей -15.

В 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» на 2023-2025 годы»  запланировано 3217,965 тыс. руб., освоено 3174,572 тыс.руб. Оценка освоения финансовых ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы в 2023 году, составляет 98,7%.

# Степень достижения значений целевых показателей в 2023 году – 100%.

Согласно проведенной оценке реализация муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» на 2023-2025 годы» за 2023 год имеет высокую оценку эффективности – 100%.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ Орловского района

На основе данных годовых отчетов проведена оценка степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ Орловского сельского поселения.

При оценке учитывалось следующее:

в случае превышения фактического значения над плановым значением уровень достижения показателя принимался равным 100% (в целях исключения влияния перевыполненных целевых значений на общий уровень достижения значений).

Оценке хода реализации 6 муниципальных программ Орловского сельского поселения согласно представленным годовым отчетам за 2023 год подверглись 27 целевых показателей эффективности, количественно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ Орловского сельского поселения в 2023 году. Средний уровень достижения плановых значений показателей составил 96,72%.

Информация о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ Орловского сельского поселения

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Достижение целевых показателей % |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Благоустройство» на 2023-2025 годы» | 100 |
| 2 | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Орловское сельское поселение Орловского района Кировской области на 2018-2027 | 100 |
| 3 | «Пожарная безопасность муниципального образования Орловское сельское поселение Орловского района Кировской области на 2023-2025 годы» | 100 |
| 4 | «Управление муниципальным имуществом на 2023-2025 годы» | 100 |
| 5 | «Развитие муниципального управления на 2023-2025 годы». | 100 |
| 6 | «Сохранение и развитие культуры в Орловском сельском поселении на 2023-2025 годы» | 80,34 |

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Орловского сельского поселения

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Орловского сельского поселения в 2023 году за счет всех источников финансирования составила 45078,134 тыс. рублей, в том числе:

62,49% – средства областного бюджета (33 061, 318тыс. рублей);

37,51% – средства местного бюджета (19 847,122 тыс. рублей);

0% – средства федерального бюджета (0 рублей).

В отчетном году средства областного бюджета являлись источником финансирования всем 6 муниципальным программам Орловского сельского поселения: «Сохранение и развитие культуры в Орловском сельском поселении на 2023-2025 годы» (11843,800 тыс.руб.), «Развитие муниципального управления на 2023-2025 годы» (9859,066 тыс.руб.), «Пожарная безопасность муниципального образования Орловское сельское поселение Орловского района Кировской области на 2023-2025 годы» (1501,2 тыс.руб.) и «Благоустройство» на 2023-2025  годы» (6733,813 тыс.руб.), «Управление муниципальным имуществом на 2023-2025 годы» - 1726,455 тыс.руб., «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Орловское сельское поселение Орловского района Кировской области на 2018-2027» - 1396,984 тыс.руб.

Средства местного бюджета привлечены на реализацию 6 муниципальных программ Орловского района:

«Сохранение и развитие культуры в Орловском сельском поселении на 2023-2025 годы»  - 5574,467 тыс.руб.

«Развитие муниципального управления на 2023-2025 годы» - 5 434,848 тыс.руб.

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Орловское сельское поселение Орловского района Кировской области на 2018-2027» - 3062,993 тыс.руб.

«Благоустройство» на 202-2025 годы» - 3936,044 тыс.руб.

«Пожарная безопасность муниципального образования Орловское сельское поселение Орловского района Кировской области на 2023-2025 годы» - 390,653 тыс.руб.

«Управление муниципальным имуществом на 2023-2025 годы» - 1448,117 тыс.руб.

Общий уровень освоения плановых расходов муниципальных программ Орловского сельского поселения, установленных на 2023 год, за счет всех источников финансирования составил 95,1%.

4. Оценка и рейтинг эффективности реализации муниципальных программ Орловского сельского поселения

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ Орловского района (Э) установлены следующие критерии:

если значение Э равно 80% и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

если значение Э от 60 до 80%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;

если значение Э ниже 60%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

По результатам оценки эффективность реализации 6 муниципальных программ Орловского района или 100% от общего количества муниципальных программ признана высокой.

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ Орловского сельского поселения в отчетном году сформирована рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ Орловского сельского поселения в 2023 году.

Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ Орловского сельского поселения в 2023 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Значение Э, % |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности |  |
| 1. | «Сохранение и развитие культуры в Орловском сельском поселении на 2023-2025 годы» | 89,38 |
| 2 | «Развитие муниципального управления на 2023-2025 годы». | 100 |
| 3 | «Управление муниципальным имуществом на 2023-2025 годы» | 100 |
| 4 | «Благоустройство» на 2022-2024 годы» | 100 |
| 5 | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Орловское сельское поселение Орловского района Кировской области на 2018-2027 | 100 |
| 6 | «Пожарная безопасность муниципального образования Орловское сельское поселение Орловского района Кировской области на 2023-2025 годы» | 90,8 |
|  | Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности |  |
|  | - |  |
|  | Муниципальные программы с низким уровнем эффективности |  |
|  | - | --- |

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Орловского сельского поселения:

В целях повышения качества работы с муниципальными программами Орловского сельского поселения  ответственным исполнителям рекомендуется:

учесть опыт работы прошлых лет с муниципальными программами Орловского сельского поселения для предупреждения проблем, связанных с управлением и реализацией муниципальных программ Орловского сельского поселения;

проанализировать причины, отрицательно повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Орловского сельского поселения за 2023 год, и принять соответствующие меры;

провести работу по совершенствованию системы целевых показателей муниципальных программ с целью установления показателей, наиболее полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ Орловского сельского поселения;

осуществлять ежегодное качественное планирование реализации муниципальных программ Орловского сельского поселения, включающих оптимальный уровень детализации мероприятий;

обеспечить своевременное размещение информации об актуализации муниципальных программ Орловского сельского поселения в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в государственной автоматизированной информационной системе «Управление», своевременное предоставление годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ Орловского сельского поселения.

Глава администрации Орловского

сельского поселения

Л.В. Фокина