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Информация
по результатам контрольного мероприятия

Проверка законности и эффективности использования в 2023-2024 годах бюджетных средств на реализацию регионального проекта «Поддержка местных инициатив в Кировской области» 

Контрольно-счетной комиссией Орловского района проведено контрольное мероприятие  в администрации Орловского сельского поселения.
      Объем проверенных средств и имущества составил 16931,76  тыс. рублей,  выявлено 11 нарушений, в том числе 1 финансовое  на сумму 2,94 тыс. рублей.
     1. Инициативные проекты по развитию общественной инфраструктуры муниципального образования Орловское сельское поселение, прошедшие конкурсный отбор в проверяемом периоде 2023-2024 годах, реализованы в полном объеме. Показатели результативности предоставления субсидий из областного бюджета в местные бюджеты достигнуты.          
  2. В 2023-2024 годах реализованы 12 инвестиционных проектов на общую сумму 16,22 млн. рублей, в том числе за счет областной субсидии в размере 11,75 млн. рублей, привлечено средств населения и спонсоров 2,67млн. рублей.     Все объекты используются по назначению.

 3. Из 9 проверенных проектов ППМИ по 6 проектам число участников аукциона было от 2 до 4, экономия средств составила 824,48 тыс.рублей, по 3 проектам подана 1 заявка, аукционы признаны не состоявшимися, заключены муниципальные контракты  с единственным участником аукциона.
 4. Нецелевое использование бюджетных средств при реализации проектов не выявлено.

5. Не разработаны в полном объеме нормативные правовые акты, регулирующие вопросы реализации инициативных проектов, выявлено несоответствие нормативных правовых актов по муниципальному образованию друг другу и действующему законодательству.
 6. При реализации инициативных проектов установлено несвоевременное исполнение обязательств подрядчиками (по 6 контрактам), нарушения сроков оплаты за работы и услуги (1 нарушение), нарушение при расчете пени подрядчику,  отсутствие данных о проведенном ремонте, гарантиях и сроке их действия, индивидуальных характеристиках объектов в инвентарных карточках.
7. Выявлены нарушения по строительному контролю на объектах и ведению исполнительной документации. 
8. По проектам местных инициатив достигнута главная цель - улучшилось качество жизни населения. Ремонт и благоустройство территории около памятников воинам –землякам имеет огромное эмоционально- духовное значение для всех жителей, но в первую очередь для подрастающего поколения (сохранение исторической памяти, формирование гражданской позиции, повышение туристической привлекательности). Детские и спортивные площадки - место встречи с друзьями, общение, привитие интереса к здоровому образу жизни и спорту. Реализация проектов по улучшению состояния дорог создает более комфортные условия проживания в населенных пунктах, а ремонт пожарных водоемов  обеспечивает пожарную безопасность.

Результаты проведенной проверки  направлены главе района, в Орловскую районную Думу,  в прокуратуру района.

