КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ        КОМИССИЯ   ОРЛОВСКОГО      РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г.Орлов, ул.Ст.Халтурина, 18, Кировской обл.,612270, тел.: (83365) 2-17-97

Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов на территории Орловского района

Кировской области за  9 месяцев 2025 года.

В  2025  году  на  территории  Орловского района Кировской  области  действует  1 федеральный проект  по  3 направлениям национальных проектов, в Орловском городском поселении – 1 федеральный проект по 6 объектам.

Объем  средств  (за  счет  средств  федерального,  областного  и  местных

бюджетов), предусмотренных на реализацию в 2025 году федеральных  проектов  на  территории  Орловского района Кировской  области,  составил  15520,355 тыс. рублей.

Фактические  расходы  за   9 месяцев  2025  года  составили  12029,855 тыс.  рублей,  или 77,5%  от  объема,  предусмотренного  сводными  бюджетными росписями.

За 9 месяцев 2025 года освоены средства, направленные на реализацию нацпроекта «Молодежь и дети» федерального проекта «Педагоги и наставники» в сумме 7029,8 тыс. рублей или 66,8 % от планового объема ассигнований, на реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в сумме 5000,055 тыс. рублей или 100,0 % от планового объема ассигнований:

| Наименование национального проекта | Направление | Плановый объем ассигнований, тыс.руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. рублей | % освоения на отчетную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Н.п. «Молодежь и дети» | Ф.П. «Педагоги и наставники», в том числе по направлениям: | 10520,3 | 7029,8 | 66,8 |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 637,5 | 471,2 | 73,9 |
|  | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 9522,8 | 6324 | 66,4 |
|  | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций | 360 | 234,6 | 65,2 |
| Итого: |  | 10520,3 | 7029,8 | 66,8 |
| Н.П. «Инфраструктура для жизни» |  | 5000,055 | 5000,055 | 100,0 |
|  | Благоустройство территории жилого дома, расположенного по адресу Кировская обл. г.Орлов ул.Октябрьская, д.32 | 386,77756 | 386,77756 | 100 |
|  | Благоустройство территории жилого дома, расположенного по адресу Кировская обл. г.Орлов ул.Октябрьская, д.34 | 386,77756 | 386,77756 | 100 |
|  | Благоустройство общественной территории «Пешеходная зона по ул.Ленина (четная сторона) от ул.Ст.Халтурина до ул.Октябрьская | 1505,0 | 1505,00 | 100 |
|  | Благоустройство общественной территории «Пешеходная зона по ул. В.Сокованова (обе стороны) от ул.Ленина до ул.Орловская | 1602,4951 | 1602,4951 | 100 |
|  | Благоустройство общественной территории «Зона отдыха у Церкви Рождества Пресвятой Богородицы г.Орлова» | 664,40478 | 664404,78 | 100 |
|  | Устройство уличного освещения в муниципальном образовании Орловское городское поселение | 454,6 | 454,60 | 100 |
| Итого: |  | 5000,055 | 5000,055 | 100 |
| Всего: |  | 15520,355 | 12029,855 | 77,5 |

Не освоены на 01.10.2025 года в полном объеме средства, направленные на реализацию  проекта «Молодежь и дети».

Федеральный проект «Педагоги и наставники».

- проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

Заключено соглашение с министерством образования Кировской области от 22.01.2025 года № 33645000-1-2025-004, оплачены выполненные работы на 01.10.2025 года на сумму 471,2 тыс. рублей или 73,9 %.

Это проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях: МКОУ ООШ № 1 (0,5 ед.), МКОУ ООШ с. Колково (0,25 ед.), МКОУ СОШ д. Кузнецы (0,25 ед.), МКОУ ООШ д. Цепели (0,25 ед.).

Оплата выполненных работ проведена на 01.10.2025 – на сумму 471,2 тыс. рублей.

- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций:

Заключено соглашение с министерством образования Кировской области от 22.01.2025 года № 33645000-1-2025-005, оплачены выполненные работы на 01.10.2025 года на сумму 234,6 тыс. рублей или 65,2 %.

- Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования.

Заключено соглашение с министерством образования Кировской области от 17.01.2025 года № 33645000-1-2025-001, оплачены выполненные работы на 01.10.2025 года на сумму 6324 тыс. рублей или 66,4 %.

Выплаты осуществлялись 53 классным руководителям из расчета 10000 рублей в месяц, с 01.09.2025 года выплаты осуществляются 55 классным руководителям.

Проект реализуется в соответствии с планом.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Национальный проект « Инфраструктура для жизни» реализуется по 6 направлениям:

Заключено соглашение с министерством энергетики и ЖКХ Кировской области от 22.01.2025 года № 33645101-1-2025-001 на выполнение мероприятий по 5 направлениям:

-Благоустройство территории жилого дома, расположенного по адресу Кировская обл.  г.Орлов ул.Октябрьская, д.32: заключен муниципальный контракт от 24.02.2025 года № 10 с ИП Царегородцев С.Е. на сумму 386777,56 рублей (срок реализации – до 30.06.2025). Работы выполнены и приняты 30.06.2025 года. Оплата проведена 16.07.2025 года п/п от 15.07.2025 № 768  на сумму 386777,56 рублей с нарушением срока на 7 календарных дней. Проект завершен в установленные сроки.

-Благоустройство территории жилого дома, расположенного по адресу Кировская обл.  г.Орлов ул.Октябрьская, д.34: заключен муниципальный контракт от 24.02.2025 года № 11 с ИП Царегородцев С.Е. на сумму 386777,56 рублей (срок реализации – до 30.06.2025). Работы выполнены и приняты 30.06.2025 года. Оплата проведена 16.07.2025 года п/п от 15.07.2025 № 768  на сумму 386777,56 рублей с нарушением срока на 7 календарных дней. Проект завершен в установленные сроки.

Благоустройство общественной территории «Пешеходная зона по ул.Ленина (четная сторона)  от ул.Ст.Халтурина до ул.Октябрьская:  заключен муниципальный контракт от 03.03.2025 года № 13 с ИП Сизихин Д.В. на сумму 1505000 рублей (срок реализации – до 31.08.2025). Работы выполнены и приняты 22.05.2025 года. Оплата проведена своевременно п/п от 02.06.2025 № 570 на сумму 1505000 рублей. Проект завершен в установленные сроки.

-Благоустройство общественной территории «Пешеходная зона по ул. В.Сокованова (обе стороны) от ул.Ленина до ул.Орловская: заключен муниципальный контракт от 03.03.2025 года № 12 с ИП Сизихин Д.В. на сумму 1602495,10 рубле (срок реализации – до 31.08.2025). Работы выполнены и приняты 19.06.2025 года. Оплата проведена своевременно п/п от 25.06.2025 № 692 на сумму 1602495,10 рублей. Проект завершен в установленные сроки.

-Благоустройство общественной территории «Зона отдыха у Церкви Рождества Пресвятой Богородицы г.Орлова»:

-заключен муниципальный контракт от 18.03.2025 года № 16 с ООО Оргстрой на сумму 421372,30 рублей (работы по благоустройству,  срок реализации – до 31.08.2025). Работы выполнены и приняты 10.06.2025 года. Оплата проведена п/п от 23.06.2025 № 688 на сумму 421372,30 рублей с нарушением срока на 3 календарных дня.

-заключен договор от 18.03.2025 года № 21 с Ковязиным К.А. на сумму 237764,40 рублей (на поставку урн, скамеек, уличных фонарей,  срок реализации – до 01.07.2025). Поставка товаров осуществлена 24.06.2025 года. Оплата проведена своевременно п/п от 27.06.2025 № 697 на сумму 237764,40 рублей. Проект завершен в установленные сроки.

-заключен договор от 11.08.2025 года № 68 с ООО «СтройСити» на сумму 4268,08 рублей (на поставку 3-х цветочных шестигранников,  срок реализации – до 21.08.2025, самовывоз заказчиком не позднее 10 календарных дней). Поставка товаров осуществлена 09.09.2025 года с нарушением  сроков. Оплата проведена п/п от 22.09.2025 № 1101 на сумму 4268,08 рублей с нарушением срока на 4 календарных дня.

Заключено соглашение с министерством энергетики и ЖКХ Кировской области от 10.02.2025 года № 53- УО на выполнение мероприятий по устройству и (или) модернизации уличного освещения:

-Устройство уличного освещения в муниципальном образовании Орловское городское поселение: заключен договор от 10.04.2025 года № 31 с ИП Сизихин Д.В. на сумму 454600 рублей (срок реализации – до 31.08.2025). Работы выполнены и приняты 14.08.2025 года. Оплата проведена своевременно п/п от 14.08.2025 № 927 на сумму 227300 рублей за счет местного бюджета, п/п от 25.08.2025 № 968 на сумму 227300 рублей за счет областного бюджета. Проект завершен в установленные сроки.

На  основании  результатов  мониторинга  реализации  национальных

проектов  за  2025  год  в  целях  повышения  эффективности  реализации региональных проектов и их выполнения в установленные сроки, Контрольно-счетная комиссия Орловского района рекомендует ответственным исполнителям в 2025 году принять меры, направленные на:

своевременное  выполнение  мероприятий   и  достижение  запланированных  значений показателей региональных проектов;

усиление контроля за освоением бюджетных средств, в том числе в части выполнения  поставщиками  (подрядчиками)  обязательств  по  заключенным муниципальным контрактам и своевременной оплатой выполненных работ.

Председатель Контрольно-счетной комиссии

Орловского района                                                                            И.И.Колбина