Сводный годовой доклад

о ходе реализации

и оценке эффективности реализации

муниципальных программ Орловского района

за 2025 год

Оглавление

1. Основные сведения о реализации муниципальных программ Орловского района в 2025 году	4

1.1. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Орловском районе Кировской области»	4

1.2. О ходе реализации муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Орловском районе Кировской области»	8

1.3. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Орловском районе »	10

1.4. О ходе реализации муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»	17

1.5. О ходе реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Орловский муниципальный район Кировской области»	20

1.6. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Орловском районе»	23

1.7. О ходе реализации муниципальной программы Орловского района  «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Орловского района Кировской области»	24

1.8. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие строительства и архитектуры в Орловском районе Кировской области»	25

1.9. О ходе реализации муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры в Орловском районе Кировской области"	26

1.10. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Орловского района Кировской области»	27

1.11. О ходе реализации муниципальной программы «Экологический контроль»	28

1.12. О ходе реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Орловском районе Кировской области»	29

1.13. О ходе реализации муниципальной программы Орловского района  «Управление муниципальным имуществом и охрана земельных ресурсов  муниципального образования Орловский муниципальный район»	31

1.14. О ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество»	34

1.15. О ходе реализации муниципальной программы Орловского района  «Развитие архивного дела в  Орловском районе Кировской области»	35

1.16. О ходе реализации муниципальной программы Орловского района  «Развитие муниципального управления»	36

1.17. О ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»	37

1.18. О ходе реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Орловском районе»	39

1.19. О ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Орловского района Кировской области»	40

1.20. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Орловского района»	42

1.21. О ходе реализации муниципальной программы «О противодействии коррупции в Орловском районе Кировской области»	43

1.22. О ходе реализации муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловского района Кировской области из аварийного жилищного фонда»	44

1.23. О ходе реализации муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни среди населения Орловского муниципального района»	44

1.24. О ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Орловского района»	46

1.25. О ходе реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Орловского муниципального района Кировской области»	47

1.26. О ходе реализации муниципальной программы « Обеспечение жильем молодых семей Орловского муниципального района Кировской области»	48

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Орловского района Кировской области	49

2.1. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ Орловского района	50

2.2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Орловского района	50

2.3. Оценка и рейтинг эффективности реализации муниципальных программ Орловского района	51

3. Рекомендации ответственным исполнителям муниципальных программ Орловского района	53

Приложение № 1 Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных  программам Орловского района в 2025 году

Приложение № 2 Оценка степени достижения запланированного уровня затрат муниципальных программ Орловского района в 2025 году

Приложение № 3 Оценка эффективности реализации муниципальных программ Орловского района в 2025 году

1. Основные сведения о реализации муниципальных программ

Орловского района в 2025 году

Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение целей и задач, определенных Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Орловский муниципальный район до 2035 года, утвержденной  решением  Орловской районной Думы от 21.12.2018  № 28/235 и учитывает направления реализации государственных программ Кировской области.

В соответствии с программно-целевым методом бюджетного планирования согласно перечню муниципальных программ Орловского района Кировской области, утвержденному  постановлением администрации Орловского района Кировской области от 07.09.2021 № 502-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Орловского района Кировской области» (в редакции от 23.12.2021 № 733-п; от 16.12.2022; от 31.10.2023 № 592-п; от 28.10.2024 № 625-п; от 13.11.2024 № 664-п; от 05.12.2024 № 715-п) (далее – Перечень), на территории Орловского района в 2025 году осуществлялась реализация 26 муниципальных программ Орловского района.

В соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  реализации муниципальных программ Орловского района Кировской области, утвержденного постановлением администрации Орловского района Кировской области от 21.09.2021 № 527-п,   на основании представленных ответственными исполнителями муниципальных программ годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности реализации соответствующих муниципальных программ Орловского района за 2025 год, информации об объемах бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью районного бюджета, и о кассовых расходах районного бюджета на реализацию муниципальных программ в 2025 году, представленной финансовым управлением администрации Орловского района, отделом экономического развития, торговли и предпринимательства администрации Орловского района проведена оценка эффективности реализации 26 муниципальных программ Орловского района и подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Орловского района за 2025 год (далее – Сводный годовой доклад).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Орловского района проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Орловского района Кировской области, утвержденной постановлением администрации Орловского района от 21.09.2021 № 502-п «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Орловского района Кировской области» (в редакции от 01.04.2024 № 183-п).

Результаты оценки приведены в приложении 1,2,3 Сводного годового доклада.

1.1. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Орловском районе Кировской области»

Муниципальная программа «Развитие образования в Орловском районе Кировской области» утверждена постановлением администрации Орловского района от 10.07.2020 № 334-п. Ответственный исполнитель – управление образования Орловского района.

В ходе реализации в муниципальную программу вносились изменения с целью корректировки объемов финансирования реализации муниципальной программы, продления сроков реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа включает 9 подпрограмм:

1. Развитие системы дошкольного образования детей Орловского района Кировской области;

2. Развитие системы общего образования детей Орловского района Кировской области;

3. Развитие системы дополнительного образования детей Орловского района Кировской области;

4. Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования»;

5. Обеспечение государственных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц их числа и замещающих семей в муниципальном образовании Орловского муниципальный район Кировской области;

6. Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр образования»;

7. Профилактика негативных проявлений в подростковой  среде образовательных учреждений Орловского района;

8. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма Орловского района.

9. Повышение педагогического мастерства через участие педагога в профессиональных конкурсах.

На территории Орловского муниципального района функционирует 14 муниципальных учреждений образования, из них 7 общеобразовательных школ, пять из которых с дошкольной группой, 4 учреждения дошкольного образования, 2 учреждения дополнительного образования, 1 учреждение государственного типа – среднее общеобразовательное учреждение. Все образовательные учреждения аккредитованы, имеют лицензию на образовательную деятельность.

Численность учеников, обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях Орловского района в 2025 году составила 1012 человек, что на 0,3% меньше планового в связи с миграцией населения.

Удельный вес численности, обучающихся в учреждениях общего образования по ФГОС составляет  100%.

100% обучающихся по ФГОС обеспечены бесплатными учебниками.

100% общеобразовательных учреждений обеспечен доступ к образовательным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По итогам 2024-2025 учебного года уровень обученности по Орловскому району составил 99,8%, качество обученности – 41%.

В 2025 году один выпускник 9 класса не был допущен до сдачи основного государственного экзамена, оставлен на повторное обучение.

По результатам государственной итоговой аттестации 2024/2025 учебном году 9-классники (118 выпускников) получили аттестаты об основном образовании, в том числе 8 выпускников 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании с отличием.

Заявлено для сдачи ЕГЭ - 18 выпускников общеобразовательных организаций Орловского района. ЕГЭ по математике профильного уровня – 10 человек. Как и ранее, наиболее востребованными из предметов по выбору стали: обществознание (9 участников), История (5), физика  (5).

В 2024-2025 учебном году 40% участников от общего числа сдававших русский язык в нашем районе получили высокобалльные результаты (от 71 балла и выше), максимальный балл 92 -  набрала 1 участница из средней школы г.Орлова.

В этом учебном году 5 выпускников 11 классов получили медаль «За особые успехи в учении» 1 и 2 степени. Это составляет 27% от общего числа выпускников. Этот показатель подтверждает, что уровень среднего общего образования в районе высокий.

Количество выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений в 2025 году – 18 человек, поступили в ВУЗы – 10 чел. (55,5%), ССУЗы – 8 (44,5%).

Совместно с Институтом развития образования Кировской области реализуется перспективный план повышения квалификации педагогических и руководящих работников в соответствии с ФГОС на 2025 год. За 2025 год 51 педагогических и руководящих работника прошли курсы повышения квалификации и переподготовку в соответствии с ФГОС., что составляет 100% от плана.

Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений составила 6 %, отклонение оставило 3,7%, связанное с низким приходом молодых кадров в образовательные организации.

Доля детей охваченных организационными формами отдыха, оздоровления в летнее время в 2025 году составила 73,9%. Уменьшение охвата произошло за счет сокращения обучающихся в школах.

Целевой показатель «Доля детей в возрасте от 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей в возрасте от 5-18 лет» составляет 56,3%, отклонение от показателя произошло по причине естественного оттока населения из района (миграция).

Численность педагогических работников организации дополнительного образования детей составляет 16 педагогов. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет учреждения дополнительного образования детей составляет 18%.

С целью обеспечения доступности качественного образования в муниципальных образовательных учреждениях Орловского района в 2025 году реализовывались следующие мероприятия:

- обеспечивалась деятельность муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного образования детей, МКУ «Ресурсный центр образования», МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования»;

- Безопасность образовательной организации включает в себя антитеррористическую защищенность, противопожарную и электробезопасность, охрану, готовность работниками оказать первую медицинскую помощь и т.д.

С этой целью в зданиях образовательных организаций проводятся мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. В 2024-2025 учебном году на эти цели было направлено 2 миллиона 407 тысяч рублей из средств местного бюджета (техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, приобретение огнетушителей, повышение квалификации для руководителей организации по обеспечению пожарной безопасности, замеры сопротивления, вневедомственная охрана).

В 2025 году в МКОУ ООШ д. Цепели на сумму 350 тыс. рублей был произведен ремонт АПС в здании дошкольной группы, в детском саду Теремок территория оборудована системой оповещения и управления эвакуацией на сумму 89 тыс.руб., школа села Русаново на сумму 164 тыс.руб.

Проводятся мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности. Выделено 5 миллионов 179 тысяч рублей (обслуживание видеонаблюдения, оплата труда сторожей и вахтеров, аварийное освещение, обслуживание тревожной кнопки), а также установлено периметральное ограждение в МКОУ ООШ д.Цепели на сумму свыше 2 млн рублей.

Развитие физкультуры и спорта в районе среди всех возрастных групп и категорий населения тесно связано с федеральным проектом «Спорт – норма жизни». В 2024 году на территории стадиона в рамках ППМИ установлено ограждение.  Стоимость проекта — 2190,3 тыс. рублей.

Также в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кировской области» в 2024 году начат капитальный ремонт Спортивной школы на сумму 5935,1 тыс.руб. Был выполнен ремонт большого зала и заменены окна, в 2025 году ремонт был продолжен на сумму 6257992.4 рублей, выполнены работы по ремонту фасада, малого зала, туалетов, коридора, дверей.

Проведен капитальный ремонт государственной школы, полностью обновили кровлю, заменили все окна, сделали внутренний ремонт помещений, установили новую мебель и оборудование для учебы, провели работы по устройству отмостки, ремонту канализации.

В трех школах (Русаново, Колково, Чудиново) устранены нарушения, изложенные в решениях суда, а это замена окон, ремонт кровли, полов, канализации, замена оборудования на пищеблоке.

3,2 миллиона рублей направлены на подключение школы № 1 к центральной канализации, разработана проектно-сметная документация на капитальный детского сада «Золотой ключик» д.Кузнецы.

- активно продолжается развитие МКУ «Ресурсный центр образования» как информационно-аналитического центра и сетевого ресурсного центра для работников системы образования;

- осуществлялось обучение руководителей муниципальных образовательных учреждений;

- проводились конкурсы профессионального педагогического мастерства;

- в весенне-осенний период осуществлялось благоустройство территорий образовательных учреждений;

- осуществлялись мероприятия по обеспечению противопожарных мер безопасности в образовательных учреждениях, в т. ч. огнезащитная обработка, экспертиза материалов в испытательно-пожарной лаборатории;

приобретение средств противопожарной безопасности;

- своевременно осуществлялись мероприятия по подготовке образовательных учреждений Орловского района к новому учебному 2025-2026 году.

- реализованы мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на сумму 2371,8 тыс. рублей;

- обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 9547,10 тыс. рублей.

- реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями на сумму 637,5 тыс. рублей

- обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в сумме 351,9 тыс. рублей

На финансирование мероприятий в 2025 году было выделено 270192,55 тыс. рублей, освоено 265575,60 тыс. рублей, что составляет 98,57% освоения бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы.

Достигнуты плановые значения по четырем из шести целевых показателей.

Согласно проведенной оценки эффективности реализация муниципальной программы «Развитие образования в Орловском районе Кировской области» в 2025 году имеет высокую оценку эффективности (94,98 балла).

1.2. О ходе реализации муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Орловском районе Кировской области»

Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Орловском районе Кировской области» утверждена постановлением администрации Орловского района Кировской области от 17.08.2018  года № 539. Срок реализации муниципальной программы  2019 – 2027 годы. Ответственный исполнитель отдел культуры и социальной работы администрации Орловского района.

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с постановлением администрации Орловского района Кировской области от 21.09.2021 № 527-п «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Орловского района Кировской области»  муниципальная программа изложена в новой редакции (постановление администрации Орловского района от 22.09.2022 № 484-п). В 2025 году были внесены изменения Постановлением от 27.08.2025 № 487-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Орловском районе Кировской области»

В рамках решения задачи «Социальной поддержки и защиты молодежи»  в 2025 году проведены районные мероприятия: праздник, посвященный Дню российской молодежи, 22 районный слет молодежи «Лучшая молодежь Орловского района». Лучшие из числа молодежи (46 человек) награждены по разным направлениям деятельности (учащиеся, студенты, волонтёры, спортсмены,  творческая и работающая молодежь, наставники молодёжи).

В целях содействия занятости молодежи реализованы мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Так, в летний период было трудоустроено 134 школьников, в т.ч. 14 несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и состоящих на профилактическом учете.

Отделом трудоустройства Орловского района и образовательными учреждениями с участием ССУЗов проведены мероприятия  профориентационной  направленности для старшеклассников и молодых безработных.

Одним из приоритетных направлений в работе с молодежью является профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде и формирование здорового образа жизни у подростков и молодёжи. В рамках этого направления проведены фестиваль «Я — за здоровый образ жизни» и акции, посвященные Всемирному Дню сердца, Дню отказа от курения.

Одним из приоритетных направлений государственной молодежной политики является вовлечение молодежи в социальные практики и развитие добровольчества. В 2025 году количество волонтеров Орловского района увеличилось на 268 человек. Всего в добровольческой деятельности приняло участие 1402 человек.

Главным мероприятием добровольчества в 2025 году стал областной марафон добрых территорий «Добрая Вятка. Добрый Орлов».  Итоговым мероприятием в 2025 году стал фестиваль «Добрый Орлов».

В декабре 2025 года прошел районный слет волонтеров, на котором награждались 29 самых активных волонтеров Орловского района

Волонтеры – активные участники различных информационных кампаний. Так, с их участием на всероссийской платформе прошло онлайн-голосование по выбору общественных территорий,  подлежащих благоустройству в городе Орлове, в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Основной задачей волонтеров было информирование населения о возможности принять участие в голосовании за объекты благоустройства городской среды и помощь в голосовании.

В рамках мероприятий по организации молодежного досуга, выявлению и поддержке молодых талантов проведены районные и городские фестивали, выставки, конкурсы, олимпиады. На районном празднике «Умники и умницы» награждены 30 победителей Олимпиад областного уровня.

В рамках мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи проведены такие мероприятия, как День призывника, Месячник мужества, районный конкурс  «А ну-ка, парни!», осенняя Спартакиада допризывной молодежи, фестиваль  военно-патриотической песни «#ПесниZаРодину», военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» оказано содействие в реализации мероприятий  детского общественного движения «Юнармия».

В рамках решения задачи по привлечению молодых специалистов в отрасли социальной сферы Орловского района и их поддержке в 2025 году была оказана социальная поддержка  1 молодому специалисту МКОУ ООШ д.Цепели на общую сумму 15 000 рублей. Данная мера поддержки в Орловском районе осуществляется в соответствии с постановлением администрации Орловского района Кировской области от 11.11.2019 № 648-п (ред.от 23.10.2020 № 569-п) «Об утверждении положения об условиях и порядке предоставления социальной поддержки медицинским, педагогическим работникам и работникам культуры при поступлении на постоянную работу в медицинские и образовательные организации и учреждения культуры, расположенные на территории Орловского района Кировской области», согласно которому молодому специалисту в течение трех лет работы выплачивается денежная выплата в размере 50 000 рублей.

Всего на реализацию мероприятий  муниципальной программы в 2025 году выделено финансирование в сумме 2518,40 тыс. рублей, денежные средства освоены в полном объеме.

Проведенной оценкой эффективности реализации муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Орловском районе Кировской области» за 2025 год установлено, что муниципальная программа имеет высокую оценку эффективности (92,86 балла). Программа эффективна к реализации.

1.3. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Орловском районе »

Постановлением администрации Орловского района от 14.09.2022 года № 461-П  утверждена муниципальная программа  «Развитие культуры в Орловском районе» .

В программу вносились следующие изменения:

- постановление администрации Орловского района от 06.02.2023 № 81-п «О внесении изменений в  постановление администрации Орловского района от  14.09.2022 года № 461-П  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Орловском районе»

- постановление администрации Орловского района от 31.03.2023 № 210-п «О внесении изменений в  постановление администрации Орловского района от  14.09.2022 года № 461-П  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Орловском районе»

- постановление администрации Орловского района от 29.09.2023 № 528-п «О внесении изменений в  постановление администрации Орловского района от  14.09.2022 года № 461-П  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Орловском районе»

- постановление администрации Орловского района от 11.12.2023 № 703-п «О внесении изменений в  постановление администрации Орловского района от  14.09.2022 года № 461-П  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Орловском районе»

- постановление администрации Орловского района от 23.01.2024 № 32-п «О внесении изменений в  постановление администрации Орловского района от  14.09.2022 года № 461-П  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Орловском районе»

- постановление администрации Орловского района от 03.07.2024 № 375-п «О внесении изменений в  постановление администрации Орловского района от  14.09.2022 года № 461-П  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Орловском районе»

- постановление администрации Орловского района от 12.07.2023 № 392-п «О внесении изменений в  постановление администрации Орловского района от  14.09.2022 года № 461-П  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Орловском районе»

- постановление администрации Орловского района от 26.08.2024 № 475-п «О внесении изменений в  постановление администрации Орловского района от  14.09.2022 года № 461-П  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Орловском районе»

- постановление администрации Орловского района от 30.06.2026 №405-п «О внесении изменений в  постановление администрации Орловского района от  14.09.2022 года № 461-П  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Орловском районе»

-постановление администрации Орловского района от 30.12.2025 № 803-п «О внесении изменений в постановление администрации Орловского района от 14.09.2022 года № 461-П  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Орловском районе»

Срок реализации Программы с 2023-2028 года.

В Программу входит 7 подпрограмм:

Подпрограмма 1: Организация и поддержка народного творчества в Орловском районе ;

Подпрограмма 2: Развитие туризма в Орловском районе;

Подпрограмма 3: Сохранение исторического и культурного наследия города Орлова  и Орловского района;

Подпрограмма 4: Развитие музейной деятельности Орловского района Кировской области;

Подпрограмма 5: Организация и развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Орловский район Кировской области;

Подпрограмма 6: Обеспечение дополнительного художественно- эстетического образования;

Подпрограмма 7: Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры»;

Культурное обслуживание населения района в 2025 году осуществляли: 12 Домов культуры и клубов, 9 библиотек, Краеведческий музей, Детская школа искусств.

Приобретён баннер «Лучший по профессии » и размещен на Аллее славы.

Учреждениями культуры клубного типа в 2025 году было проведено 2788 мероприятий, которые посетило 123470 человек. Для детей до 14 лет проведено 1139 мероприятий, которые посетило более 25793 человек.

При клубных учреждениях в 2025 году работало 185 формирований с числом участников 2685 человек. Работает 4 коллектива, носящих звание «Народный» и три «образцовых».

2025 год был объявлен Указом Президента Российской Федерации-

Годом защитника Отечества. В Домах культуры  прошла целая серия значимых мероприятий  в рамках Года Защитника Отечества, в целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в благодарность ветеранам, вдовам, детям войны и участникам СВО.

В течение года принимали активное участие во всероссийских, региональных, областных и районных акциях, проектах, мероприятиях (более подробно см.годовой отчет и странички ВК, Одноклассники, на сайте ЦБ). В 2025 году центральная районная библиотека им.А.Н.Кузнецова  подавала 3 заявки на конкурсы разного уровня:

1. Директор муниципального казенного учреждения культуры «Орловская централизованная библиотечная система» Шишкина В.Д. премия «Служение» в номинации «Великое наследие для будущих поколений» (успешно прошли 2 этапа);

2. Фонд Президентских грантов на участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры в 2026 году с проектом «Театральный сундучок» (от Кировской области победила областная библиотека им.Герцена);

3. Фонд депутата Государственной Думы Азимова «Серебряное созвездие» с проектом «50 биографий. Лучшие из лучших» (к сожалению, не вошли в число победителей).

Творческие коллективы района принимали активное участие в районных, межмуниципальных, областных, межрегиональных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах и выставках мастеров декоративно-прикладного искусства (всего 57 участия).2 коллектива подтвердили звание «народный самодеятельный коллектив».

Разработан и утвержден совместный план работы с МБУ «ЦК и Д» Орловского городского поселения по организации и проведению районных мероприятий, таких как: конкурс военно-патриотической песни «И все о той весне», конкурс агитбригад «Мы за здоровый образ жизни», торжественное мероприятие к Дню работника сельского хозяйства, Дню местного самоуправления, Дню пожилого человека, Дни призывника, «Слет молодежи», районный фестиваль народного творчества и другие.

Основным значимым мероприятием, проведенным совместно с Центром культуры и досуга, является областной фестиваль «Орловская ладья».

Главным событием 2025 года стало проведение районного фестиваля народного творчества «Война.Победа.Память».

В 2025 году МКОУ ДО Орловская ДШИ продолжила работу по оказанию образовательных услуг в области дополнительного образования.

Контингент учащихся с 01.01.2025 г.  составлял  90  человек с 01.09.2025 – 60 человек.

Образовательный процесс в Детской школе искусств осуществляется на 5 отделениях (фортепианное, народные инструменты, хоровое пение, изобразительное искусство, эстрадный вокал) в соответствии с требованиями образовательных программ, учебных планов и графиков.

Образовательными услугами школы пользуются дети, проживающие в г. Орлов, Орловского района Кировской области

Кадровый состав: в 2025 уч. году – 6 преподавателей, из них 1 внутренний совместитель, 1 внешний.

В Детской школе искусств действуют следующие творческие коллективы:

1.	Ансамбль  баянистов , руководитель Романова В.Ф.

2.	Ансамбль ложкарей «Рябинки», руководитель Мощинова Е.Л.

3.	Ансамбль ложкарей «Басеньки», руководитель Мощинова Е.Л

4.	«Образцовый самодеятельный коллектив» студия эстрадного вокала «FRESH», руководитель Е.Л. Мощинова

5.	Хоровой коллектив, руководитель Е.Л. Мощинова

Творческие достижения учащихся школы (победы в конкурсах, фестивалях, выставках, олимпиадах)

Районный уровень – 63 победителя и призера

Областные конкурсы – 30 победителей и призеров

Межрегиональные конкурсы-  5 победителей и призеров

Всероссийский конкурс – 2 победителя

Международный конкурс – 1 победитель

Школа стала организатором двух межрайонных мероприятий:

межрайонная олимпиада по сольфеджио для 2,6 классов ДШИ Котельничского ММО (Е.Л. Мощинова, С.В. Домнина)

межрайонная выставка – конкурс рисунков «Память поколений», посвящённый  Году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Году мира и единства в борьбе с нацизмом среди 4-8 классов обучающихся художественных отделений детских школ искусств. (Т.Л. Кожихова, К.А.Дементьева)

Преподаватели школы участвовали в методических конкурсах и конференциях:

Диплом Лауреата 2 степени (преп. Е.Л. Мощинова) VI  Регионального конкурса  творческих инициатив, муз.- поэтических композиций, методических разработок и работ по музыкальной литературе, истории искусств, культурологии «Новый взгляд»

Районный конкурс «Лучший по профессии-2025» (преп. М.Ю. Князева) в номинации «Мастерство и вдохновение»

Межрегиональный конкурс методических работ в номинации «Лучший сценарий (конспект) урока» 3 место (преп. К.А.Дементьева)

Дипломант V областного конкурса педагогического мастерства «Моя профессия – мое призвание» Нижний Новгород (преп. Мощинова Е.Л.)

Участие в Международной  научно – практической конференции «Актуальные проблемы вокального и хорового искусства: история, теория, методика, практика» к 65 – летию кафедры хорового дирижирования МГИК (преп. Мощинова Е.Л.)

Участие во II  Международной  научно – практической конференции «Многогранный мир традиционной культуры и народного художественного творчества» (преп. Мощинова Е.Л.)

На базе школы организовано проведение мероприятий в рамках областного проекта «Просвети  талант». Мастер – классы преподавателя Кировского колледжа музыкального искусства им И.В. Казенина Н.В. Помеловой  с участием обучающихся народного отделения: Андреев Н., Чайко Д., Жмыхов С., Хабаров М. (класс преподавателя В.Ф. Романовой). Концертная программа с участием студентов колледжа.

В 2025 году были пополнена база концертных костюмов.

На базе школы в июне работал детский оздоровительный лагерь на 30 мест.

Главной задачей в сфере музейного дела района остается сохранение исторического наследия. В 2022 году Орловский краеведческий музей для посетителей был открыт 280 дней. Проведено 216 экскурсий, разработано 66 лекций, экспонировалось 19 выставок, которые были востребованы гостями и жителями нашего города и района.

Количество посетителей музея составило 4502 человека. Были организованы 3 выездные выставки, которые посетили 2618 человек.

Работает официальный сайт, страница в социальной сети «ВКонтакте» и ведется работа в системе «PRO.Культура.РФ». Ежемесячно по плану публикуется 10 событий и раз в квартал проводится онлайн-трансляция мероприятий.

За 2022 год занесено в Государственный электронный каталог 465 предметов основного фонда. Всего за период работы занесено 2238 предметов.

Одним из главных направлений в работе музея, по-прежнему, остаётся гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. В течении года в краеведческом музее, в том числе в зале «Боевой славы», были проведены такие мероприятия: урок мужества «Солдат войны не выбирает», «Тыл в годы Великой Отечественной войны», «И памяти твоей Великий Пётр», «Ко дню солидарности в борьбе с терроризмом», «Ты помни, Россия героев своих», интеллектуальная игра «В боях за Родину», «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», «Конституции посвящается», день призывника «Служу Отечеству», «Этот день мы приближали как могли..»

Главной задачей в сфере музейного дела остается сохранение исторического наследия. За 2025 год Орловский краеведческий музей для посетителей был открыт 285 дней. Проведено 155 экскурсий, разработано 50 лекции, экспонировалось 19 выставок, которые были востребованы гостями и жителями нашего города и района. Количество посетителей составило 5760 человека. Были организованы 2 выездные выставки, которые посетили 4300 человек. Работает официальный сайт,  страница в социальной сети «ВКонтакте» и ведется работа в система «PRO.Культура.РФ». За 2025 год занесено в Государственный электронный каталог 357 предметов основного фонда. Всего за период работы занесено – 3566 предметов.

Одним из главных направлений в работе музея по-прежнему остаётся гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. В течение года в краеведческом музее, в том числе в зале «Боевой славы», было проведено 17 мероприятий. В краеведческом музее в отделе «Крестьянский быт» в течение года проходило 21 мероприятие по народному календарю.

В период работы школьных лагерей в музее проходили разноплановые мероприятия в июне и августе.

17 мая в Орловском краеведческом музее прошла всероссийская акция «Ночь музеев 2025. Герои», посвященная Году Защитника Отечества. В ходе официальной части праздника были названы организации и имена тех людей, которые наиболее активно сотрудничали с краеведческим музеем в течение года, состоялась церемония их награждения. Также состоялось награждение участников конкурса рисунков «Победный май».

МБУК «Орловская централизованная библиотечная  система» план муниципального задания на 2025 год (134050)  выполнен и составляет 134490 посещений (+440).   В течение года проведено 1294 мероприятия, посещаемость которых составила 19238 человек. При населении района 9136 человек читателями являются 7005 человек, что составляет 77%.  Книговыдача  - 211646 экземпляров, что несколько ниже уровня 2024 года в связи с объединением 2-х городских библиотек. Книжный фонд составляет 127195 экземпляров документов. Электронный каталог пополнился на 8815 записей и составляет 58004 документа.

В четвертом квартале разработано Положение и смета  18-х литературно-краеведческих чтений «Мастера самоучки – золотые ручки», которые пройдут 8 октября 2026 года.

-Положение и смета районного конкурса на лучшую работу любительского объединения при библиотеке (с 01.01.2026-30.06.2026) и др.

-В течение года шла реализация общественного инновационного проекта «Театральный сундучок» (центральная районная библиотека совместно с ОКП и ПТ). Поставлено 5 премьерных спектаклей, обслужено более 620 человек.

В течение года осуществлена реализация благотворительного проекта «Библионяня» при Цепелевской сельской библиотеке. Посещаемость за год более 460 человек.

В октябре 2025 года  ЦБ провела  районные 17 литературно-краеведческие чтения «Трудовая доблесть. Лица Победы». Идет подготовка к выпуску одноименного сборника.

По административно-хозяйственной деятельности:

В 2025 году установлено видеонаблюдение в Цепелевской СБ и ЦБ;  звукоизвещатель в ЦБ в рамках террористической безопасности. В ЦБ в первом полугодии установлено оборудование для высокоскоростного проводного интернета, приобретены 2 ПК и телевизор. В Русановской СБ установлен мобильный интернет АО Мегафон. В Русановскую и Кузнецовскую СБ приобретен сертифицированный линолеум. В ЦБ проведена работа по измерению сопротивления изоляции электрооборудования и др.виды работ.

-в первом полугодии в рамках  федеральной субсидии  по комплектованию книжных фондов на сумму 72222 рублей  приобретены новые книги для детей и взрослых ЦБ.

-осуществлена подписка на периодические издания на второе полугодие 2025г.-1 полугодие 2026 года в размере 133108 рублей для структурных подразделений ЦБС;

Подготовлен и утвержден приказом норматив времени на 2026 год.

Укомплектованность на 01.01.2026г.-100%.; повысили квалификацию на областных курсах и  по дополнительной профессиональной программе 8 человек.

С 08.08. по 24.09.2025 года директор ЦБС Шишкина прошла профессиональную переподготовку в ООО УКЦ «Эксперт»  по программе «Специалист по пожарной профилактике». (Диплом №2025729 от 24.09.2025)

Заработано за год от платных услуг 50,0 (план выполнен).

Одной из привлекательных составляющих бренда города Орлова и Орловского района является их многовековая история. Город Орлов входит в число 12 старинных городов Кировской области, имеющих статус исторических.

На территории района сохранилось много памятных мест, так или иначе связанных с историей, жизнью и творчеством наших земляков. Прежде всего - это сам город Орлов, которому в 2025 году исполнилось 565 лет.

Орловский район обладает значительным и многообразным природно-ресурсным потенциалом. Живописные природные ландшафты, лиственные и хвойные леса, подземные воды, песчаные пляжи и другие достопримечательные природные объекты для туристов и отдыхающих. На территории Орловского района имеются многочисленные озера.

Вместе с тем отсутствие современного туристического сервиса (собственного турагентства, современных гостиничных услуг и т. д.), современного рекламного продукта, материально-технического оснащения не позволяют эффективно задействовать потенциал туризма как один из факторов экономического развития района.

Исходя из исторических предпосылок, нужно реализовать ряд мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма Орловского района.

Решение поставленных проблем состоит в следующем:

- принятие срочных мер по капитальному ремонту (реставрации) зданий, поставленных на учет как памятники культуры федерального, регионального значения, в историческом центре города с максимальным сохранением их первоначального архитектурного стиля;

- возрождение и наполнение современным содержанием исторических традиций экономической и культурной жизни города;

- организация взаимодействия и координация на уровне администрации района усилий всех заинтересованных служб и учреждений независимо от ведомственной подчиненности по развитию туризма и по продвижению на рынке туристических услуг бренда города Орлова.

Сохранение культурного наследия остается важнейшей задачей культурной политики района. На территории Орловского района расположены 10 объектов культурного наследия федерального и 44 регионального значения. Все они требуют либо капитального либо декоративного ремонта.

Серьезной остается кадровая проблема. В связи с низкой заработной платой и отсутствием жилья молодым и талантливым специалистам приходится уезжать в другие регионы в поисках заработка, а выпускники, продолжившие обучение в образовательных организациях высшего образования, не спешат искать работу по специальности в родном районе. Деятельность учреждений культуры и образовательные организации в сфере культуры страдают от неукомплектованности кадрами, в том числе высококвалифицированными специалистами.

МКУ «ЦБМУК»

Оказывались качественные услуги по ведению бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных учреждений культуры и отдела культуры и социальной работы администрации Орловского района. Обеспечивалось -организация и ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах,

- контроль  за целевым расходованием бюджетных средств, наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей;

-обеспечивалось составления и предоставления различных форм финансовой отчетности по всем обслуживаемым учреждениям.

На реализацию мероприятий муниципальной программы  в 2025 году выделено финансирование  в сумме 39968,81 тыс. руб., средства освоены в сумме 39807,86 тыс.руб. или на 99,60%.

Муниципальная программа «Развитие культуры в Орловском районе » эффективна, целесообразна к финансированию.

1.4. О ходе реализации муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Орловского района Кировской области от 17.08.2018 № 538-п «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2019-2021 годы». Ответственный исполнитель – отдел культуры и социальной работы администрации Орловского района.

В течение срока реализации в муниципальную программу вносились изменения в связи с продлением срока действия муниципальной программы, корректировкой объемов финансирования.

На конец 2025 года в районе  проживает  -  4150 пенсионера, из них – 4000 человек состоят в первичных ветеранских организациях.

участников Великой Отечественной войны нет в районе.

- 19  человека - труженики тыла,

- 13  человек - солдатские вдовы,

- 1019  человек - инвалиды 1,2,3 групп,

- 450 человек - ветераны труда Кировской области,

- 930 человек - Ветераны труда  федерального значения

- 4 человек являются депутатами районной и сельской Дум,

- 7 человек (ныне живущие) – Почетные граждане Орловского района.

Муниципальная программа направлена на создание условий для активного участия пенсионеров и инвалидов района в жизни общества, развитие их духовно-нравственного потенциала, оказание содействия в решении социальных вопросов ветеранов и инвалидов района, на поддержку и развитие ветеранского движения в Орловском районе.

В 2025 году в рамках программы:

- осуществлялась организационная и методическая работа по поддержке деятельности первичных ветеранских организаций Орловского района и районного общества инвалидов.

В Орловском районе 53 первичных ветеранских организаций (в селе -13, на предприятиях города – 32, в образовательных учреждениях – 8).

В начале 2025 года состоялся районный расширенный Пленум ветеранов,

На котором были подведены итоги работы. За год проведено 5 Бюро, где решались текущие вопросы деятельности ветеранской районной организации.

- на постоянной основе осуществлялась работа комиссии по социальным вопросам. Комиссией проводились обследования социально-бытовых условий жизни ветеранов и инвалидов. Жалоб на социально-бытовые условия от ветеранов и инвалидов не поступало.

- на постоянной основе оказывалось содействие по социальной адаптации и защите прав ветеранов и инвалидов. Оказана информационная и консультационная поддержка,  а также обеспечение пожилых людей и инвалидов транспортом для посещения районной поликлиники, средствами реабилитации.

Инвалиды и ветераны Орловского района активно занимаются творчеством, проявляют себя в области литературы и искусства, художественной самодеятельности, участвуют в выставках, конкурсах, спартакиадах. Ветераны активно участвуют в сборе  гуманитарной помощи для СВО, шьют, вяжут, плетут сети и т.д., принимают участие  в спортивных мероприятиях по сдаче ГТО, общероссийских акциях, в районной и областной спартакиадах. Из 40 районов области наша команда из 6-ти человек занимает 12-14 место, а такие спортсмены как Томозов и Буланцева занимают 2-3 места в личных областных зачетах. Это гордость нашего  Орловского района! Лучших активистов по разным направлениям награждаем грамотами благодарностями местного значения, ходатайствуем перед областной вышестоящей организацией о награждении наших ветеранов, инвалидов. Было вручено грамот и благодарностей вдовам, труженикам тыла, юбилярам, спортсменам, активистам, писателям, мастерам художественных промыслов, цветоводам и т.д. -285 . По муниципальной программе в течении года проводятся районные мероприятия, конкурсы, выставки, встречи, чествования  ветеранского актива ( но суммы 2000-3000 рублей не хватает на 70-80 человек).

По обществу инвалидов в 2025 году 16 человек с ограниченными возможностями были награждены грамотами за активную работу, 6 человек стали победителями спортивного фестиваля среди взрослых и детей инвалидов «Надежда».

По традиции для детей-инвалидов в Центре культуры и досуга г. Орлова был организован новогодний праздник с вручением новогодних подарков.

В сентябре 2025 года проведен районный конкурс «Ветеранское подворье», в нем учитывалось содержание придомовых территорий участников конкурса.

Ветераны – активные организаторы и участники субботников, по традиции, организовали работу по благоустройству и содержанию территории по городу, в городском саду.  В течение  весеннего, летнего и осеннего сезонов 2025 года. Активное участие ветераны приняли в обучении  по дополнительной образовательной программе «Здоровый образ жизни» в рамках регионального проекта «Университете третьего возраста». В обучающем курсе приняло участие около 50-ти человек. Проходят обучение на смартфонах, получают компьютерную грамотность и т.д.

Ветераны активные участники спортивных мероприятий, направленных на поддержание здоровья и здорового образа жизни. Так, для ветеранов и инвалидов района были проведены районные спартакиады,  соревнования и фестивали «Я выбираю здоровый образ жизни», «Навстречу ГТО»,  дважды проводились  полюбившиеся «Веселые старты».

- проведены мероприятия и праздники для ветеранов и инвалидов района по случаю праздничных, памятных дат, а также чествованию ветеранов.

Были отмечены ветераны, участвовавшие в благоустройстве и содержании территории города.

Проведены мероприятия, посвященные  выводу советских войск из Афганистана, дню Чернобыльской трагедии. Героям Афганистана прошло возложение живых цветов на Аллее памяти и Славы. По ходатайству районной ветеранской проведен митинг у памятника Землякам Чернобыльцам. Вручены грамоты  организовано  чаепитие и встреча Чернобыльцев.

Ветераны района принимают активное участие в патриотическом воспитании  молодежи. Особенно можно отметить работу  Овчинникова Александра Николаевича, председателя комиссии по работе с молодежью, Казаковцеву Галину Ивановну, председателя первичной организации ветеранов СУВУ.

Ветеранская районная организация тесно сотрудничает с Домом детского творчества «Мозайка». В том числе и под патронажем ветеранской организации юнармейцы  «Мозайки» принимают активное участие в районных, городских мероприятиях военно-патриотического характера, участвуют в митингах, встречах с поисковыми организациями /Слободские поисковики 311 стрелковой дивизии/, участвуют играх и викторинах военной и патриотической тематики, принимают участие в поздравлениях тружеников тыла, вдов, проводятся митинги у памятника солдату на братских могилах и других мероприятиях в районе и городе.

Для тружеников тыла, вдов, инвалидов, детей войны, жителей сел и деревень период до 9 мая организовываются и проводятся  выездные  концерты к домам, где  они проживают, агитбригады, самодеятельность района.

Муниципальная программа реализуется за счет средств местного бюджета, на ее финансирование в 2025 году выделено 70,00 тыс. рублей, денежные средства освоены в полном объеме.

Целевые показатели,  запланированные на 2025 год, выполнены.

Проведенной оценкой эффективности реализации муниципальной программы установлено, что муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» в  2025 году  имеет высокую оценку эффективности (100 баллов). Муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию.

1.5. О ходе реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Орловский муниципальный район Кировской области»

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Орловский муниципальный район Кировской области» (далее – программа)  утверждена постановлением администрации Орловского района от 14.10.2022 г. № 532-п. Ответственный исполнитель – отдел культуры и социальной работы администрации Орловского района.

В ходе реализации в программу вносились корректировки объемов финансирования мероприятий программы. Срок реализации программы с 2023 по 2027 годы.

Приоритетами муниципальной программы является уменьшение общего числа совершаемых преступлений, снижение уровня рецидивной «бытовой» преступности, обеспечение нормативно - правового регулирования профилактики правонарушений.

Муниципальная программа включает в себя отдельные мероприятия:

1. «Организация и содействие взаимодействию органов и учреждений субъектов профилактики в Орловском районе»,

2. «Обеспечение условий для эффективного функционирования системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних»,

3. «Содействие участию граждан и общественных формирований в охране правопорядка, профилактике правонарушений»,

4. «Обеспечение мер по профилактике распространения наркомании, токсикомании и алкоголизма среди населения»,

5. «Социальное сопровождение лиц, освобождающихся из мест отбывания наказания, и лиц освобожденных из мест лишения свободы»,

6. «Информационно-аналитическая и профилактическая работа в сфере антиалкогольной пропаганды»,

7. «Информационно-пропагандистская и профилактическая работа по укреплению принципов толерантности в обществе».

Поскольку проблемная ситуация требует постоянного анализа и корректировки мер реагирования, предусматриваемые программой цель и задачи могут быть решены в течение всего периода реализации программы, исходя из материальных, трудовых и финансовых возможностей субъектов профилактики правонарушений и областного бюджета. По этой причине программа не имеет разбивки на этапы.

В рамках реализации мероприятий по профилактике правонарушений в Орловском районе обеспечено взаимодействие различных органов и учреждений системы профилактики. В целях межведомственного взаимодействия по предупреждению и профилактике правонарушений и преступлений, обеспечения безопасности граждан на территории Орловского района создана межведомственная комиссия по профилактике правонарушений и преступлений, председателем которой является глава Орловского района.

За 2025 год проведено 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и преступлений в Орловском районе, 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизм. Межведомственная комиссия по вопросам социальной реабилитации лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы постановлением главы Орловского района от 03.02.2023 № 72 – п признана утратившей силу и была объединена с межведомственной комиссией по профилактике правонарушений и преступлений в Орловском районе. Информация о работе  межведомственных комиссий размещается на сайте администрации Орловского района.

В рамках мероприятий по профилактики правонарушений и поддержанию общественного порядка на территории Орловского района действует 2 добровольных народных дружины, общая численность которых составляет 42 человека.

В 2025 году по согласованному межведомственному плану проведено 12 Дней профилактики. В рамках таких дней проводятся рабочие встречи с сотрудниками ОП «Орловское», проверяются адреса возможного проживания лиц, состоящих на учетах в отделении полиции и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Орловского района, а так же квартир-притонов и других мест с целью выявления и задержания правонарушителей.

В учебных заведениях прошли  классные часы об административной и уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции.  Состоялась встреча с инспектором ПДН ОП «Орловское».

Специалистами администрации Орловского городского поселения совместно с ОП «Орловское» проведены профилактические беседы с  руководителями торговых точек, осуществляющими торговлю алкогольной продукцией. В ходе беседы разъяснялась недопустимость торговли контрафактными товарами, продажи несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции. Даны рекомендации об усилении контроля за продавцами в целях недопущения продажи алкоголя несовершеннолетним.

В сфере борьбы с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции пресечено 10 административных правонарушений, из незаконного оборота изъято 6,75 л. алкогольной и спиртосодержащей продукции (АППГ - 0).

В рамках мероприятий по профилактике правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных без изоляции от общества проводятся мероприятия по ресоциализации таких лиц. Ежегодно администрацией района обновляется перечень предприятий, организаций, учреждений расположенных на территории муниципального образования Орловский муниципальный район Кировской области для трудоустройства осужденных без изоляции от общества для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ (постановление администрации Орловского района от 31.01.2018 №41-П).

Указанных в приложении руководителям предприятий, организаций, учреждений муниципального образования рекомендовано  при наличии возможности, обеспечить соответствующим объемом работ граждан, направляемых уголовно-исполнительной инспекцией для прохождения обязательных, либо исправительных работ, а также обеспечить контроль над качеством выполнения указанных работ.

В рамках отдельного мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Орловском районе ежегодно проводится межведомственная акция «Подросток», в которой принимают участие все  органы и учреждения системы профилактики. Особое внимание при проведении этой акции уделяется  занятости несовершеннолетних в период школьных каникул.

За 12 месяцев Отделом трудоустройства Орловского района КОГКУ ЦЗН Котельничского района в  2025 году было трудоустроено 119  несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в т.ч. 36 несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и состоящих на профилактическом учете.

В 2025 году привлечено к административной ответственности 21 несовершеннолетни, АППГ – 10. 81 родитель  (АППГ – 64) , из них по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ – 67 (АППГ – 47).

За 12 месяцев 2025 года несовершеннолетними совершено 3 преступлений, за аналогичный период прошлого года совершено было также 2 преступления.

В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних большое внимание уделяется организации их досуга и проведению мероприятий патриотического направления. Традиционно для молодежи прошел месячник мужества, весенняя спартакиада допризывной молодежи, соревнования «А ну-ка парни», торжественные линейки, посвященные памяти солдат, погибших в локальных войнах.

В рамках отдельного мероприятия по мерам противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту  в Орловском районе ежеквартально проводится мониторинг заболеваемости наркомании, токсикомании, хронического алкоголизма среди различных слоев населения, взятие на диспансерный учет выявленных граждан.

В образовательных организациях района работа по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма ведется в соответствии с планами воспитательной работы, а также совместными планами с центральной районной больницей, отделения полиции, комиссией по делам несовершеннолетних, центром социального обслуживания населения, учреждениями культуры.

В 2025 году учреждения системы профилактики  приняли участие в двух этапах акции «Сообщи, где торгуют смертью!» с 24 марта по 4 апреля  2025 года (1 этап), с 13 по 24 октября 2025 года (2 этап). В период акции субъектами системы профилактики распространена информация о телефонах доверия Кировского областного наркологического диспансера, наркоконтроля, телефона «горячей линии», были оформлены тематические стенды.

С помощью имеющихся в распоряжении Орловского района средств массовой информации проводилось информирование населения о мерах ответственности за незаконное культивирование и распространение наркосодержащих растений, а также психотропных веществ и сильнодействующих лекарств, оборот которых ограничен действующим законодательством.

В рамках отдельного мероприятия по профилактике и противодействию экстремизму на территории Орловского района реализован комплекс мер, направленных на выявление и документирование в сетевых ресурсах «Интернет» и средствах массовой информации фактов распространения материалов экстремистского и террористического характера, обеспечена правовая оценка каждого выявленного факта. Приняты меры к установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к указанной деятельности, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2025 году выделено финансирование в сумме 50 000 рублей, освоено 50 000 рублей. Уровень освоения финансовых ресурсов составляет 100 %. Денежные средства освоены  в полном объеме.

Проведенной оценкой эффективности реализации муниципальной программы установлено, что муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Орловский муниципальный района» имеет высокую оценку эффективности (95,0 баллов) и целесообразна к реализации.

1.6. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Орловском районе»

Постановлением администрации Орловского района от 30.09.2022 года № 503-п  утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Орловском районе на 2021-2027 годы» (последняя редакция от 11.02.2022 № 70-П).

Срок реализации муниципальной программы с 2021-2027 года.

В течение года в программу были внесены следующие изменения:

На реализацию спортивных и физкультурных мероприятий в 2025 году была выделена сумма 250 тысяч руб.00 коп., которая полностью  израсходована в полном объеме. Все спортивные и физкультурные мероприятия в течение года проведены.

В Программу входит 1 подпрограмма: «Организация деятельности МБУ ДО  «СШ города Орлова» на 2021-2027 годы, предусматривающая финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ ДО СШ города Орлова.

В 2025 году - оказана Субсидия на «Финансовую поддержку детско-юношеского спорта» в сумме 750 тыс.руб.00 коп.

Субсидия на Ремонт здания МБУ ДО СШ  города Орлова в сумме 6866,69, местный бюджет -68,69, областной бюджет – 6798, 0

На монтаж и пусконаладочные работы пожарной сигнализации системы оповещения и управления эвакуации людей, аварийного освещения из местного бюджета была выделена сумма 815,0 тыс.руб.00 коп.

Также в рамках реализации муниципальной программы освоены  средства на оплату питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием в сумме 90,53 рублей.

Всего на реализацию подпрограммы  «Организация деятельности МБУ ДО  СШ города Орлова» в 2025 году израсходована сумма 27346,30 рублей.

Не все целевые показатели по реализации муниципальной программы выполнены:

- Показатель «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа населения района» – завышен план

- Показатель «Количество физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального района в год» - недоработка

- Показатель «Доля населения, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, от общей численности населения от 3-х до 79 лет и  старше - регистрация через госуслуги.

Денежные средства освоены в сумме 27346,30 тыс. рублей. Оценка освоения финансовых ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы в 2025 году, составляет 99,93 %.

Проведенной оценкой эффективности реализации муниципальной программы установлено, что муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Орловском районе» годы имеет высокую оценку эффективности (99,15 балла).

1.7. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Орловского района Кировской области»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Орловского района Кировской области № 674 от 27.10.2014 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Орловского района Кировской области». Ответственный исполнитель - сектор гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Орловского района.

В ходе реализации в муниципальную программу вносились изменения в связи с продлением срока реализации, корректировки объемов финансирования муниципальной программы.

Постановлением администрации Орловского района от 06.05.2024  № 269-п муниципальная программа изложена в новой редакции. Срок реализации муниципальной программы 2025 – 2029 годы.

В 2025 году в рамках муниципальной программы проводилась реализация мероприятий:

- проведение мероприятий по гражданской обороне, разработке и реализации планов по ГО и защите населения;

- разработка, своевременная корректировка и реализация эвакуации населения в военное время;

- организация работ по установке и поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- совершенствование системы оповещения населения Орловского района; прием обращений (информативных сообщений об угрозе или возникновении ЧС);

- согласование планов действий по предупреждению ЧС и планов основных мероприятий организаций города; участие в проведении ТСУ, КШУ и тренировок;

- подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств, для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях; создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- подготовка предложений по созданию и содержанию в целях гражданской обороны запасов материально-технических продовольственных, медицинских и иных средств; организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- организация обучения руководителей в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах;

- содержание и организация деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Орловского района (далее – ЕДДС);

- финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

На реализацию мероприятий программы в 2025 году выделено финансирование в сумме 4179,01 тыс. рублей, в т.ч. 3818,0 тыс. руб.- содержание и организация деятельности ЕДДС; 256,81 тыс. руб – создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Денежные средства освоены в сумме 4136,56 тыс. рублей. Оценка освоения финансовых ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы в 2025 году, составляет 98,98 %.

Проведенной оценкой эффективности реализации муниципальной программы установлено, что муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Орловского района Кировской области» за 2025 год имеет высокую оценку эффективности (99,44 баллов).

1.8. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие строительства и архитектуры в Орловском районе Кировской области»

Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры в Орловском районе Кировской области» утверждена постановлением администрации Орловского района Кировской области от 13.10.2022 № 528-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие строительства и архитектуры в Орловском районе Кировской области». Ответственный исполнитель – сектор архитектуры и градостроительства администрации Орловского муниципального округа.

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством, продления сроков ее реализации, уточнения объемов финансирования программных мероприятий в течение срока ее реализации в муниципальную программу вносились изменения,  муниципальная программа излагалась в новой редакции (постановления администрации Орловского района от 18.08.2025 № 475-п;).

Муниципальная программа разработана в целях обеспечения градостроительной деятельности на территории Орловского муниципального района. С начала срока ее реализации обеспечивалось решение основных задач - территориальное планирование и градостроительное зонирование в соответствии  с Градостроительным кодексом Российской Федерации, вовлечение в оборот новых земельных участков в целях строительства жилья и развитие жилищного малоэтажного строительства в Орловском районе.

В 2025 году в рамках реализации муниципальной программы осуществлялось финансовое обеспечение расходов, связанных с обеспечением деятельности сектора архитектуры, строительства и градостроительства администрации Орловского района  (22,1 тыс. рублей).

В 2025 году внесено 3 изменения в Правила землепользования и застройки (1 изменение в Орловском городском поселении, 2 в Орловском сельском поселении),  а также 1 изменение в генеральный план Орловского городского поселения и 2 изменение в генеральный план Орловского сельского поселения. Внесение изменений в правила землепользования и застройки Орловского сельского поселения осуществлялось по инициативе граждан.

В 2025 году сектором архитектуры, строительства и градостроительства выдано 6 разрешений на строительство объектов капитального строительства (в т.ч 4 внесения изменений в разрешение).

В 2025 году сектором архитектуры, строительства и градостроительства выдано 4 разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию. В 2025 году выдано уведомлений о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома  – 11, введен в эксплуатацию 1 блокированный жилой дом с площадью 146 м2, а также 36 индивидуальных жилых домов, площадью 3521 м2, общая площадь жилья составляет за 2025 год- 3667 м2.

Муниципальная программа реализуется за счет средств местного бюджета, на ее реализацию в 2025 году выделено 42,5тыс. рублей, денежные средства освоены в полном объеме.

Муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию.

Проведенной оценкой эффективности реализации муниципальной программы установлено, что муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры в Орловском районе Кировской области» за 2025 год имеет высокую оценку эффективности (78,40 баллов).

1.9. О ходе реализации муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры в Орловском районе Кировской области"

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Орловского района от 19.09.2024 № 538-п. Срок реализации программы с 2024 по 2027 год. Ответственный исполнитель - управление по вопросам жизнеобеспечения, архитектуры и градостроительства администрации Орловского района Кировской области.

В рамках реализации муниципальной программы в 2025 г. осуществлены следующие мероприятия:

1. Геологическое изучение в целях поисков и оценке местонахождения питьевых подземных вод Шопорово.

2. Ремонт водопроводных сетей д.Моржи – 166 м.

3. Ремонт водопроводных сетей д.Кузнецы – 50 м.

4. Ремонт водопроводных сетей с.Колково – 800 м.

5. Приобретение и установка 5 водяных насосов с более высоким КПД.

6. Приобретение и установка 3-х частотных преобразователей с более высоким КПД.

7. Приобретение материалов для ремонта сетей водоснабжения и выполнение работ.

8. Предоставление межбюджетных трансфертов Орловскому городскому поселению на ремонт городской бани.

9. Предоставление межбюджетных трансфертов Орловскому городскому поселению на мероприятия по ремонту и содержанию водопроводных сетей и канализации.

10. Оплата работ по замене водогрейного котла в д.Кузнецы, произведенных в 2024 году.

Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2025 году выделено 12635,73 тыс. руб., освоено 12627,87  тыс. руб. или 99,94 % плановых значений.

Плановые значения целевых показателей достигнуты все.

Проведенной оценкой эффективности реализации муниципальной программы установлено, что муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в Орловском районе Кировской области" на 2024-2027 годы» за 2024 год имеет удовлетворительную оценку эффективности (99,98 баллов).

1.10. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Орловского района Кировской области»

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Орловского района Кировской области» утверждена постановлением администрации Орловского района от 15.12.2016 № 660 (в последней редакции от 30.10.2025 г. № 607-П). Срок реализации программы с 2017 по 2027 годы. Ответственный исполнитель – управление по вопросам жизнеобеспечения, архитектуры и строительства администрации Орловского района.

В рамках программы  в 2025 году  реализованы следующие  мероприятия:

- В рамках муниципального контракта СД-2025г. от 23.12.2024г. обеспечивалось  круглогодичное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них  Орловского района, общей протяженностью 226,45 км  на сумму  17 645 369,86 руб., в рамках контракта, проведен ямочный ремонт, щебенение выбоин, грейдирование грунтовых дорог.

- В рамках муниципального контракта  № СД-2025/1 от 28.07.2025 года  на сумму 3 225 270,24 руб., проведено восстановление   защитного слоя асфальтобетонного покрытия (картами) протяженностью 0,387 км в.т.ч 150м 2 участка на автомобильной дороге «Журавли-Орлов», 2 участка «Поляки-Русаново-Кленовица» 210 м после Поляков и после Русаново, 27м у АЗС Движение.

- В рамках муниципального контракта № КМ-1 от 14.07.2025г. были выполнены работы по ремонту автомобильной дороги «Кузнецы-Мамаевщина» на сумму 4 563 901,10руб. протяженностью 0,407;

В рамках муниципального контракта № КМ-2 от 05.09.2025г. были выполнены работы по ремонту автомобильной дороги «Кузнецы-Мамаевщина» на сумму 3 399 213,00, протяженностью 0,275 км;

- Был заключен контракт № КМ 117 от 14.07.2025 на сумму 512 958,80,  115 тонн были выполнены работы по автомобильным дорогам «Верхняя Боярщина» 100т, Цепели-Катюхинцы 15т.

- По выполнению предписания прокуратуры был выполнен контракт по щебенению автомобильной дороги Вятка-Скозырята-Болдычи 132 415,34 – 31т.

- Было выделено 1 000 000,00 ИМБТ городскому поселению на содержание и 800 000,00 ИМБТ сельскому поселению на ремонт автомобильной дороге в ЦУ Плодосовхозе.

- По программе ППМИ были выполнены контракты по автомобильным дорогам

- Большие - Малые Ждановы на сумму 1 978 100,00 рублей протяженностью 0,350 км,

- Поляки-Русаново-Кленовица на сумму 2 553 470,00, протяженностью 0,153 км от 22км.

- По просьбе жителей д. Малышовщина было проведено на сумму 250 000,00 обследование моста Степановщина-Малышовщина

- Для организации перевозок было выделено 29 460,00 на покупку свидетельств и карт маршрутов

-  Для организации дорожного движения заложены средства на наружное освещение в полосе отвода автодороги г. Орлова – п. Ц.У.Плодосовхоза 20 000,00 и предоставление места на опорах воздушных линий электропередач 6 000,00

На реализацию мероприятий программы в 2025 году выделено финансирование в сумме  49584,96 тыс. рублей, израсходовано на выполнение мероприятий программы 49369,17 тыс. рублей или 99,56% от суммы финансирования.

Проведенной оценкой эффективности реализации муниципальной программы установлено, что муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры Орловского района Кировской области» за 2025 год имеет высокую оценку эффективности (99,83 баллов).

1.11. О ходе реализации муниципальной программы «Экологический контроль»

Постановлением администрации Орловского района от 26.07.2023 № 405-П утверждена муниципальная программа «Экологический контроль» на 2024-2028 годы.  В программу внесены изменения:

- постановлением администрации Орловского района от 21.12.2023 № 728-П внесены изменения в программу;

постановлением администрации Орловского района от 23.10.2024 № 728-П внесены изменения в программу;

постановлением администрации Орловского района от 19.03.2025 № 171-П внесены изменения в программу;

постановлением администрации Орловского района от 27.06.2025 № 404-П внесены изменения в программу;

В рамках программы  осуществлялась реализация  мероприятий:

проведение рейдов и проверок на соблюдение природоохранного законодательства: с апреля по май рейды совместно с зав. Сектором по вопросам ГО и ЧС по водоохраной зоне; с мая по сентябрь были проведены рейды по несанкционированным местам складирования твердых коммунальных отходов; в августе были проведены рейды по несанкционированным сбросам канализационных стоков; регулярные рейды по местам (площадкам) накопления ТКО.

организация и проведение отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории Орловского района;

ликвидация несанкционированных свалок, в т.ч. несанкционированная свалка с.Кленовица, несанкционированные свалки на территории г.Орлова;

произведен отлов 3 волков на территории Орловского района.

На реализацию мероприятий программы в 2025 году выделено финансирование в сумме  2571,58 тыс. рублей, израсходовано на выполнение мероприятий программы 1476,03 тыс. рублей или 57,40% от суммы финансирования.

На выплату вознаграждений за отлов волков 90 тыс.руб., на создание мест накопления ТКО 76,51 тыс.руб.. Целевые показатели,  запланированные на 2025 год, выполнены полном объеме. Муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию

Проведенной оценкой эффективности реализации муниципальной программы установлено, что муниципальная программа «Экологический контроль» за 2024 год имеет высокую оценку эффективности (82,96 баллов)

1.12. О ходе реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Орловском районе Кировской области»

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Орловском районе Кировской области» утверждена постановлением администрации Орловского района Кировской области от 20.07.2018  № 484-п «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Орловском районе Кировской области». Срок реализации муниципальной программы 2019-2028 годы. Ответственный исполнитель – отдел экономического развития, торговли и предпринимательства администрации Орловского района.

В течение срока реализации в муниципальную программу вносились следующие изменения:

- в целях приведения муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством перечень программных мероприятий изложен в новой редакции (постановление администрации Орловского района от 07.06.2019 № 367-п, постановление администрации Орловского района от  08.12.2020 № 642-п), муниципальная программа изложена в новой редакции (постановление администрации Орловского района от 14.01.2021 № 8-п, постановление администрации Орловского района от 29.08.2023 № 451 - п);

- в целях приведения муниципальной программы в соответствие с постановлением администрации Орловского района Кировской области от 21.09.2021 № 527-п «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Орловского района Кировской области» изменено наименование муниципальной программы, муниципальная программа изложена в новой редакции (постановление администрации Орловского района от 30.05.2022 № 253-п);

- в целях расширения мер поддержки субъектам малого предпринимательства в рамках реализации отдельного  мероприятия «Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности малого предпринимательства Орловского района» дополнено направление «предоставление муниципальных преференций» (постановление администрации Орловского района от 10.05.2023 № 275-п).

Распоряжением администрации Орловского района от 24.12.2024 № 771-п утвержден план реализации муниципальной программы на 2025 год.

В рамках реализации муниципальной программы в 2025 году обеспечена поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее субъекты МСП) на территории Орловского района.

В целях информационной поддержки осуществлялось размещение актуальной информации на официальном сайте администрации Орловского района. Субъекты МСП обеспечивались информационно-консультативной поддержкой по изменениям законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства в 2025 году, в том числе налогового, мерах государственной поддержки, иной информацией, необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках мероприятий, направленных на поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров субъекты малого предпринимательства приняли участие в обучающих мероприятиях по вопросам требований законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства, по повышению квалификации кадров.

Кредитно-финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства осуществлялась через Орловский фонд поддержки малого предпринимательства «Бизнес-центр». Субъектам МСП оказано содействие в получении кредитов от Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства.

За оказанием имущественной поддержки субъекты малого предпринимательства в администрацию Орловского района не обращались.

Представители районного предпринимательского сообщества входят в состав координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Орловском районе. На заседаниях Совета рассматриваются вопросы: социально-экономическое развитие района, изменения в законодательстве касающиеся вопросов малого и среднего предпринимательства, и др.

Администрацией Орловского района награждены субъекты малого предпринимательства за вклад в развитие малого бизнеса, активное участие в жизни района и в связи с  Днем российского предпринимательства, 26 чел.

На реализацию мероприятий программы в 2025 году выделено 15,00 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

Целевые показатели, запланированные на 2025 год, выполнены.

Муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию.

Проведенной оценкой эффективности реализации муниципальной программы установлено, что муниципальная программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства» за 2025 год имеет высокую оценку эффективности (100,00 баллов).

1.13. О ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и охрана земельных ресурсов  муниципального образования Орловский муниципальный район»

В целях повышения эффективности управления муниципальной собственностью и обеспечения роста неналоговых доходов бюджета района постановлением администрации Орловского района от 19.06.2020 № 303-П утверждена муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и охрана земельных ресурсов муниципального образования Орловский муниципальный район» на 2021-2026 годы».

В целях повышения эффективности использования и управления муниципальной собственностью были поставлены цели и достигнуты следующие результаты:

- Управление муниципальным имуществом

Учет имущества муниципального образования Орловский муниципальный район Кировской области ведется отделом по имуществу и земельным ресурсам администрации Орловского района в программе «Смета-Смарт» и в Реестре муниципального имущества муниципального образования. На 01.01.2026 года муниципальное имущество района составляет 240 объектов недвижимости с балансовой стоимостью 425,6 миллиона рублей.

В муниципальном образовании Орловский муниципальный район на конец 2025 года  находилось два муниципальных унитарных предприятий – МУП «Орловское автотранспортное предприятие, МУП «Родник» и один хозяйствующий субъект ООО «ЖКХ Орловское»

### Динамика изменения количества муниципальных унитарных предприятий начиная с 2022 года, выглядит следующим образом (таблица 1):

#### Таблица 1

| Муниципальные унитарные предприятия | На 01.01.2023 | На 01.01.2024 | На 01.01.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, из них: | #### 3 | #### 3 | #### 2 |
| действующие | #### 3 | #### 3 | #### 2 |
| в банкротстве | #### 0 | #### 1 | #### 1 |
| в стадии ликвидации и реорганизации | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| не ведут хозяйственную деятельность | 0 | 0 | 0 |

В хозяйственное ведение муниципальным предприятиям переданы 74 объекта недвижимого имущества балансовой стоимостью 18 миллионов рублей.

Работа с предприятиями проводится через проведение балансовых комиссий, на которых рассматриваются итоги финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий. В 2025 году было проведено 4 балансовые комиссии.

МУП «Орловское АТП»  решением суда от 16 03.2022 было признано банкротом. Открыта процедура конкурсного производства, назначен конкурсный управляющий. Конкурсное производство продлено до 08 мая 2026.

На 01.01.2026 в районе работают 22 муниципальных учреждения, в оперативном управление которым передано 42 объекта недвижимости, балансовой стоимостью 142 миллиона рублей.

В казне муниципального образования находится 220 объектов имущества, балансовой стоимостью 83 миллиона рублей.

### В составе этого имущества находятся:

### - объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения;

### - имущество, переданное в безвозмездное пользование некоммерческим организациям;

### - прочие объекты недвижимого имущества, в том числе принятые из оперативного управления муниципальных учреждений.

### Техническая инвентаризация проведена по всем объектам недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, право муниципальной собственности зарегистрировано не по всем объектам.

За 2025 год приватизировано через отдел 2 квартиры. Из них 1 по социальному жилому найму от детей-сирот.

Доходы от сдачи в аренду имущества.

Передача в аренду муниципального имущества оформляется договором аренды, который соответствует необходимым требованиям. Сроки внесения арендной платы установлены в договорах аренды ежеквартально и ежемесячно.

Учет начислений и поступлений ведется в разрезе арендаторов в электронном виде с использованием специального программного комплекса «БАРС - Имущество».

Порядок расчета арендной платы за сдаваемое в аренду имущество, находящееся в муниципальной собственности производится на основании заключений независимых экспертов.

В 2025 году в районе действовало: 8 договоров аренды на 12 объектов, находящихся в муниципальной собственности с годовым начислением арендной платы в сумме 471,8 тыс. рублей. 18 договоров безвозмездного пользования.

За 12 месяцев 2025 года в бюджет муниципального района доходов в виде арендной платы поступило 416,5 тыс. руб., что составило 91,5  % к уточненному годовому плану.

На 01.01.2026 года задолженность по арендной плате составила 20,5 тыс. руб.

За 2025 год направлено 1 претензия должникам на общую сумму 15,2 тыс. рублей. В результате проведенной работы оплачено  задолженности по арендной плате за имущество 15,2 тыс. рублей. А так же взыскано 12,6 тыс. рублей задолженности по арендным платежам по судебным решениям, принятым до 2025 года

Доходы от реализации имущества.

Плановые доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности в 2025 году были запланированы в размере 665,6 тыс. руб. На 01.01.2026 года от продажи поступило  665,6 тыс. руб., что составляет 100 % от плана.

- Управление земельными ресурсами.

Арендная плата за земельные участки.

С 01.01.2017 года землями до разграничения, расположенными в границах Орловского сельского поселения, распоряжается муниципальный район, а в границах городского поселения – администрация Орловского городского поселения.

Отделом ведется учет договоров аренды земельных участков до разграничения собственности. На 01.01.2026 года действует 552 договоров аренды общей площадью 6 564,8 га. В 2025 году заключено 21 договоров аренды общей площадью 30,2 га.

Плановые доходы в виде арендной платы за земельные участки за 2025 год составили 1078,0 тыс. руб. На 01.01.2026 года в бюджет района от аренды земельных участков поступило 1 084,5 тыс. руб., что составляет 93,6 % от плана.

Консолидированная задолженность составила 506,8 тыс. руб., из которой просроченная – 419,1  тыс. руб., задолженность по пени составляет –87,7 тыс. руб.

Задолженность в бюджет района составила  320,6 тыс. руб., из которой просроченная задолженность – 232,9 тыс. руб. Задолженность по пени составляет – 87,71 тыс. руб.

По задолженности проводилась претензионно-исковая работа. Предъявлено 36 претензии на сумму 77,4 тыс. руб.   Направлено: 19 исковое заявление в судебные органы на сумму 202,99 тыс. руб. Поступило по результатам претензионно-исковой работы 10,7 тыс.руб.

Взыскано 14,4 тыс. руб. задолженности по арендным платежам по судебным решениям, принятым в 2024 году.

Доходы от продажи земельных участков.

Плановые доходы от продажи земельных участков, собственность на которые не разграничена в 2025 году были запланированы в размере 100,0 тыс. руб. На 01.01.2026 года заключено 29 договоров купли-продажи земельных участков на сумму 1242,7 тыс. руб., что составляет 1242,7 % от плана.

Отделом, в соответствии с законом Кировской области №74-ЗО от 03.11.2011 "О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Кировской области" ведется работа по предоставлению земельных участков для многодетных семей, а именно: прием заявлений, постановка в очередь, учет и соблюдение очередности. За  2025 год принято 12 заявлений о постановке в очередь на предоставление бесплатных земельных участков. Предоставлено 3 земельных участка. На 01.01.2026 в очереди состоит 58 семьи. 59 земельных участков образованных специально для этой категории граждан.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2025 году выделено 1871,93 тыс. рублей, средства освоено 1853,07 тыс. руб. Низкое освоение средств обусловлено принятыми решением не проводить капитальный и текущий ремонт муниципального имущества (текущий ремонт крыши и  помещения под лыжную базу, снос нежилых зданий), а перенаправить эти средства на другие цели в конце года.

Муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию.

Согласно проведенной оценки эффективности реализация муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Орловский муниципальный район» в 2025 году имеет высокую оценку эффективности (95,38 баллов).

1.14. О ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество»

Муниципальная программа «Информационное общество на 2019-2027 годы» утверждена постановлением администрации Орловского района от 27.08.2018 г. № 560-п. (в редакции от 05.03.2022 № 120-П). Ответственный исполнитель – организационный отдел администрации Орловского района.

В 2022 году в муниципальную программу внесены изменения в связи с включением целевого показателя и результата регионального проекта «Повышение эффективности государственного управления на основе использования передовых цифровых технологий в Кировской области» на территории муниципального образования Орловский муниципальный район,  относящихся к вопросам местного значения.

В 2025 году в рамках отдельного мероприятия по обеспечению информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Орловского района осуществлялось размещение информации о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте района, в средствах массовой информации и социальных сетях,  организована работа по оперативному предоставлению  ответов на запросы жителей Орловского района в социальных сетях.

В рамках мероприятия по обеспечению безопасности информационных ресурсов органов местного самоуправления Орловского муниципального района и персональных данных проведено техническое обслуживание компьютерного оборудования и программного обеспечения, обеспечена антивирусная защита, установка лицензированного  программного обеспечения.

В рамках мероприятия по обеспечение доступа в сеть Интернет и технического обслуживание узла доступа в сеть «Интернет» обеспечивался доступ сотрудников администрации района к информационным ресурсам (установка ключей сертификатов электронной подписи),  защита системы от несанкционированного доступа.

В 2025 году Орловский район участием в региональном (национальном) проекте «Цифровое государственное управление» обеспечил достижение результата по предоставлению массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ. Доля таких обращений составила 74,14%.

Было предусмотрено ресурсное обеспечение из местного бюджета: запланировано – 416,29 тыс. рублей, освоено –  412,35 тыс. рублей

Плановые значения целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы достигнуты все.

Согласно проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы  муниципальная программа «Информационное общество» в  2025 году имеет высокую оценку (99,62 балла).

1.15. О ходе реализации муниципальной программы Орловского района  «Развитие архивного дела в Орловском районе Кировской области»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Орловского района Кировской области от 17.08.2020 №  411- П.

В течение срока реализации муниципальной программы постановлениями администрации Орловского района вносились изменения: от  19.05.2023 № 288-п, от 17.11.2023 № 631-п, 06.12.2024 № 726-П, 05.02.2025 № 71-П.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Архив Орловского района».

Срок реализации муниципальной программы с 2021 по 2027 годы.

В рамках программы осуществлялась реализация мероприятий:

- приём на хранение документов архивного фонда РФ и других архивных  документов,

учет документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, находящихся на хранении в архиве;

- исполнение запросов граждан и организаций, подготовка документов для читального зала, проведение консультаций специалистов, отвечающих за ведение архивов организаций;

- проверка наличия и сохранности документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, находящихся на хранении в архиве;

- включение документов в состав Архивного фонда РФ;

- поддержание нормативных требований температурно – влажностного, светового и гигиенического режима хранения документов;

- обновление программы (базы данных) «Архивный фонд»;

- внесение базы данных в программный комплекс  «Фондовый каталог» на официальном сайте управления по делам архивов Кировской области.

На реализацию мероприятий программы в 2025 году выделено финансирование в сумме 1309,39 тыс. руб., денежные средства освоены в 1289,00 руб..

Целевые показатели, запланированные на 2025 год  не все выполнены. Отклонение фактических значений показателя «Количество документов, учреждений, организаций, предприятий списка № 1 –источников комплектования архива, включенных в описи» от плановых вызвано следующими причинами: вступление  в силу  нового перечня  типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения».Отклонение фактических значений показателя «Количество архивных справок, копий, архивных выписок по  поступившим в архив запросам» от плановых вызвано введением  в эксплуатацию Государственной информационной  системы «Единая централизованная  цифровая платформа в социальной сфере» и подключения к ней архива с использованием личного кабинета.

Согласно проведенной оценки эффективности реализация муниципальной программы «Развитие архивного дела в Орловском районе Кировской области» в 2025 году имеет высокую оценку эффективности (84,4 балла).

1.16. О ходе реализации муниципальной программы Орловского района  «Развитие муниципального управления»

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» утверждена постановлением администрации Орловского района от 12.10.2023 года № 554-П. Ответственный исполнитель - управляющий делами администрации Орловского района Кировской области.

В ходе реализации в муниципальную программу вносились изменения - корректировки объемов финансирования муниципальной программы.

В рамках реализации муниципальной программы в 2025 году обеспечивалось:

- решение вопросов местного значения и иных отдельных государственных полномочий;

- информирование населения о деятельности администрации муниципального образования на официальном сайте, в печатных и электронных СМИ;

- своевременное рассмотрение обращений граждан;

- организация проведения представительских мероприятий;

- соответствие нормативной, правовой базы муниципального образования  по действующему законодательству;

- формирование системы управления муниципальной службы и повышение эффективности работы кадровой службы;

- создание условий для профессионального развития и подготовки кадров через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих и посредством прохождения аттестации;

- реализация мероприятий с целью определения рисков развития заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья муниципальных служащих;

- организация работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в администрации Орловского района;

- исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования;

- деятельность территориальной избирательной комиссии в межвыборный период, повышение правовой культуры избирателей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2025 году предусмотрено финансирование в сумме 52795,21 тыс. руб., освоено 52090,47 тыс.руб  или 98,67% к плановому финансированию.

Целевые показатели,  запланированные на 2025 год, выполнены.

Проведённой оценкой эффективности реализации муниципальной программы установлено, что муниципальная программа «Развитие муниципального управления» за 2024 год  имеет высокую оценку эффективности  (99,47 балла).

1.17. О ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»

В соответствии с Планом мероприятий по реализации основных положений послания Президента РФ Федеральному собранию РФ по актуализации муниципальных программ Орловского района Кировской области, Постановлением  администрации Орловского района от 14.10.2024 № 592-П утверждена муниципальная программа «Управление  муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2023-2027 годы.

В течение 2025 года Постановлением администрации Орловского района  от 21.02.2025 № 32-П, Постановлением от 23.04.2025 № 253-П «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»  вносились изменения.

В течение 2025 года ежеквартально проводился мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы, также для составления проекта бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов была проведена оценка использования финансовых средств, в разрезе мероприятий предусмотренных муниципальной  программой.

В соответствии с задачами муниципальной программы в течение 2025 года проводилась следующая работа:

Осуществлялась подготовка постановления администрации Орловского района Кировской области о мерах по составлению проекта бюджета Орловского муниципального района Кировской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (Постановление администрации  Орловского района от 30.05.2024 № 330-П), определяющего ответственных исполнителей, порядок и сроки работы над документами и материалами, необходимыми для составления проекта бюджета района.

В соответствии с задачами социально-экономической и бюджетной политики Орловского муниципального округа был разработан проект решения Думы Орловского муниципального округа о бюджете округа на 2026 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

В соответствии с Постановлением администрации Орловского района от 14.11.2025 № 645-П, составленный проект бюджета округа на очередной финансовый год представлен 14 ноября 2025 года в Думу Орловского муниципального округа.

После проведения  публичных слушаний Решением Думы Орловского муниципального округа от 12.12.2025 №5/47  бюджет Орловского муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов был утвержден.

В целях обеспечения исполнения решения Думы Орловского муниципального округа о бюджете округа на 2026 год было подготовлено Постановление администрации Орловского муниципального округа от 30.01.2026 №94-П «О мерах по выполнению решения Думы Орловского муниципального округа от 12.12.2025 № 5/47 « О бюджете муниципального образования  Орловский  муниципальный округ Кировской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов».

В ходе исполнения бюджета района в целях обеспечения координации взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований области, предприятиями и организациями всех форм собственности, осуществляющими на территории Орловского района Кировской области свою деятельность по реализации мер, направленных на своевременное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района и бюджеты поселении, а также принятия оперативных решений при возникновении ситуаций, имеющих негативные последствия в процессе исполнения доходной части бюджетов, в Орловском районе Кировской области создана Межведомственная комиссия по обеспечению поступления налоговых и неналоговых доходов, работу, которой организует финансовое управление.

В ходе исполнения бюджета района финансовым управлением осуществлялась подготовка проектов решений Орловской районной Думы о внесении изменений в решение Орловской районной Думы о бюджете района на 2025 год (в течение 2025 года внесено изменений 7 раз).

Ежеквартально составлялся  отчет об исполнении бюджета района на основании сводной бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета муниципального района, получателей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета района, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета района.

В соответствии с решением о бюджетном процессе в Орловском районе отчет об исполнении бюджета района за I квартал, первое полугодие и девять месяцев предоставлялся на утверждение администрации Орловского района Кировской области.

Годовой отчет об исполнении бюджета района за 2025 год предоставлен на рассмотрение администрации Орловского района Кировской области, для последующего рассмотрения и утверждения Орловской районной Думы Кировской области.

Также финансовым управлением в течение 2025 года проводился контроль за правомерным, целевым и эффективным использованием бюджетных средств, соблюдением при этом требований бюджетного законодательства. Данный контроль обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, ответственности и подотчетности в использовании бюджетных средств.

В целях проведения оценки эффективности исполнения главными распорядителями средств бюджета муниципального района бюджетных полномочий финансовое управление осуществляет ежегодный мониторинг качества финансового менеджмента.

По результатам оценки качества финансового менеджмента сформирован ежегодный рейтинг главных распорядителей средств бюджета муниципального района (ранжированный список), и опубликован на официальном сайте администрации Орловского района Кировской области.

В целях недопущения возникновения просроченной кредиторской задолженности финансовым управлением проводился ежемесячный мониторинг просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных казенных учреждений.

Также финансовое управление осуществляет контроль за соблюдением лимитов фонда оплаты труда, предельной штатной численности работников органов местного самоуправления Орловского района Кировской области. Результатом реализации данного мероприятия является финансовый контроль над использованием бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджета муниципального района.

В рамках мероприятия по управлению муниципальным долгом Орловского района Кировской области обеспечено соблюдение установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничения объема муниципального долга Орловского района Кировской области. В целях обеспечения долгосрочной устойчивости бюджетной системы объем муниципального долга Орловского района Кировской области по состоянию на 1 января 2026 года,  не должен превышать 50% общего годового объема доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений.

В рамках  мероприятия по обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджетной системы финансовым управлением осуществляется сверка исходных данных для расчетов по распределению средств бюджета муниципального района, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Орловского района Кировской области.

Качество управления бюджетным процессом на всех стадиях бюджетного цикла является одним из показателей сохранения сбалансированности местных бюджетов, а также эффективности расходования бюджетных средств на муниципальном уровне.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2025 году предусмотрено финансирование в сумме 79167,43 тыс. руб., освоено 79156,16 тыс. руб.  или 99,99% к плановому финансированию. Значения целевых показателей 2025 года достигнуты.

Проведенной оценкой эффективности реализации муниципальной программы установлено, что муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» за 2025 год имеет высокую оценку эффективности (99,99 баллов).

1.18. О ходе реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Орловском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Орловского района от 30.01.2025 № 53-П.

Срок реализации программы с 2025 года  по 2028 год.

Целью муниципальной программы является снижение энергоемкости экономики района на основе создания организационных, правовых, технических, технологических, экономических и других условий; эффективное использование энергоресурсов.

В рамках реализации программы на 2024 год запланированное мероприятие по замене 5 окон в здании администрации Орловского района выполнено. Сумма освоения составила 270 тыс. руб., что составляет 100% от плановой. Плановые значения целевых показателей на 2025 год достигнуты по 17 из 21.

Проведенной оценкой эффективности реализации муниципальной программы установлено, что муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Орловском районе» за 2025 год имеет высокую оценку эффективности (99,60 баллов).

1.19. О ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Орловского района Кировской области»

Постановлением  администрации Орловского района Кировской области от 09.11.2016 № 589 утверждена муниципальная программа  «Социальная поддержка граждан Орловского района Кировской области на 2017 – 2019 годы». Ответственный исполнитель – отдел культуры и социальной работы администрации Орловского района.

В течение срока реализации в муниципальную программу вносились изменения в связи с продлением срока реализации и уточнения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы на соответствующие годы.

Постановлением администрации Орловского района Кировской области от 30.08.2022 № 401-п «Об утверждении муниципальной программы «Социальная  поддержка граждан Орловского района Кировской области» утверждена новая муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Орловского района Кировской области» со сроком реализации 2023-2027 годы.

В рамках мероприятий муниципальной программы на территории  Орловского района обеспечивается реализация государственной социальной политики  в части исполнения федерального и регионального законодательства, повышения качества и доступности  социальных услуг, соблюдение адресности в предоставлении мер социальной поддержки и социальной помощи.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Орловского района Кировской области» направлена на организацию своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан. Большинство из них – получатели ежемесячных мер социальной поддержки по категориальному принципу в соответствии с федеральным, областным и муниципальным  законодательством.

На 2025 год общий объем финансирования программы 7285,00 руб.

В рамках программы в 2025 году осуществлялись выплаты :

77 специалистам бюджетных учреждений, работающих в сельской местности, была выплачена денежная выплата в размере 162,00 тыс.руб.

Лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Орловский муниципальный район Кировской области при наличии определенного стажа назначается и выплачивается пенсия за выслугу лет (доплата к пенсии муниципальных служащих). Получателями данной меры социальной поддержки  в 2025 году являлись  27 человек с ежемесячной суммой выплаты 2600,00 тыс. руб.

На 01.01.2025 года звание «Почетный гражданин Орловского района» присвоено 20 гражданам Орловского района. При присвоении звания «Почетный гражданин Орловского района» предоставляется  единовременная выплата в размере 32 тыс.руб. Звание «Почетный гражданин» в 2025 году  присваивалось 1 чел.

В рамках мероприятия по оказанию дополнительной меры социальной поддержки для  отдельных категорий граждан,  связанной  с установлением бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Орловского района  в 2025 году 81 чел. получили  меру социальной поддержки,  связанной  с установлением бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Орловского района на сумму 12,00 тыс.руб. (выделено 15,00 тыс.руб.).

В рамках мероприятия «Возмещение расходов по оказанию дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, связанной с обеспечением и доставкой твердого топлива» в 2025 году объем дров поставлен участникам СВО и членам семей участников СВО  составил  3996 тыс.руб. на 148 домовладений.

- на единовременную компенсационную выплату медицинским работникам при поступлении на постоянную работу в медицинское учреждение, расположенное на территории Орловского района- 500,00 тыс.руб.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволяет обеспечивать своевременно и в полном объеме гарантированные государством меры социальной поддержки и социальные выплаты отдельным категориям граждан, имеющим на них право в соответствии с федеральным, областным и муниципальным законодательством, повысить качество жизни населения.

Итого на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2025 году было направлено  7285,00 тыс. руб., освоено , 7249,74 тыс. руб. Реализация мероприятий муниципальной программы позволяет обеспечивать своевременно и в полном объеме гарантированные государством меры социальной поддержки и социальные выплаты отдельным категориям граждан, имеющим на них право в соответствии с федеральным, областным и муниципальным законодательством, повысить качество жизни населения.

Целевые показатели,  запланированные на 2025 год, выполнены.

Муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию.

Проведенной оценкой эффективности реализации муниципальной программы установлено, что муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Орловского района Кировской области» за 2025 год имеет высокую оценку эффективности (99,81 баллов).

1.20. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Орловского района»

Программа утверждена Постановлением администрации Орловского района от 03.08.2020 года № 376-п.

В ходе реализации в 2025 году в муниципальную программу вносились изменения в части уточнения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы (постановление администрации Орловского района от 21.03.2025 № 180-п, постановление администрации Орловского района от 15.04.2025 № 240-п, постановление администрации Орловского района от 14.08.2025 № 462-п).

В рамках реализации муниципальной программы в 2025 году осуществлялось возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, взятым сельхозпредприятиями района, в сумме 1524,08 тыс. рублей из федерального бюджета, возмещение части затрат на приобретение современных сельскохозяйственной техники и оборудования для первичной переработки сельскохозяйственной продукции и (или) уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в сумме 7680,10 тыс. рублей из областного бюджета.

На развитие агропромышленного комплекса Орловского района в 2025 году направлено государственной поддержки 86 млн. рублей, в том числе на развитие отрасли животноводства – 46 млн. рублей, на закупку сельскохозяйственной техники – 8 млн. рублей, на строительство производственных объектов – 28 млн. рублей.

Общий объем выручки от реализации произведенной продукции, оказания работ и услуг в сельхозпредприятиях составил 1 млрд. 731 млн. рублей, прибыль до налогообложения - 216 млн. рублей. Доля прибыльных крупных и средних предприятий составила 100%.

Ежегодно в сельхозпредприятиях района проводится обновление и модернизация машинно-тракторного парка, технологическое перевооружение устаревшего оборудования. В 2025 году на эти цели было израсходовано свыше 100 млн. рублей.

За счет привлеченных инвестиционных кредитов и собственных средств ведётся строительство и реконструкция животноводческих помещений и других объектов производственного назначения.

Так в Агрофирме «Пригородная» в этом году завершена модернизация системы навозоудаления и кормления животноводческого комплекса. Сумма инвестиций составила свыше 120 млн. рублей. Началась подготовка проекта по строительству коровника беспривязного содержания на 512 голов.

В Агрофирме «Новый путь» введен в эксплуатацию телятник беспривязного содержания на 450 голов стоимостью свыше 150 млн. рублей. Проведена модернизация доильного зала в молочно-товарной ферме на 960 голов. Кассовое исполнение по мероприятиям муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Орловского района» в 2025 году сложилось в сумме 9204,18 тыс. рублей или 100% к годовым плановым значениям.

Проведенной оценкой эффективности реализации муниципальной программы установлено, что муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Орловского района» за 2025 год имеет высокую оценку эффективности (100 баллов).

1.21. О ходе реализации муниципальной программы «О противодействии коррупции в Орловском районе Кировской области»

Муниципальная программа «О противодействии коррупции в Орловском районе», утвержденная постановлением администрации Орловского района от 05.09.2023 № 461-п. Ответственный исполнитель - управляющий делами администрации Орловского района Кировской области.

В ходе реализации в муниципальную программу вносились изменения в связи с продлением срока реализации, корректировки объемов финансирования муниципальной программы.

Муниципальная программа разработана во взаимодействии со всеми органами местного самоуправления района и является обязательной для исполнения  администрацией района, городского и сельского поселений, Орловской районной Думой, контрольно-счетной комиссией.

На основе муниципальной программы в районе разработан и реализуется План по противодействию коррупции, направленный на достижение конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Исполнение  мероприятий Плана по противодействию коррупции в Орловском районе в 2025 году  анализировалось по итогам каждого квартала:

- ответственное должностное лицо администрации осуществляет текущий контроль за реализацией программных мероприятий;

- ежеквартально с исполнителей программных мероприятий запрашивается информация об их выполнении. Полученная информация обобщается и        предоставляется  главе района.

Итоги работы по исполнению Плана  обсуждаются на совещаниях при главе района ежеквартально, по итогам полугодия - на межведомственной комиссии при участии прокурора Орловского района.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2025 году не предусмотрено финансирование.

Проведенной оценкой эффективности реализации муниципальной программы установлено, что муниципальная программа «О противодействии коррупции в Орловском районе Кировской области» имеет высокую оценку эффективности (100 баллов).

1.22. О ходе реализации муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловского района Кировской области из аварийного жилищного фонда»

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Орловского района Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2020-2025 годы утверждена постановлением  администрации Орловского района Кировской области от 10.06.2019 № 379-п. Муниципальная программа реализуется в соответствии Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и  областной адресной программой "Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" на 2019 - 2025 годы.

Срок реализации муниципальной программы с 2020 по 2025 годы.

Ответственный исполнитель -  отдел по вопросам жизнеобеспечения, архитектуры и градостроительства администрации Орловского района Кировской области.

Целью муниципальной программы является выполнение обязательств муниципального образования по обеспечению переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 г.

Орловский район в 2025 году и в последующие годы не включен в областную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и плановые значения целевых показателей нулевые.

Проведенной оценкой эффективности реализации муниципальной программы установлено, что муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Орловского района Кировской области из аварийного жилищного фонда» на 2020-2025 годы за 2025 год имеет высокую оценку эффективности (100 баллов).

1.23. О ходе реализации муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни среди населения Орловского муниципального района»

В рамках реализации федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография»  постановлением администрации Орловского района от 27.03.2020 № 172-П разработана и  утверждена муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни среди населения Орловского муниципального района».

В течение срока реализации в муниципальную программу вносились изменения в связи с продлением срока действия муниципальной программы. Постановлением администрации Орловского района от 27.12.2022 № 726-п продлен срок реализации программы по 2024 год. Постановлением администрации Орловского района от 28.12.2024 года программа признана утратившей силу.  С 2025 года разработали новую программу.

Муниципальная программа реализуется в целях  создания условий и развития системы мотивации граждан Орловского района к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, что в конечном итоге должно привести к улучшению состояния здоровья населения и увеличению ожидаемой продолжительности жизни.

На достижение целей направлена система мероприятий по:

- формированию представлений и знаний о рациональном и полноценном питании и здоровом образе жизни;

- формированию регулярной двигательной активности и занятий физической культурой и спортом;

- преодолению зависимостей (вредных привычек);

- регулярности медицинского контроля;

- формированию ценностей здорового образа жизни.

Указанные мероприятия муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни среди населения Орловского муниципального района» интегрированы в муниципальные программы «Развитие образования в Орловском районе Кировской области», «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Орловский муниципальный района», «Развитие физической культуры и спорта в Орловском районе».

В результате реализации муниципальной программы по формированию здорового образа жизни среди населения  Орловского района в 2025 году:

В рамках реализации программы  решались следующие задачи:

1. «Содействие в формировании оптимального двигательного режима». На решении данной задачи направлена реализация отдельного мероприятия  «Формирование регулярной двигательной активности и занятий физической культурой и спортом».

В рамках реализации указанного отдельного мероприятия в 2025 году проведены:

- районные спортивные праздники, соревнования, спартакиады, Дни здоровья и др.;

- сдача норм ГТО;

-  физкультурно-спортивная работа по месту жительства граждан;

- участие в областных, всероссийских соревнованиях, спартакиадах.

2.  «Формирование приоритетов здорового образа жизни у населения Орловского муниципального района» направлена реализация отдельного мероприятия «Формирование представлений и знаний о рациональном, полноценном питании и здоровом образе жизни».

В рамках реализации указанного отдельного мероприятия  проведены:

- классные часы, беседы о здоровом образе жизни и полноценном питании в образовательных учреждениях района,

- показ тематических видеороликов о ЗОЖ и полноценном питании в образовательных учреждениях района и трудовых коллективах;

- информационно-разъяснительной работы через СМИ и социальные сети;

- тематические мероприятия о здоровом образе жизни и полноценном питании в учреждениях культуры;

- издание и распространение буклетов среди населения о здоровом образе жизни и полноценном питании.

3. «Формирование мотивации к отказу от вредных привычек сокращению уровня потребления алкоголя, наркотиков, табачной продукции» направлена реализация отдельного мероприятия «Профилактика и преодоление зависимостей (вредных привычек)»

В рамках реализации указанного отдельного мероприятия  проведено:

- издание и распространение информационных буклетов по профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни;

- работала «Школы безопасности»: тематические беседы с гражданами старшего поколения;

- районные акции «Нет наркотикам!», «Мы выбираем ЗОЖ» и др.;

- ежегодных книжно - иллюстративных выставок, дней информации, видеолекториев и других мероприятий о вреде табакокурения, потребления алкогольной продукции и пива в учреждениях культуры;

- цикл мероприятий о вредных привычках «Фальшивый рай» (уроки здоровья, часы информации с показом документальных фильмов, презентаций о вреде алкоголя, табака наркотиков).

4.  «Проведение информационно-пропагандистских кампаний и организационно-методических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни» направлена реализация отдельного мероприятия «Информирование граждан о мерах профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний».

В рамках реализации указанного отдельного мероприятия  проведено:

- «горячие линии», «телефоны доверия» по вопросам профилактики заболеваний;

- информирование граждан о необходимости своевременного прохождения диспансеризации;

- изготовлены и распространены информационные  материалы о  профилактике заболеваний.

5. «Профилактика заболеваний путём проведения регулярного медицинского контроля» направлена реализация отдельного мероприятия «Профилактика и раннее выявление заболеваний»

В рамках реализации указанного отдельного мероприятия проведено:

- профилактические медицинские осмотры, диспансеризации населения;

- информирование населения о диспансеризации и ПО (средства массовой информации, привлечение страховых компаний, печатная продукция, пр.).

Финансовое обеспечение муниципальной программы в 2025 году не предусмотрено.

Оценкой эффективности реализации муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни среди населения Орловского муниципального района»  установлено, что муниципальная программа  имеет высокую оценку  эффективности (96,45 баллов).

1.24. О ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Орловского района»

Программа утверждена Постановлением администрации Орловского района от 09.12.2024 года №  729-п.

В ходе реализации в 2025 году Орловский район участвовал в Государственной программе  Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» по строительству жилья и ремонту автомобильных дорог, но в конкурсе не победили, поэтому не выполнили задачу муниципальной программы «Создание условий для комфортного проживания в сельских населенных пунктах, расположенных на сельских территориях»

Оценкой эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Орловского района»  установлено, что муниципальная программа  имеет удовлетворительную оценку  эффективности (70,00 баллов).

1.25. О ходе реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Орловского муниципального района Кировской области»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Орловского района Кировской области № 663-п от 13.11.2024 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Орловского муниципального района Кировской области». Ответственный исполнитель – заведующий сектором гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Орловского района.

Срок реализации муниципальной программы 2025 – 2029 годы.

В 2025 году в рамках муниципальной программы проводилась реализация мероприятий:

- Проведение заседаний антитеррористической комиссии Орловского района Кировской области;

- Проведение тренировок в предприятиях, учреждениях и организациях по отработке навыков и действий персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с проявлениями терроризма;

- Разработка и корректировка паспортов антитеррористической защищенности;

- Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности предприятий, организаций и учреждений;

- Дооборудование системы видеонаблюдения в местах массового скопления граждан (здание администрации Орловского района);

- Приобретение наглядных пособий и методической литературы;

- Организация наружной рекламы, установленной в местах с массовым пребыванием людей (баннер);

- Размещение информации о практических мерах анти- террористического характера в средствах массовой информации и официальном сайте администрации Орловского муниципального района;

- Размещение наглядной агитации и тематических стендов по профилактике терроризма на предприятиях, учреждениях и организациях Орловского муниципального района;

- Организация и проведение занятий и бесед по профилактике терроризма в дошкольных и образовательных учреждениях  Орловского муниципального района.

На реализацию мероприятий программы в 2025 году выделено финансирование в сумме 10,0 тыс. рублей, в т.ч. 5,0 тыс. руб.- Дооборудование системы видеонаблюдения в местах массового скопления граждан (здание администрации Орловского района; 5,0 тыс. руб. – Организация наружной рекламы, установленной в местах с массовым пребыванием людей (баннер).

Денежные средства освоены в сумме 9,4 тыс. рублей. Оценка освоения финансовых ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы в 2025 году, составляет 94 %.

Оценкой эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Орловского муниципального района Кировской области»  установлено, что муниципальная программа  имеет высокую оценку  эффективности (97,60 баллов).

1.26. О ходе реализации муниципальной программы « Обеспечение жильем молодых семей Орловского муниципального района Кировской области»

Муниципальная программа  «Обеспечение жильем молодых семей Орловского района Кировской области» утверждена постановлением администрации Орловского района Кировской области от 09.12.2024  года № 730-П. Срок реализации муниципальной программы  2025 – 2029 годы. Ответственный исполнитель отдел культуры и социальной работы администрации Орловского района.

В рамках реализации мероприятия  проведена консультация 14 семей о правилах предоставления социальной субсидии в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 28.08.2014 N 277/594 "Об утверждении Порядка формирования органами местного самоуправления списков молодых семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году" (далее-Порядок).

Постановлением администрации Орловского района от 29.05.2025 №328-П  утвержден норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья для расчета размера социальной выплаты молодым семьям в 2025-2026 г.г.

Одна семья Орловского района предоставила пакет документов в соответствии с Порядком.  Постановлением администрации Орловского района от 30.05.2025 № 331-П семья была признана участником мероприятия муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Орловского района Кировской области» в 2026 году.

Показатель «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием собственных и заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального, областного бюджета и бюджета муниципального района» не выполнен в соответствии с Порядком предоставления субсидии, финансирование социальной выплаты  предусмотрено только 2026 году.

Оценкой эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Орловского муниципального района Кировской области»  установлено, что муниципальная программа  имеет низкую оценку  эффективности (40,0 баллов).

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Орловского района Кировской области

Для оценки эффективности реализации муниципальных программ применяется система критериев. Каждому критерию соответствует определенный весовой балл, определяющий уровень значимости критерия в оценке эффективности реализации муниципальной программы. Весовые баллы критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Весовые баллы критериев оценки эффективности

реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование критерия | Весовой балл (максимальное значение) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы | 60 |
| 2. | Оценка степени достижения запланированного уровня затрат | 40 |
|  | Итого | 100 |

Для каждого критерия определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка. Значение показателя (в долях единицы), умноженное на его весовой балл, определяет итоговую оценку по каждому критерию.

2.1. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ Орловского района

На основе данных годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями, проведена оценка степени достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ Орловского района.

При оценке учитывалось следующее:

в случае превышения фактического значения над плановым значением уровень достижения показателя принимался равным 1 (единице) (в целях исключения влияния перевыполненных целевых значений на общий уровень достижения значений).

Оценке хода реализации 26 муниципальных программ Орловского района согласно представленным годовым отчетам за 2025 год подверглись 174 целевых показателя эффективности, количественно характеризующий достижение целей и решение задач муниципальных программ Орловского района в 2025 году. Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей эффективности муниципальных программ Орловского района составил 56,87 баллов при весовом балле показателя 60 (или 94,78 %).

По 13 муниципальным программам, установленные плановые значения показателей достигнуты в полном объеме, по 10 муниципальным программам – в диапазоне от 90% до 100%.

Ниже 90% уровень сложился по 3 муниципальным программам (89,8% - 50%). Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных  программам Орловского района в  2025  году приведена в приложении № 1.

2.2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Орловского района

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Орловского района в 2025 году за счет всех источников финансирования составила 554560,26 тыс. руб. (100,4 % к 2024 году).

Общий уровень освоения плановых расходов муниципальных программ Орловского района, установленных на 2025 год, за счет всех источников финансирования составил 98,8%.

Освоено 100%  расходов от плана муниципальными программами:

-«Повышение эффективности реализации молодёжной политики в Орловском районе Кировской области»;

-«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»;

-«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Орловский муниципальный район Кировской области»;

-«Развитие строительства и архитектуры в Орловском районе Кировской области»;

-«Поддержка и развитие малого предпринимательства в Орловском районе Кировской области»;

-«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Орловском районе»;

-«Развитие агропромышленного комплекса Орловского района».

Муниципальные программы, в которых не запланировано финансирование:

- «Комплексное развитие сельских территорий Орловского района»;

- «О противодействии коррупции в Орловском районе Кировской области»;

-«Переселение граждан, проживающих на территории Орловского района Кировской области, из аварийного жилищного фонда»;

- «Обеспечение жильем молодых семей Орловского района Кировской области»;

-«Формирование здорового образа жизни среди населения Орловского муниципального района».

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат муниципальных программ Орловского района в 2025 году приведена в приложении № 2.

2.3. Оценка и рейтинг эффективности реализации муниципальных программ Орловского района

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется как сумма баллов, набранных по каждому критерию.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение Эмп >= 80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если 60 <= Эмп < 80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой в случае, если Эмп < 60.

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ Орловского района (Приложение № 3) в отчетном году сформирована рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ Орловского района в 2025 году, приведенная в таблице 2.

Таблица 2

Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных

программ Орловского района в 2025 году

| №п/п | Наименование муниципальной программы | Значение Э, баллы |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности |  |
| 1 | Поддержка и развитие малого предпринимательства в Орловском районе Кировской области | 100 |
| 2 | Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций | 100 |
| 3 | Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Орловский район | 100 |
| 4 | О противодействие коррупции в Орловском районе | 100 |
| 5 | Переселение граждан, проживающих на территории Орловского района Кировской области, из аварийного жилищного фонда | 100 |
| 6 | Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений | 99,99 |
| 7 | Развитие коммунальной инфраструктуры в Орловском районе Кировской области | 99,98 |
| 8 | Развитие транспортной инфраструктуры Орловского района Кировской области | 99,83 |
| 9 | Социальная поддержка граждан Орловского района Кировской области | 99,81 |
| 10 | Информационное общество | 99.62 |
| 11 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Орловском районе Кировской области | 99,60 |
| 12 | Развитие муниципального управления | 99,47 |
| 13 | Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Орловского района Кировской области | 99,44 |
| 14 | Развитие физической культуры и спорта в Орловском районе | 99,15 |
| 15 | Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Орловского муниципального района Кировской области | 97,60 |
| 16 | Развитие культуры в Орловском районе Кировской области | 97,38 |
| 17 | Формирование здорового образа жизни среди населения Орловского муниципального района | 96,45 |
| 18 | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Орловский муниципальный район | 95,38 |
| 19 | Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Орловский муниципальный район | 95,00 |
| 20 | Развитие образования в Орловском районе Кировской области | 94,98 |
| 21 | Повышение эффективности реализации молодёжной политики в Орловском районе Кировской области | 92,86 |
| 22 | Развитие архивного дела в Орловском районе Кировской области | 84,40 |
| 23 | Экологический контроль | 82,96 |
|  | Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности |  |
| 24 | Развитие строительства и архитектуры в Орловском районе Кировской области | 78,40 |
| 25 | Комплексное развитие сельских территорий орловского района | 70,00 |
|  | Муниципальные программы с низким уровнем эффективности |  |
| 26 | Обеспечение жильем молодых семей Орловского района Кировской области | 40,00 |

3. Рекомендации ответственным исполнителям муниципальных программ Орловского района

В целях повышения качества работы с муниципальными программами Орловского района ответственным исполнителям муниципальных программ Орловского района рекомендуется:

- обеспечивать своевременность приведения объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, установленных решением Орловской районной Думы о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

- обеспечивать своевременность корректировки объемов финансового обеспечения реализации муниципальной программы, запланированных на текущий финансовый год, в срок до 30 декабря текущего финансового года;

- проводить мониторинг степени достижения целевых показателей ежеквартально с целью своевременного принятия мер по их достижению или корректировки значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм), запланированных на текущий финансовый год, в срок до 1 декабря текущего финансового года;

- осуществлять ежегодное качественное планирование реализации муниципальных программ Орловского района, включающих оптимальный уровень детализации мероприятий (план реализации муниципальной программы);

- обеспечивать своевременное и качественное представление годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ Орловского района.

_________