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Информация
по результатам контрольного мероприятия

 «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств на ремонт бани в Орловском городском поселении в 2025 году.
Контрольно-счетной комиссией Орловского муниципального округа проведено контрольное мероприятие  в администрации Орловского муниципального округа.
      Объем проверенных средств и имущества составил 5681,13  тыс. рублей,  выявлено 61 нарушение, в том числе 43 финансовых  на сумму 585,95 тыс. рублей.
     1.     Бюджетные средства, выделенные на ремонт бани,  освоены в полном объеме – 5000,0 тыс.рублей. Показатели результативности предоставления субсидий из местного бюджета достигнуты – выполнен ремонт помещений в здании городской бани, в декабре 2025 года начали оказываться услуги населению.          
  2. В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения бюджетного законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок, нарушения требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету. Фактов нецелевого использования бюджетных средств не установлено.

3. Из 8 проверенных контрактов и договоров проведено 2 электронных аукциона:   по 1 аукциону - число участников аукциона было 2, экономия средств составила 77,1 тыс.рублей, по 2 аукциону подана 1 заявка, аукцион признан не состоявшимся, заключен муниципальный контракт  с единственным участником аукциона. Все 6 договоров заключены с единственным поставщиком, подрядчиком.
 4. При реализации ремонтных работ установлено несвоевременное исполнение обязательств подрядчиками (по 2 контрактам), нарушения сроков оплаты за работы и услуги (1 нарушение), нарушение при расчете пени подрядчику,  не взыскание пени в сумме 100,18 тыс. рублей, некорректное составление сметных расчетов.
5. Выявлены нарушения  ведению исполнительной документации. 
6. Выявлено 2 нарушения по искажению бухгалтерской отчетности на сумму 100,18 тыс. рублей в связи с не отражением штрафных санкций в бухгалтерском учете.

7. Без надлежащего внесения в контракт  были приняты и оплачены работы, выполненные из материалов, имеющих другие характеристики (5 случаев).

8. Приняты и оплачены невыполненные работы по 6 позициям актов выполненных работ на сумму 31,1 тыс.рублей.

     В тоже время подрядчиком были выполнены работы, не включенные в сметные расчеты (по устройству покрытий из керамогранитных плит в парной на сумму 49,87 тыс. рублей, работы по демонтажу, по вывозу мусора и другие).

9. Выявлены нарушения при обосновании начальной (максимальной) цены контракта.

10. Администрацией Орловского муниципального округа готовится проект концессионного соглашения. При заключении концессионного соглашения между администрацией Орловского муниципального округа с потенциальным концессионером необходимо учесть объем невыполненных работ, необходимых для качественного и безопасного предоставления услуг населению, соблюдения техники безопасности на объекте, сохранности здания. 
Результаты проведенной проверки  направлены главе Орловского муниципального округа, в Думу Орловского муниципального округа,  в прокуратуру района.

