АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________										№_________

г. Орлов

Об утверждении муниципальной программы

«Агропромышленный комплекс»

В соответствии с постановлением администрации Орловского муниципального округа от 02.09.2026 г. № 899-п «О разработке, реализации и мониторинга муниципальных программ Орловского муниципального округа Кировской области» администрация Орловского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Агропромышленный комплекс» согласно приложению 1.

- Утвердить Паспорт муниципальной программы «Агропромышленный комплекс» согласно приложению 2.

3.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.	Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Орловский муниципальный округ Кировской области.

5.	Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2027.

Глава администрации

Орловского муниципального округа			       		     	Л.В. Фокина

| ПОДГОТОВЛЕНО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заведующий отделом сельского хозяйства администрации Орловского муниципального округа, главный экономист |  | Ю.М. Гудина |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |
| Заместитель главы администрации, начальник финансового управления администрации Орловского муниципального округа |  | А.Ю. Макарова |
| Заведующий отделом по имуществу и земельным ресурсам администрации Орловского муниципального округа Заведующий отделом экономического развития администрации Орловского муниципального округа |  | Д.В. Пленкина О.В. Малкова |
| Заведующий юридическим отделом администрации Орловского муниципального округа |  | О.С. Белявина |
| Управляющий делами администрации Орловского муниципального округа |  | И.А. Князев |

Разослать: дело - 2, отдел сельского хозяйства - 1,  финансовое управление – 1, КСК - 1, юридический отдел – 1.

АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________										№_________

г. Орлов

Об утверждении муниципальной программы

«Агропромышленный комплекс»

В соответствии с постановлением администрации Орловского муниципального округа от 02.09.2026 г. № 899-п «О разработке, реализации и мониторинга муниципальных программ Орловского муниципального округа Кировской области» администрация Орловского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Агропромышленный комплекс» согласно приложению 1.

- Утвердить Паспорт муниципальной программы «Агропромышленный комплекс» согласно приложению 2.

3.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.	Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Орловский муниципальный округ Кировской области.

5.	Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2027.

Глава администрации

Орловского муниципального округа      Л.В. Фокина

Приложение 1

Утверждена

постановлением

администрации Орловского муниципального округа

от _________ №        -п

Муниципальная программа

«Агропромышленный комплекс»

## Стратегические приоритеты и цели муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

"Агропромышленный комплекс"

### 1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Агропромышленный комплекс является одним из важнейших секторов экономики Орловского муниципального округа. На территории округа производственную деятельность осуществляют 6 сельскохозяйственных организаций и 5 крестьянских (фермерских) хозяйств, более 2 тысяч личных подсобных хозяйств.

Доля продукции сельского хозяйства Орловского муниципального округа в областном объеме сельскохозяйственного производства составляет 3,2%.

Агропромышленный комплекс округа включает молочное животноводство, растениеводство (выращивание зерновых и кормовых культур, картофеля, овощей, многолетних ягодных культур), пищевую промышленность.

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за последнюю пятилетку увеличился на 67% и составил 2,6 млрд. рублей. По итогам 2025 года выручка сельскохозяйственных предприятий составила 1,7 млрд. рублей, или 120% по сравнению с 2024 годом. Рентабельность производства составила +13,4%.

Для повышения конкурентоспособности аграрного производства и переработки продукции сельскохозяйственные организации осуществляют переход к инновационному типу развития, реализуют инвестиционные проекты, проводят техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства.

Инвестиции в основной капитал за 2025 год в сельском хозяйстве составили 481 млн. рублей, в том числе на приобретение техники и оборудования сельхозорганизациями направлено более 100 млн. рублей.

За счёт привлеченных инвестиционных кредитов и собственных средств активно ведётся строительство и реконструкция животноводческих помещений и других объектов производственного назначения. Так в Агрофирме «Пригородная» в  2025 году завершена модернизация системы навозоудаления и кормления животноводческого комплекса. Сумма инвестиций составила свыше 120 млн. рублей. Началась подготовка проекта по строительству коровника беспривязного содержания на 512 голов.

В Агрофирме «Новый путь» введен в эксплуатацию телятник беспривязного содержания на 450 голов стоимостью свыше 150 млн. рублей. Проведена модернизация доильного зала в молочно-товарной ферме на 960 голов.

В целях поддержания и стимулирования производственной и инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе для сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2025 году осуществлялись меры государственной поддержки в размере 86 млн. рублей, в том числе на развитие отрасли животноводства – 45,8 млн. руб., на закупку сельскохозяйственной техники – 7,7 млн. руб., на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов – 27,5 млн. руб.

Осуществляется развитие малых форм хозяйствования на селе. Малый бизнес осуществляет деятельность в отрасли растениеводства (картофелеводство и овощеводство). За последние 5 лет площадь, занятая под картофелем, увеличилась на 25%, а под овощами – в 7 раз.

Существенной причиной возникновения проблемной ситуации в агропромышленном комплексе округа является непрекращающийся рост цен на топливо, технику, семена и удобрения при отставании роста закупочных цен на производимую сельскохозяйственную продукцию, что может привести к сокращению доходности аграриев и падению рентабельности производства. Как следствие – снижение темпов модернизации сельскохозяйственного производства и обновления технической базы, снижение роста производства сельскохозяйственной продукции.

Дальнейшее развитие агропромышленного комплекса Орловского муниципального округа будет формироваться под воздействием различных факторов. С одной стороны, меры по повышению устойчивости агропромышленного производства (государственная поддержка отрасли), которые уже приняты на уровне Кировской области и Российской Федерации, будут продолжать оказывать положительный эффект (рост производства, рентабельности производства). С другой стороны, опережающий рост цен на ресурсы (ГСМ, удобрения, технику, электроэнергию) по сравнению с ценами на произведенную сельхозпродукцию, высокие процентные ставки по кредитам и усложнение условий получения господдержки для мелких и средних сельскохозяйственных организаций усилит вероятность рисков, угрожающих устойчивому и динамичному развитию агропромышленного комплекса.

### 2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы сформированы на основе:

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года";

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 №717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

Государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";

Государственной программы Кировской области «Агропромышленный комплекс», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 26 июня 2025 г. № 325-П;

Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 №151-р;

Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.09.2022 № 2567-р;

Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2036 года, утвержденной распоряжением Правительства Кировской области от 25.11.2024 № 301 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2036 года".

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Орловский муниципальный район на период до 2035 года, утвержденной решением Орловской районной Думы от 21.12.2018 № 28/235.

Реализация муниципальной программы оказывает влияние на достижение национальной цели развития Российской Федерации "Устойчивая и динамичная экономика", определенной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".

К приоритетным направлениям в сфере реализации муниципальной программы относятся:

повышение автоматизации труда на предприятиях агропромышленного комплекса;

благоустройство сельских территорий.

Целью муниципальной программы является:

достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2031 году в объеме 110,5 процентов к уровню 2025 года.

## 3.Задачи муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

повышение эффективности и конкурентоспособности производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;

создание комфортных условий жизнедеятельности в населенных пунктах, расположенных в Орловском муниципальном округе.

К концу реализации муниципальной программы планируется повысить эффективность и конкурентоспособность сельскохозяйственного производства, а также создать благоприятные условия для жизнедеятельности населения округа, расширить рынок труда и обеспечить его привлекательность для сельского населения.

Приложение 2

Утвержден

постановлением

администрации Орловского муниципального округа

от _________ №        -п

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Агропромышленный комплекс»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Фокина Л.В. глава Орловского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Гудина Ю.М. заведующий отделом сельского хозяйства администрации Орловского муниципального округа, главный экономист |
| Соисполнитель муниципальной программы | Пленкина Д.В. заведующий отделом по имуществу и земельным ресурсам администрации Орловского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2027 – 2031 годы |
| Цель муниципальной программы | Достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2031 году в объеме 110,5 процентов к уровню 2025 года |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 76658,00 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Кировской области | Национальная цель развития РФ «Устойчивая и динамичная экономика» (показатель НЦ «Увеличение к 2030 году объема производства продукции агропромышленного комплекса не менее чем на 25 процентов по сравнению с уровнем 2021 года»)/ГП Кировской области «Агропромышленный комплекс» |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Признак возрастания/ убывания/поддержания | Единица измере-ния (по ОКЕИ)3 | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Ответ-ственный за достижение показателя (Ф.И.О., должность) | Связь с показате-лями националь-ных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |  |
| Цель муниципальной программы «Достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2031 году в объеме 110,5 процентов к уровню 2025 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2025 года | МП | Возрастание | Процент | 102,1 | 2025 | 103,5 | 105,2 | 106,9 | 108,6 | 110,5 | Гудина Ю.М. зав. отделом сельского хозяйства администрации Орловского муниципального округа, главный экономист | Увеличение к 2030 году объема производства продукции агропромышленного комплекса не менее чем на 25 процентов по сравнению с уровнем 2021 года |

2.1. Прокси-показатели муниципальной программы в 2027 году

| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/ убывания/ поддержания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя (Ф.И.О., должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Показатель муниципальной программы «Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2025 года», процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях | Возрастание | Тысяча тонн | 42,6 | 2025 | 10,7 | 21,5 | 32,2 | 43,0 | Гудина Ю.М. зав. отделом сельского хозяйства администрации Орловского муниципального округа, главный экономист |

2.2. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы в 2027 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал |  |
| 1 | Цель муниципальной программы «Достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2031 году в объеме 110,5 процентов к уровню 2025 года» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2025 года | МП | Процент | х | х | х | 103,5 |

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальный проект «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Орловского муниципального округа» Фокина Л.В. |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию муниципального проекта – отдел сельского хозяйства администрации Орловского муниципального округа |  | Срок реализации 01.01.2027 - 31.12.2031 |  |
| 1.1 | Создание условий для совершенствования материально-технической и технологической базы сельскохозяйственного производства и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс | обеспечен рост производства сельскохозяйственной продукции за счет использования современной сельскохозяйственной техники и оборудования; модернизированы производственные объекты |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2025 года |
| 2 | Муниципальный проект «Комплексное развитие сельских территорий Орловского муниципального округа» Фокина Л.В. |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию муниципального проекта - отдел сельского хозяйства администрации Орловского муниципального округа |  | Срок реализации 01.01.2027 - 31.12.2031 |  |
| 2.1 | Сокращение распространения борщевика Сосновского | повышена комфортность общественных пространств |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2025 года |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы с детализацией по структурным элементам

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Объем финансового обеспечения муниципальной программы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего на 2027 - 2031 годы | из них |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|  | Муниципальная программа «Агропромышленный комплекс» – всего | 76658,00 | 15331,60 | 15331,60 | 15331,60 | 15331,60 | 15331,60 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 76635,50 | 15327,10 | 15327,10 | 15327,10 | 15327,10 | 15327,10 |
|  | местный бюджет | 22,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 1 | Муниципальный проект «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Орловского муниципального округа» - всего | 74427,00 | 14885,40 | 14885,40 | 14885,40 | 14885,40 | 14885,40 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 74427,00 | 14885,40 | 14885,40 | 14885,40 | 14885,40 | 14885,40 |
| 2 | Муниципальный проект «Комплексное развитие сельских территорий Орловского муниципального округа» - всего | 2231,00 | 446,20 | 446,20 | 446,20 | 446,20 | 446,20 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 2208,50 | 441,70 | 441,70 | 441,70 | 441,70 | 441,70 |
|  | местный бюджет | 22,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |

_________________